## PMA
Entidad: |  | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | [6 empty] | NIT: |  | 830000602-5
Representante Legal: |  | YOLANDA GONZÁLEZ HERNANDEZ - DIRECTORA GENERAL | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2020-05-01
Responsable del proceso: |  | HERNAN PARADA ARIAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | COORDINADOR DE GRUPO DE GESIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta No. 21 del 15 de mayo de 2020 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | Recursos | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación de la Política de Gestión Documental. El IDEAM cuenta con una política para la gestión de documentos físicos, sin embargo, no ha formulado política para los documentos digitales y/o electrónicos de archivo, que cumpla con los estándares definidos en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 y por ende posiblemente incumple lo establecido en la norma que antecede | ACCION 1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 8.1429 | 2.778% | Documento "Política de Gestión Documental" aprobada por el CIGD | 8.334% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta de CIGD | Hallazgo Superado. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-08-12
|  |  |  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 1.4286 | 2.778% | Resolución de aprobación y adopción de Política de Gestión Documental firmada y publicada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Resolución firmada |  |  | 2020-08-25
|  |  |  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 14.2857 | 2.778% | Circular Notas de difusión y divulgación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-12-10
2 | Formulación, Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) El IDEAM posiblemente incumple con lo establecido en el Título I, II, IV y V del Acuerdo 04 de 2019 al no contar con Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD, evaluados y convalidados de acuerdo con la estructura orgánico funcional vigente | ACCION 2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 23 | 0.83% | Informe listado de normas halladas sobre la normatividad que establece la estructura organico-funcional del IDEAM. Normatividad general sobre TRD | 4.29% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas las tareas T1, T2, T3, T4 y T5. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-08-10
|  |  |  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 13.7143 | 0.83% | Comunicados Actas de reuniones Listas de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-09-10
|  |  |  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 5.2857 | 0.83% | Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM aprobado por el CIGD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Cuadro de clasificación firmado - Acta de CIGD |  |  | 2020-10-22
|  |  |  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 5.4286 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM aprobadas por el CIGD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | TRD firmadas - Acta de CIGD |  |  | 2020-10-30
|  |  |  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 5.2857 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM presentadas al AGN para convalidación y Registro en el RUSD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Carta de envío |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.14% | Un concepto AGN y un certificado de convalidación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Certificado | El Grupo de Gestión Documental, aportó como evidencia el acta de reunión "Mesa de trabajo con el área de asistencia técnica del AGN con el fin de precisar la denominación de series documentales de acuerdo con el trabajo que se adelanta para las TRD", realizada el día 08/06/2021 y contó con la participación del Grupo de Gestión Documental - IDEAM y la Doctora Diana Katherine Hospital Gordillo - AGN. En el desarrollo de la reunión se observa la lectura del Cuadro de Clasificación Documental (CCD) del instituto y las observaciones oportunas acordes al banco terminológico del AGN que realizó la Doctora Diana. La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,14% NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (T6, T7, T8, T9 y T10) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | Un certificado AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un Certificado | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/01/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0% | Un pantallazo de la web |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Link ley de transparencia - ubicación eletronica | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/08/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | Un documento que describe las acciones de divulgación e implementación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/01/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 47.5714 | 0% | un cronograma que registra actividades y tiempos de ejecución |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Cronograma de actividades | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/02/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
3 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) El IDEAM cuenta un Programa de Gestión Documental -PGD, elaborado, aprobado y publicado, evidenciándose así el cumplimiento a los artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11 y 2.8.2.5.12 del Decreto 1080 de 2015 y el Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, no contemplo la implementación del programa específico de auditoría y control, evidenciándose un posible incumplimiento al artículo 2.8.2.5.13 del Decreto 1080 de 2015, requiriéndose actualización del PGD, de conformidad con el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.19% | Un documento que describe la situación actual de la gestión documental en el ideam | 0.39% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de diagnóstico de GD IDEAM | El Grupo de Gestión Documental, aporto las siguientes evidencias: 1. Diagnóstico General de la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo en el IDEAM, de fecha 03/08/2021; documento en PDF de 47 páginas y su contenido es: un resumen ejecutivo, procesos, características del documento electrónico, preservación digital a largo plazo, sistema de gestión documental ORFEO e infraestructura tecnológica; se observa elaborado por Narita García (firmado), revisado por Carolina Carrillo (sin firma) y aprobado Hernan Parada (sin firma). El documento indica que es un: "consolidado general de los diagnósticos realizados y entregados en los meses anteriores para la gestión de los documentos electrónicos de archivo para el IDEAM", y no cuenta con una conclusión del trabajo realizado hasta la fecha del presente seguimiento. 2. Informe de Diagnóstico Integral del Archivo Central y Archivo Técnico Bogotá, de fecha 30/07/2021; documento en PDF de 43 páginas y su contenido es: objetivo, metodología, ubicación, antecedentes históricos, características y estado de los fondos documentales que conforman el acervo documental del IDEAM, medición y volumen de los archivos, estado de conservación documental y conclusiones y recomendaciones frente a la organización - almacenamiento - infraestructura; se observa elaborado por Diana Calvo (firmado), revisado por Carolina Carrillo (firmado) y revisado por Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno, recomienda continuar con el trabajo que se viene adelantando de forma que refleje un diagnostico general que incluya toda la gestión documental de las áreas operativas, aeropuertos, laboratorio, carrera 10 y sede principal del Instituto; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,19% (porcentaje ajustado, teniendo en cuenta las nuevas tareas). NOTA: La Oficina de Control Interno informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencias fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2021-12-31
|  |  |  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0% | Un documento escrito PGD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | PGD aprobado por el CIGD - Resolución | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 07/01/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. NOTA: La Oficina de Control Interno informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2021-12-31
|  |  |  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 07/10/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno informa que las fechas de inicio y finalización y el producto fueron ajustados; de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.06% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de diagnóstico de la GDE IDEAM | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 07/10/2021; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Diagnóstico Técnico y Tecnológico para la Implementación de un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos - SGDEA, al Interior del IDEAM, de fecha junio de 2021, documento en PDF de 13 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivo, diagnóstico de la infraestructura tecnológica; en la cual, se relacionan 33 software activos con los que cuenta el Instituto y la infraestructura física de los servidores y las bases de datos que los sostienen; se observa elaborado por Narita García (firmado) y aprobado Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,06% (porcentaje ajustado, teniendo en cuenta las nuevas tareas). NOTA: La Oficina de Control Interno informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 55.1429 | 0.08% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | PGDEA aprobado en CIGD y Resolucion | El Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Plan de Trabajo para la Elaboración de un Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo IDEAM, de fecha julio de 2021, documento en PDF de 4 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivos y cronograma "agosto - septiembre"; se observa elaborado por Narita García (firmado), revisado por Carolina Carrillo (firmado) y aprobado por Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,08% NOTA: La Oficina de Control Interno informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 3 | 0% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-07-31
|  |  |  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electronicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 16.1429 | 0% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de difusión | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-10-31
|  |  |  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | Un documento escrito informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Programa de Documentos Vitales o escenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un memorando a TH | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un programa | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T17 | Procedimientos, instructuivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 51.4286 | 0% | Documentos del SGI necesarios |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Una guía | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 05/01/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0% | Un Acta de Comité |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 10/07/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0% | Una Resolución |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Resolución | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 10/07/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T20 | Linck de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 102.8571 | 0% | un pantallazo web IDEAM |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Link ley de transparencia - ubicación eletronica | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 10/01/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.06% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un documento Modelo de Requisitos | El Grupo de Gestión Documental, aportó la siguiente evidencia: 1. Documento en PDF que contiene: - Listado de 117 requerimientos funcionales y 36 requerimiento no funcionales, elaborado por Narita García (firmado) y aprobado por Hernan Parada (firmado). - Análisis a Fichas Técnicas de Requerimientos Funcionales del IDEAM Vs. Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, de fecha 22/06/2021 y su contenido es: introducción, antecedentes, justificación, objetivo, análisis fichas técnicas - SGDEA Y PQRS y conclusión; trabajo realizado por la profesional de Gestión Documental Narita García y las profesionales de la Oficina de Informativa Sandra Hernández y Jehimmi Saavedra, quienes elaboraron y firmaron el documento y aprobó Hernan Parada (firmado). La anterior evidencia corresponde al avance de la tarea, la cual se tomara como insumo para el desarrollo del Modelo de requisitos del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo del Instituto. La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0.06% | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | Un documento escrito informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
4 | Elaboración de los inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - (FUID) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en su gran mayoría no cuenta con inventarios de archivos en los archivos de gestión, ni con inventarios de transferencias primarias. La entidad argumento que está aplicando la política de “cero papel” y que aplican el documento el electrónico, pero a la fecha la entidad no cuenta con la gestión de documento electrónico de archivo, tampoco cuenta con firma electrónica y no cuenta con inventarios documentales de los documentos que tienen como digitales. Se evidencian los inventarios documentales de los archivos de gestión y central. Por lo tanto, el IDEAM posiblemente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión y central. | ACCION 4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) | 0% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD covalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios frmato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios frmato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios frmato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TRD aprobadas para ese periodo acuerdo 12 de 1999 agn |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/12/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas pr el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/12/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (T6 y T7) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/12/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. El IDEAM posiblemente incumple con establecido en el literal f) artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos articulado con los programas específicos del PGD. | ACCION 5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico de para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 52.1429 | 0.33% | Un documento escrito que describe la situación actual | 0.61% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de diagnóstico | El Grupo de Gestión Documental aportó las siguientes evidencias: 1. Diagnóstico Técnico y Tecnológico para la Implementación de un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos - SGDEA, al Interior del IDEAM, de fecha junio de 2021, documento en PDF de 13 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivo, diagnóstico de la infraestructura tecnológica; en la cual, se relacionan 33 software activos con los que cuenta el Instituto y la infraestructura física de los servidores y las bases de datos que los sostienen; se observa elaborado por Narita García (firmado) y aprobado Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,33% (porcentaje ajustado, teniendo en cuenta las nuevas tareas). NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-07-10
|  |  |  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 0.28% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Documento Modelo de Requisitos | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/08/2021; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Documento en PDF que contiene: - Listado de 117 requerimientos funcionales y 36 requerimiento no funcionales, elaborado por Narita García (firmado) y aprobado por Hernan Parada (firmado). - Análisis a Fichas Técnicas de Requerimientos Funcionales del IDEAM Vs. Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, de fecha 22/06/2021 y su contenido es: introducción, antecedentes, justificación, objetivo, análisis fichas técnicas - SGDEA Y PQRS y conclusión; trabajo realizado por la profesional de Gestión Documental Narita García y las profesionales de la Oficina de Informativa Sandra Hernández y Jehimmi Saavedra, quienes elaboraron y firmaron el documento y aprobó Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,28% NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (T2, T3, T4 y T5) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 60.8571 | 0% | Un Acta |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 57.8571 | 0% | Actas de reuniones (diversas) |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-10
|  |  |  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 90.5714 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Instructivo o similar | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 11/01/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-10-07
6 | Capacitación del Personal de Archivo. Analizado el PIC 2020, se evidenció que la entidad no contempló temas específicos en gestión documental para ser desarrollados en la presente vigencia. Dentro de la priorización para la inversión del rubro para PIC 2020 se observó contemplada la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) y manifiestan que las Capacitaciones que se prioricen por el Comité de Gestión y Desempeño serán según las necesidades de capacitación y los recursos disponibles del IDEAM. No se observó el cronograma de capacitación para la vigencia 2020. Durante los recorridos por las áreas y archivo centralizado de gestión del IDEAM se observó falta de capacitación archivística sobre gestión documental y aplicación de Tablas de Retención Documental, así como en el adecuado uso del sistema Orfeo de acuerdo con las funcionalidades y capacidades del mismo, toda vez que no se evidenció la conformación de expedientes respetando el principio de procedencia y de orden. El IDEAM debe elaborar y dar cumplimiento al cronograma de capacitación archivística vigencia 2020, toda vez que tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor, en cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. Posiblemente incumple. | ACCION 6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitacion archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 8.5714 | 1.389% | Plan de capacitación archivística | 8.334% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Hallazgo Superado. NOTA: La Oficina de Control Interno informa que dentro de los ajustes realizados al Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. El Grupo de Gestión Documental incluyó la Tarea (T7), a la cual, se le dio cumplimiento mediante el radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021, remitido al AGN y mediante el cual, adjuntaron como evidencia el Plan Institucional de Capacitación 2021 y el Cronograma de capacitaciones año 2021 GGD. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-05-15
|  |  |  | T2 | En coordianción con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 33 | 1.389% | Presentaciones publicadas Informes de avance |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 31.7143 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | En Coordianción con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 29.8571 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 13.1429 | 1.389% | Plan entregado 25/02/2021 |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Plan de capacitacion Archivística |  |  | 2021-04-04
7 | Aplicación de procedimientos en el área de correspondencia. En el área de correspondencia se evidencia que:  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de salida  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales internas  La documentación producto de trámites administrativos se radican como de entrada.  Le estampan a las comunicaciones de salida un sello con la fecha en que la dependencia baja el documento a correspondencia.  No se lleva control de la producción documental por separado de las comunicaciones externas, trámite administrativo, radicados, memorados salida, no están siendo separadas de la producción administrativa.  En el área de correspondencia se guarda documentación radicada de toda la entidad en cajas y carpetas que no han sido entregadas para sus procesos archivísticos donde corresponda hacerse.  No se está asociando los anexos de las comunicaciones que ingresa o salen de la entidad, en el sistema Orfeo.  En la radicación de los correos electrónicos no se está adjuntando los anexos en el Sistema Orfeo.  No cuenta con un mueble que permita hacer una correcta clasificación de los tipos de comunicaciones entrada, salida, dependencia o área a la que corresponda.  La herramienta permite evidenciar el registro de entrada, pero no se controla mediante planilla para llevar el consecutivo de comunicaciones oficiales como series documental propia de la unidad de correspondencia. En conclusión, el IDEAM posiblemente incumple con los artículos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero,décimo segundo y décimo tercero del Acuerdo 060 de 2001, por las razones expuestas anteriormente. | ACCION 7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 13.5714 | 1.19% | Una Resolución | 2.59% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Documento normativo | La tarea (T1) fue cumplida al 100%, durante el primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y enviado al Archivo General de la Nación mediante radicado No 20201030000181 del 24-09-2020. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-08-22
|  |  |  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de corespondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 29.2857 | 0.595% | Documento del SGI actualizado |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, actualizados y publicados en el SIG según necesidad | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/12/2020 y es el segundo seguimiento que no aportan evidencias del avance; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance continua en 0,60% (porcentaje ajustado, teniendo en cuenta las nuevas tareas). | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distrubución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 10 | 0.705% | Un documento informe de capacitación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informes | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 01/10/2020; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance continua en 0,71% (porcentaje ajustado, teniendo en cuenta las nuevas tareas). | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 0.1% | Un documento escrito que describe la situación actual |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de diagnóstico | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/08/2021; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Diagnóstico de archivos IDEAM "Diagnóstico Inventarios Archivos en Orfeo 2012 - 2020", documento en work, 32 páginas de fecha noviembre 2020 y su contenido es: presentación, diagnóstico al aplicativo Orfeo, consideraciones, inventario archivos en Orfeo, resumen de existencias de archivos por periodos y por oficinas y conclusiones; se observa firmado por el profesional especializado del Grupo de Gestión Documental Hernan Parada. Dicho documento es parte integral de la evidencia denominada "DIAGNÓSTICO ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL NOVIEMBRE 2020" aportada durante el desarrollo del IV seguimiento al PMA (H3T1). 2. Diagnóstico General de ORFEO, de fecha junio de 2021, documento en PDF, 11 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivo y diagnóstico del sistema de gestión documental ORFEO; se observa elaborado por Narita García (firmado) y aprobado por Hernan Parada (firmado). 3. Inventario de archivos en Orfeo 2012 A 2020, documento en excel, cuenta con 10 pestañas, las cuales corresponden a los años del 2012 al 2020 y un consolidado con la información de los años antes mencionados y relaciona 98 dependencias con un total de 709,9328 GB y 91232,8 MB. Este archivo corresponde a la evidencia "DIAGNOSTICO ARCHIVOS EN ORFEO" aportada en el IV seguimiento (H4T1). Las anteriores evidencias son remitidas nuevamente, teniendo en cuenta que la presente tarea (nueva) fue incluida en los ajustes realizados por el IDEAM al Plan de Mejoramiento Archivístico durante el mes de julio de 2021. La Oficina de Control Interno, recomienda realizar un informe general (unificar la información recopilada) del diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (orfeo), que a su vez se traduzca en tareas evidenciables y de este modo, dar cumplimiento a la tarea establecida en el plan de mejoramiento archivístico y la OCI poder dar por superada la tarea; de igual manera, tener en cuentas las observaciones realizadas mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,10% NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (T4, T5, T6 y T7) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 60.7143 | 0% | un documento escrito y aprobado en el SGI |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Procedimiento actualizado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/06/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 82.7143 | 0% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 31/05/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 78.2857 | 0% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/07/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
8 | Intervención de fondos documentales acumulados El IDEAM debe tener en cuenta la metodología establecida para la intervención de fondos acumulados, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 02 de 2004, elaborar plan de trabajo archivístico para la intervención de la documentación que recibió del HIMAT y elaborar Tabla de valoración Documental si es el caso. Así mismo, elaborar Tabla de valoración Documental para la producción documental ocurrida entre 2004 y 2020 relacionada con las funciones. Por lo tanto, popsiblemente incumple con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 04 de 2019, título VII, Artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 1215, al no contar con tablas de valoración documental para la valoración de fondos acumulados. | ACCION 8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el púnto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 78.2857 | 0.26% | Un documento escrito un listado de archivos en orfeo | 0.924% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de diagnóstico | El Grupo de Gestión Documental, aportó las siguientes evidencias: 1. Avance Diagnóstico Áreas Operativas - Sistema Integrado de Conservación, documento en PDF, 143 páginas, de fecha 30/07/2021 y su contenido es: introducción, justificación, objetivos, normograma, metodología, aspectos administrativos, área operativa - Villavicencio No.3, Bogotá No. 11, Medellín No. 01, Neiva No. 04, Cali No. 09 y Barranquilla No. 02; se observa elaborado por Natali Ramírez (firmado) y revisado por Hernan Parada (firmado). La evidencia corresponde a un documento en avance. 2. Diagnóstico General de ORFEO, de fecha junio de 2021, documento en PDF, 11 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivo y diagnóstico del sistema de gestión documental ORFEO; se observa elaborado por Narita García (firmado) y aprobado por Hernan Parada (firmado). La evidencia corresponde al documento definitivo. La Oficina de Control Interno, recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 15/12/2021; adicionalmente, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,26% NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que el producto y la fecha de finalización fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2021-12-15
|  |  |  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.4286 | 0.4% | Un documento que describe las acciones a seguir para la intervención de los fondos acumulados |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Plan de trabajo | El Grupo de Gestión Documental, aportó la siguiente evidencia: 1. Plan Archivístico para la Intervención de los Fondos Acumulados - vigencias 2020 - 2024, documento PDF, 9 páginas, de fecha abril 2021, firmado por el Coordinador del Grupo de Documental y Centro de Documentación el señor Hernan Parada Arias y su contenido es: introducción, diagnóstico de los archivos del IDEAM en las diferentes fases del ciclo vital - 6.237 cajas y 712 GB, justificación, objetivos y un cronograma con 4 obligaciones y 16 actividades que sustentas las obligaciones, su desarrollo se encuentra distribuido en los años del 2021 al 2024. Teniendo en cuenta que la información antes relacionada corresponde al plan de trabajo establecido como evidencia para superar la tarea; la Oficina de Control Interno, recomienda para el próximo seguimiento adjuntar el acta firmada del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual fue presentado y aprobado el plan archivístico para la intervención de los fondos acumulados; de igual manera, ajustar la actividad No. 3 de la obligación No. 4, toda vez, que no se observa en que año (s) se realizará. El porcentaje de avance de la tarea es 0,40% (porcentaje ajustado, teniendo en cuenta las nuevas tareas). NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2021-12-31
|  |  |  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.087% | Documento en el formato TVD por cada periodo |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | TVD fondo acumulado | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/09/2021; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Informe de Diagnóstico Integral del Archivo Central y Archivo Técnico Bogotá, de fecha 30/07/2021; documento en PDF de 43 páginas y su contenido es: objetivo, metodología, ubicación, antecedentes históricos, características y estado de los fondos documentales que conforman el acervo documental del IDEAM, medición y volumen de los archivos, estado de conservación documental y conclusiones y recomendaciones frente a la organización - almacenamiento - infraestructura; se observa elaborado por Diana Calvo (firmado), revisado por Carolina Carrillo (firmado) y revisado por Hernan Parada (firmado). 2. Informe de Intervención, Clasificación y Descripción Fondo Acumulado; avance del mes de julio de 2021, documento PDF, 7 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivos, actividades realizadas - organización documental (clasificación, ordenación, descripción documental y levantamiento de inventario nuevo); se observa elaborado por Chabeli Rivera (firmado), aprobado por Diana Carolina Calvo (firmado) y aprobado por Hernan Parada (firmado). 3. Informe de Avance No. 2 Levantamiento de Inventario en Estado Natural en sede carrera 10 # 20-30, periodo julio de 2021, documento en PDF, 8 páginas y su contenido es: introducción, justificación, objetivos y plan de trabajo, inventario documental; se observa elaborado por Nathaly Murillo (firmado), revisado por Diana Carolina Calvo (sin firma) y aprobado por Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,09% NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 65.2857 | 0.087% | Un documento que describe el volumen de los documentos a intervenir |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 30/09/2021; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Informe de Avance Volumen Documental Archivos Diagnosticados - Sistema Integrado de Conservación, documento PDF, 14 páginas, de fecha julio 30 de 2021 y su contenido es: introducción, objetivo, volumen documental áreas de archivo diagnosticadas y dependencias sede Fontibón; se observa realizado por Natali Ramírez (firmado) y revisado por Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,09% NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0% | Inventario documental en estado natural base para la elaboración de las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventarios documentales | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/08/2021; de igual manera, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0% | Un documento en el formato TVD por cada periodo |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | TVD | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/09/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T6 a T16) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 47.5714 | 0% | Un formato CCD por cada periodo |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | CCD | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/09/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-07-31
|  |  |  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0% | Un acta de comité |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/09/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 dias hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un oficio dirigido al AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un oficio | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedidio por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un concepto Técnico AGN y un certificado de convalidación AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un concepto técnico | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un pantallazo de la web ideam |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Link ley de transparencia - ubicación electrónica | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un certificado AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Certificado o similar | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.09% | Un documento escrito informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Radicado del AGN No. 2-2021-7101 de fecha 15/07/2021, asunto: acta de entrega de archivos históricos y acta No. 01-2021, firmada el día 15/07/2021 en la ciudad de Bogotá D.C., por Yenni Marcela Gasca (Coordinadora) y Claudia Cecilia Castillo (Profesional Especializada) del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias - AGN y el Coordinador del Grupo de Gestión Documental del IDEAM, señor Hernan Parada Arias. 2. Excel denominado "INVENTARIOS PRIMERA TRANSFERENCIA SECUNDARIA AGN 07072021" con 3 pestañas (SCMH - HIMAT - IDEAM TRANSFERENCIA); las cuales, corresponden al Inventario Documental para Archivo Técnico, código A-GD-F018. En la primera pestaña se relacionan: 20 Gráficas de Higrógrafo - HIG y 31 Gráficas de Termógrafo - TEG, en la segunda pestaña se relacionan: 363 Gráficas de Higrógrafo - HIG, 412 Gráficas de Termógrafo - TEG y 368 Gráficas de TermoHigrógrafo - THG y en la tercera pestaña se relacionan: 117 Gráficas de Higrógrafo - HIG, 137 Gráficas de Termógrafo - TEG y 148 Gráficas de TermoHigrógrafo - THG. 3. Radicado de salida No. 20212080000431 de fecha 15/07/2021, referencia: 2a Transferencia Secundaria IDEAM y correo electrónico de fecha 19/07/2021 enviado por el AGN, mediante el cual: "le informa que recibió su solicitud, la cual fue radicada con el número 1-2021-7002". 4. Excel denominado "INVENTARIOS SEGUNDA TRANSFERENCIA SECUNDARIA 15072021" con 3 pestañas (SCMH - HIMAT - IDEAM); las cuales, corresponden al Inventario Documental para Archivo Técnico, código A-GD-F018. En la primera pestaña se relacionan: 374 Gráficas de Pluviógrafo, en la segunda pestaña se relacionan: 484 Gráficas de Pluviógrafo y en la tercera pestaña se relacionan: 213 Gráficas de Pluviógrafo. Mediante el presente seguimiento, se solicita muy amablemente al AGN su valiosa colaboración para poder llevar a cabo en el menor tiempo posible, el trámite correspondiente a la segunda "Transferencia Secundaria de Archivo Histórico del Instituto"; lo anterior, con la finalidad de agilizar el cumplimiento de las tareas establecidas en el presente plan de mejoramiento archivístico. El porcentaje de avance de la tarea es 0,09% | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Inventario documental de transferencias pendientes al AGN una vez aplicadas las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento del SGI |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Procedimiento o similar | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un informe de los processo técnicos realizados de selección y eliminación en aplicación de las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
9 | Aplicación de procesos archivísticos para la organización documental En el IDEAM, durante el recorrido de la visita de inspeccion realizada por el Grupo de Inspeccion y Vigilancia del Archivo General de la Nación identificó que en las diferentes áreas donde se produce información propia del desarrollo de sus funciones en formato digital, posiblemente está incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.7.1. del decreto 1080 de 2015 que señala "es responsabilidad de las Entidades Públicas, cumplir con los elementos esenciales tales como autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedienbtes mixtos (híbridos) digitales y electrónicos" sabiendo que el ssitema ORFEO y las unidades de red no son repositorios documentales. También se pudo evidenciar que las dependencias entregan la documentación producida al archvio de gestión centralizado, para su respectiva organización y custodia y no están siendo responsables de esa información, debido a que la radican como si fueran comunicaciones externas, asignandoles un número de radicado, para solicitar el documetno para consulta y no se están conformando los expedientes tal como lo establece el Artículo 11 de la ley 594 de 2000, que establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos: "el estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística", en concordancia con el acuerdo No. 02 de 2004, mediante el cual se estabelcieron los lineamientos basicos para la organización de fondos documentales acumulados. A su vez se evidencio que carecen de procesos técnicos de organización, ordenación y descripción, ni cumplen con la preparación física tales como retiro de material abrasivo, depuración y foliación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 42 de 2002. Como tampoco de cumple con la conformación de expedientes atendiendo a los principios archivísticos, ni la elaboración de inventarios documentales en el formato FUID por cada una de las series conforme a las TRD según lo estipulado en el Acuerdo 05 de 20123. En consecuencia el IDEAM presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 42 de 2002 y el acuerdo 05 de 20163, toda vez que se evidenció falenias en la aplicación de los procesos archivísticos de organziación documental. | ACCION 9 | Aplicar procesos archivísticos para la organziación documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe | 0% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que las fechas de inicio y finalización y el producto fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que las fechas de inicio y finalización y el producto fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe de la actividad realizada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T3 a T10) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un informe de la parametrización de la nueva TRD versión 2020 |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento PGD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un PGD | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un inventario FUID por dependencia en aplicación a las nuevas TRD aprobadas |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Procedimiento para el control prestamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un documento registrado en el DGI |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Procedimiento o similar | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 34.5714 | 0% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Un memorando enviado a Informática | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/12/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-07-31
|  |  |  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rotulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un documento informe con lo solicitado una vez se implementen las nuevas TRD en los archivos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Nuestras de lo solicitado |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Fotocopia anexo informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
10 | Gestión de expedientes electrónicos El IDEAM posiblemente incumple con los artículos 2.8.2.6.1. al 2.8.2.8.3. del decreto 1080 de 2015 y lo descrito en el Acuerdo 02 de 2014, referente al documento electrónico, toda vez que carece de procedimientos para la creación, conformación y gestión de expedientes electrónicos: foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, que garanticen la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad de los documentos y expedientes electrónicos y/o conformación de expedientes híbridos. | ACCION 10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas | 0% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización y el producto fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un documento registrado en el SGI |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Procedimiento o similar | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T2 a T9) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Informe escrito que describe la conformación de expedientes |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo exportación de inventario de expedientes |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Formulario creación hoja de control |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazó de verificación foliación electrónica de documentos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Índice eléctrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | palntallazo exportación de índice electrónico |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un informe de la forma como se ejecutan los procesos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos El IDEAM presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001, respecto a los actos administrativos resoluciones, toda vez que no se lleva un control estricto de la numeración y conformación de expedientes físicos, no se lleva un estricto control de la asignación de los números consecutivos porque éstos están quedando en otros formatos (comisiones). | ACCION 11 | Numeración y desripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 5.2857 | 1.667% | un procedimiento actualizado | 4.168% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Documentos actualizados y publicados en el SGI | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas las tareas T1 y T2, | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2020-06-24
|  |  |  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 9.1429 | 1.667% | Un informe de capacitación realizada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  |  | 2020-08-27
|  |  |  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 0.278% | Índice de hoja de control de Resoluciones |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2022; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Informe de avance en la Organización de las Resoluciones, de fecha 29/07/2021, documento en PDF, 28 páginas y su contenido es: cinco - formato hoja de control - código A-GD-F026, dependencia: Secretaria General, serie documental: actos administrativos, nombre del expediente: Resoluciones Directivas 1995: los cuales contienen las resoluciones de la No. 0001 a la 0408 y se observa que los formatos fueron elaborados por Sara Rojas (firmado) y aprobado por Hernan Parada (sin firma), por último se encuentra el formato único de inventario documental - IDEAM código A-GD-F008 donde se relacionan 75 ítem, elaborado por Amparo Córdoba (firmado) y revisado y aprobado por Hernan Parada (sin firma). El porcentaje de avance de la tarea es 0,28% NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T3 a T5) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 0.278% | Inventario FUID de Resoluciones |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2022; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Informe de avance en la Organización de las Resoluciones, de fecha 29/07/2021, documento en PDF, 28 páginas y su contenido es: cinco - formato hoja de control - código A-GD-F026, dependencia: Secretaria General, serie documental: actos administrativos, nombre del expediente: Resoluciones Directivas 1995: los cuales contienen las resoluciones de la No. 0001 a la 0408 y se observa que los formatos fueron elaborados por Sara Rojas (firmado) y aprobado por Hernan Parada (sin firma), por último se encuentra el formato único de inventario documental - IDEAM código A-GD-F008 donde se relacionan 75 ítem, elaborado por Amparo Córdoba (firmado) y revisado y aprobado por Hernan Parada (sin firma). El porcentaje de avance de la tarea es 0,28% | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rotulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 0.278% | un informe que describe como están organizadas las resoluciones |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2022; pero para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó la siguiente evidencia: 1. Informe de avance en la Organización de las Resoluciones, de fecha 29/07/2021, documento en PDF, 28 páginas y su contenido es: cinco - formato hoja de control - código A-GD-F026, dependencia: Secretaria General, serie documental: actos administrativos, nombre del expediente: Resoluciones Directivas 1995: los cuales contienen las resoluciones de la No. 0001 a la 0408 y se observa que los formatos fueron elaborados por Sara Rojas (firmado) y aprobado por Hernan Parada (sin firma), por último se encuentra el formato único de inventario documental - IDEAM código A-GD-F008 donde se relacionan 75 ítem, elaborado por Amparo Córdoba (firmado) y revisado y aprobado por Hernan Parada (sin firma). El porcentaje de avance de la tarea es 0,28% | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
12 | Sistema Integrado de Conservación (SIC) El IDEAM posiblemente incumple lo estipulado en los Acuerdos 049 y 50 de 2000 y Acuerdo 06 de 2014 al no contar con los planes y programas referentes al sistema integrado de conservación, no contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un archivo central, algunas estanterías están deterioradas, no hay señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación en los depósitos, no se realiza saneamiento ambiental, no se controlan las condiciones ambientales evidenciandose riesgo de pérdida de infromación. | ACCION 12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 69.4286 | 0.198% | Un documento que describe la situación actual | 0.198% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Planes, programas, procedimientos, formatos, manuales e instructivos, del SIC publicados en el SIG | El Grupo de Gestión Documental, aportó la siguiente evidencia: 1. Avance Diagnóstico Áreas Operativas - Sistema Integrado de Conservación, documento en PDF, 143 páginas, de fecha 30/07/2021 y su contenido es: introducción, justificación, objetivos, normograma, metodología, aspectos administrativos, área operativa - Villavicencio No.3, Bogotá No. 11, Medellín No. 01, Neiva No. 04, Cali No. 09 y Barranquilla No. 02; se observa elaborado por Natali Ramírez (firmado) y revisado por Hernan Parada (firmado). La Oficina de Control Interno, recomienda revisar la evidencia que se establece; toda vez, que no es coherente con la tarea y el producto, adicionalmente, tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante radicado No. 2-2021-6308 de fecha 29/06/2021. El porcentaje de avance de la tarea es 0,20% NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización y el producto fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-11-30
|  |  |  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 60.7143 | 0% | Un documento escrito SIC |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | SIC implementado parcialmente | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/11/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno Informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización y el producto fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 52 | 0% | Un documento plan de conservación y de preservación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/11/2021. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T3 a T7) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-10-31
|  |  |  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | Acta de CIGD, carta de envio al AGN y Concepto técnico AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Concepto | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/01/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | Resolución de aprobación del SIC |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta - Resolución | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/01/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 0% | Un informe que describe como se desarrollan los processo de implementación del SIC |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 0% | planillas diligenciadas de registros de implementación de los programas del SIC |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2022. | INPMAGN-2021-35 24/08/2021 | 2022-12-31
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 8.334%
MEPJ-MPPS-23082021 |  |  |  | Acción 2 | 4.29%
|  |  |  | Acción 3 | 0.39%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0.61%
|  |  |  | Acción 6 | 8.334%
|  |  |  | Accion 7 | 2.59% | Responsable del proceso: Hernan Oswaldo Parada Arias | [5 empty] | Realiza seguimiento: Martha Patricia Pinilla Sanchez
|  |  |  | Acción 8 | 0.924% | Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación Correspondencia y Archivo | [5 empty] | Cargo: Profesional Especializado, Oficina de Control Interno
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 4.168%
|  |  |  | Acción 12 | 0.198%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 29.84% | Sobre 100%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on T8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on U8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.