## PMA
Entidad: |  | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | [6 empty] | NIT: |  | 830000602-5
Representante Legal: |  | YOLANDA GONZÁLEZ HERNANDEZ - DIRECTORA GENERAL | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2020-05-01
Responsable del proceso: |  | HERNAN PARADA ARIAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta No. 21 del 15 de mayo de 2020 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | Recursos | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación de la Política de Gestión Documental. El IDEAM cuenta con una política para la gestión de documentos físicos, sin embargo, no ha formulado política para los documentos digitales y/o electrónicos de archivo, que cumpla con los estándares definidos en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 y por ende posiblemente incumple lo establecido en la norma que antecede | ACCION 1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 8.1429 | 2.778% | Documento "Política de Gestión Documental" aprobada por el CIGD | 8.334% | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por AGN y Control Interno | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-08-12
|  |  |  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 1.4286 | 2.778% | Resolución de aprobación y adopción de Política de Gestión Documental firmada y publicada |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-08-25
|  |  |  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 14.2857 | 2.778% | Circular Notas de difusión y divulgación |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
2 | Formulación, Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) El IDEAM posiblemente incumple con lo establecido en el Título I, II, IV y V del Acuerdo 04 de 2019 al no contar con Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD, evaluados y convalidados de acuerdo con la estructura orgánico funcional vigente | ACCION 2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 23 | 0.83% | Informe listado de normas halladas sobre la normatividad que establece la estructura orgánico-funcional del IDEAM. Normatividad general sobre TRD | 4.55% | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas las tareas T1, T2, T3, T4 y T5. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-08-10
|  |  |  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 13.7143 | 0.83% | Comunicados Actas de reuniones Listas de asistencia |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-09-10
|  |  |  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 5.2857 | 0.83% | Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM aprobado por el CIGD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-10-22
|  |  |  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 5.4286 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM aprobadas por el CIGD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-10-30
|  |  |  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 5.2857 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM presentadas al AGN para convalidación y Registro en el RUSD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.4% | Un concepto AGN y un certificado de convalidación |  | El Grupo de Gestión Documental, informa que el 18 de enero de 2022, se llevó a cabo reunión con el AGN - Equipo evaluador de TRD, para revisar los avances y ajustes solicitados, se programó reunión del equipo técnico de evaluación para el 24 de enero de 2022. Mediante oficio 2-2022-1193 del 9 de febrero el AGN invita al IDEAM a realizar presentación de las TRD en Comité Evaluador de Documentos del AGN que tendrá lugar el 24 de febrero de 2022. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H2T6 ACTA REUNION CON AGN 18 DE ENERO H2T6 ACTA REUNION CON AGN 24 ENERO H2T6 OFICIO AGN 2-2022-1193 INVITACION A COMITÉ AGN | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Acta de reunión de fecha 18/01/2022, en la que se tuvo por objeto "Realizar la revisión del instrumento archivístico desde la mesa técnica para evaluación de la actualización de las TRD,", al final de la reunión y como compromisos se estableció: 1. Enviar correo con las últimas correcciones realizadas a los instrumentos y 2. Programar Mesa de Trabajo para validar las Observaciones identificadas en la presente mesa técnica, reunión establecida para el 24/01/2022. - Acta de reunión de fecha 24/01/2022, en la que se tuvo por objeto "Revisión de la actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM", al final de la reunión y como compromisos se estableció: 1. Programar Mesa de Trabajo para validar las Observaciones identificadas en la presente mesa técnica, reunión establecida para el 04/02/2022. 2. Preparar los documentos y todo lo necesario para participar de manera efectiva en la reunión programada para el 24 de febrero de 2022 Por lo anterior, se establecen las evidencias aportadas como avance al desarrollo de la tarea, toda vez que, a la fecha no se cuenta con el concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN. Así las cosas se genera un avance del 0,4% | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | Un certificado AGN |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea; toda vez que hasta tanto no se aprueben las tablas de retención por parte del AGN, no es posible contar con el certificado solicitado. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/01/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0% | Un pantallazo de la web |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea; toda vez que hasta tanto no se aprueben las tablas de retención por parte del AGN, no es posible continuar con las demás actividades. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea; toda vez que hasta tanto no se aprueben las tablas de retención por parte del AGN, no es posible continuar con las demás actividades. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no emite un juicio de valor y se está a la espera de la aprobación por parte del AGN, para continuar con el proceso de verificación. Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el AGN, mediante Radicado No. 2-2022-370 de fecha 17/01/2022. Al respecto, no se registra porcentaje de avance. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | Un documento que describe las acciones de divulgación e implementación |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea; toda vez que hasta tanto no se aprueben las tablas de retención por parte del AGN, no es posible continuar con las demás actividades. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/01/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 47.5714 | 0% | un cronograma que registra actividades y tiempos de ejecución |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea; toda vez que hasta tanto no se aprueben las tablas de retención por parte del AGN, no es posible continuar con las demás actividades. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/02/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
3 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) El IDEAM cuenta un Programa de Gestión Documental -PGD, elaborado, aprobado y publicado, evidenciándose así el cumplimiento a los artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11 y 2.8.2.5.12 del Decreto 1080 de 2015 y el Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, no contemplo la implementación del programa específico de auditoría y control, evidenciándose un posible incumplimiento al artículo 2.8.2.5.13 del Decreto 1080 de 2015, requiriéndose actualización del PGD, de conformidad con el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.37% | Un documento que describe la situación actual de la gestión documental en el ideam | 3.57% | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el informe Número 6 lo siguiente: 1. Documento "DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO IDEAM", de fecha septiembre de 2021, documento en formato pdf de 138 páginas y en su contenido se evidencia lo siguiente: Introducción, Justificación, Objetivo general y específico, Normograma, Metodología, Información institucional, Volumen documental y fechas extremas, Ventanilla única de correspondencia, Aspectos de la función archivística, Aspectos de conservación y preservación, Recomendaciones de los archivos sede Fontibón y sede Centro - Carrera 10, Conclusiones de los archivos de la sede Fontibón y sede Centro - Carrera 10, Áreas Operativas, Recomendaciones para las Áreas Operativas, Conclusiones para las Áreas Operativas; el cual fue entregado a la Secretaría General mediante correo del 11 de octubre de 2021. Estas evidencias fueron revisadas por la OCI quien verificó que corresponde con la acción programada en el PMA. Por tal razón OCI da por cerrada la actividad. Sin embago en el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, paso por alto la revisión de esta evidencia, al parecer por confusión de datos con el PMA de una Alcaldía. Por lo anterior, se solicita al AGN revisar la evidencia entregada en el informe No. 6 (TAREA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL ARCHIVOS IDEAM | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM; de igual forma, no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.37% | Un documento escrito PGD |  | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el Informe No. 6 lo siguiente: 1. Documento "PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD IDEAM)", con acciones a corto y mediano plazo 2021 a 2022 y 2023 a 2024 respectivamente. Dicho PGD fue actualizado y aprobado en Comité Institucional de Gestión de Desempeño (CIGD) mediante acta del 01/09/2021; el documento se encuentra en formato pdf con 57 páginas y lo firman Hernán Parada Arias como elaborados, Cesar Augusto Tovar como revisor y Gilberto Galvis Bautista, secretyario General, como aprobador. 2. Resolución 1097 del 28 de septiembre de 2021 "Por la cual se adopta la actualización del Programa de Gestión Documental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y se deroga la Resolución 2436 de 2017” Esta evidencia fue revisada por la OCI quien verifico que cumple con la acción solicitada en el PMA. Sin embago en el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, paso por alto la revisión de esta evidencia, al parecer por confusión de datos con el PMA de una Alcaldía. Por lo anterior, se solicita al AGN revisar la evidencia entregada en el informe No. 6. (TAREA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL IDEAM 2021 | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.37% | Un documento escrito |  | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el Informe No. 6 lo siguiente: 1. Documento "Informe de Difusión e Implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) en el IDEAM", de fecha 05 de octubre de 2021, firmado por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental (Hernán Parada Arias), en el documento se evidencia imagen de correo electrónico masivo, emitido desde el Grupo de Comunicaciones y Prensa (comunicaciones@ideam.gov.co) al correo (fun-ideam@ideam.gov.co) de fecha 01/10/2021 en el que se da a conocer el PGD, así como los requisitos para la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Esta evidencia fue revisada por la OCI quien verifico el cumplimiento de acuerdo con la acción programada en el PMA. Sin embago en el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, paso por alto la revisión de esta evidencia, al parecer por confusión de datos con el PMA de una Alcaldía. Por lo anterior, se solicita al AGN revisar la evidencia entregada en el informe No. 6. (TAREA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T3 INFORME DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN PGD EN EL IDEAM 2021 | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.06% | Un documento escrito |  | Evidencia entregada en el informe No. 5 (TAREA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T4 INFORME DE DIAGNÓSTICO GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 2021 | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 55.1429 | 0.37% | Un documento escrito |  | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el 6o. informe lo siguiente: 1. Documento en formato pdf de 4 páginas denominado "Plan de trabajo elaboración y presentación Programa de Gestión de Documentos electrónicos de archivo para el IDEAM", se encuentra elaborado por el ing. Alfredo Sánchez Mosquera (contratista), revisado por Carolina Carrillo (Profesional Grupo de Gestión Documental) y aprobado por Hernán Parada Aria (Coordinador Grupo de Gestión Documental . El documento en su contenido tiene: Introducción, Objetivos y Cronograma de actividades a realizar desde el 02/11/2021 al 15/12/2021 por parte del contratista. Esta evidencia fue revisada por la OCI quien verifico el cumplimiento de acuerdo con la acción programada en el PMA. Sin embago en el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, paso por alto la revisión de esta evidencia, al parecer por confusión de datos con el PMA de una Alcaldía. Por lo anterior, se solicita al AGN revisar la evidencia entregada en el informe No. 6. (TAREA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T5 PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGDEA | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 3 | 0.18% | Un documento escrito |  | El Grupo de Gestión Documental, entrega con este informe No. 7, el plan de trabajo para la elaboración del PGDEA el cual fue elaborado por el Ing, Alfredo Sánchez, como resultado de este plan de trabajo, el Ing, Sanchez elaboró el Progra de Gestión para los Documentos Electrónicos de Archivo en el IDEAM, el cual será sometido a aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T6 PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PGDEA H3T6 PGDEA 2021 PENDIENTE APROBACIÓN POR EL CIGD | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 23 páginas denominado "Programa Específico de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDE" con fecha del 09/12/2021, elaborado por el contratista Alfredo Sánchez Mosquera y revisado por Hernán Parada. - Documento de 3 páginas denominado "PLAN DE TRABAJO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA EL IDEAM" elaborado por el contratista Alfredo Sánchez Mosquera, revisado por Carolina Carrillo y aprobado por Hernán Parada. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Con base en lo anterior la OCI establece 0.18% de avance en el desarrollo de la tarea. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 16.1429 | 0% | Un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-10-31
|  |  |  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | Un documento escrito informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno informa que la descripción de la tarea, las fechas de inicio y finalización, el producto y la evidencia fueron ajustados, de acuerdo al acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Programa de Documentos Vitales o esenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0% | un documento escrito |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. NOTA: La Oficina de Control Interno, informa que las tareas (de T8 a T22) corresponden a las nuevas tareas incluidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, aprobadas mediante acta "Reunión # 38 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" realizado el 09/06/2021 y enviado al AGN mediante radicado No. 20212080000441 del 19/07/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T17 | Procedimientos, instructivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 51.4286 | 0.37% | Documentos del SGI necesarios |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe No. 6 las siguientes evidencias: 1. Documento Guía para la organización de archivos en el IDEAM. Código: A-GD-G001. Versión 2 de fecha 30/07/2018 2. Documento Organización de las historias laborales. Código: A-GD-I005.Versión 1 de fecha 08/06/2017 3. Documento Instructivo para la realización de transferencias primarias en el IDEAM. Código: A-GD-I006.Versión 2 de fecha 28/09/2018 4. Documento Instructivo para el saneamiento ambiental, limpieza y desinfección de áreas y documentos archivo. Código: A-GD-I007.Versión 2 de fecha 24/08/2021 5. Documento Instructivo para la organización de los archivos satélites. Código: A-GD-I010.Versión 1 de fecha 03/05/2020 6. Documento Procedimiento disposición final de documentos de archivo IDEAM Código: A-GD-P009.Versión 1 de fecha 22/05/2018 7. Documento Procedimiento para la expedición notificación y custodia de resoluciones Código: A-GD-P011.Versión 2 de fecha 06/05/2021 8. Documento Protocolo para la organización de documentos hidrometeorológicos y ambientales Código: A-GD-PC001.Versión 8 de fecha 08/03/2021 9. Resolución 3104 del 26 de diciembre de 2017 "Por la cual se adopta el reglamento interno de correspondencia y archivo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM La OCI verificó que los anteriores documentos hacen parte del Sistema de Gestión Integrado (SGI) del IDEAM y determinan la organización de los archivos al interior del Instituto, teniendo como referencia lo descrito en el Programa de Gestión Documental (PGD). Esta evidencia fue revisada por la OCI quien verifico el cumplimiento de acuerdo con la acción programada en el PMA. Sin embago en el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, paso por alto la revisión de esta evidencia, al parecer por confusión de datos con el PMA de una Alcaldía. Por lo anterior, se solicita al AGN revisar la evidencia entregada en el informe No. 6. (TAREA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T17 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM; de igual forma, no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.37% | Un Acta de Comité |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe 6o. como evidencia lo siguiente: 1. Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el día 01/09/2021, en la cual se evidencia en el orden del da la presentación de la versión actualizada (2021-2024) del Programa de Gestión Documental, el cual fue aprobado por los miembros del Comité. Según el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, el acta fue revisada y así se da por superada esta acción. (TAREA SUPERADA INFORME 6) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T18 ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO APROBANDO EL PGD | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.37% | Una Resolución |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe No. 6 como evidencia lo siguiente: 1. Resolución 1097 del 28 de septiembre de 2021 "por la cual se adopta la actualización del Programa de Gestión Documental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y se deroga la Resolución 2436 de 2017" Según el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, revisó la Resolución dea dopción del PGD, sin comentarios. Así se da por superada esta acción. (TAREA SUPERADA INFORME 6) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T19 RESOLUCIÓN 1097 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ADOPTA EL PGD | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T20 | Link de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 102.8571 | 0.37% | un pantallazo web IDEAM |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento en formato Word en el que se evidencia el link http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/programa-de-gestion-documental, donde se dispuso el Programa de Gestión Documental (PGD) del IDEAM, en el archivo se adjunta impresión de pantalla en la que se evidencia el documento en mención publicado. Según el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, revisó el documento entregado, link de publicación del PGD, sin comentarios y así se da por superada esta acción. (TAREA SUPERADA INFORME 6) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T20 LINK DE PUBLICACIÓN DEL PGD EN LEY DE TRANSPARENCIA IDEAM | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.37% | Un documento escrito |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe No. 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento en pdf de 104 páginas denominado "Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM" en el documento se pudo evidenciar lo siguiente: - Introducción, Alcance, Objetivo, Marco jurídico, Marco conceptual, MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO IDEAM, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA EN EL IDEAM, CONCLUSIONES, Bibliografía y anexos. - El documento se encuentra firmado en su elaboración por NARITA GARCÍA RAMÍREZ (Profesional de Grupo de Gestión Documental), revisado por HERNÁN PARADA (Coordinador de Grupo de Gestión Documental), ALICIA BARÓN LEGUIZAMÓN (Jefe de Oficina Informática) y CÉSAR TOVAR LUCUARA (Asesor Secretaria General) y aprobado por Gilberto Galvis Bautista (Secretario General). - Mediante acta del 1° de septiembre de 2021, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aprobó el citado documento. Según el informe de recibido por el AGN Rad: 2-2022-370 el AGN, revisó el documento y da por supeada la acción. (TAREA SUPERADA INFORME 6) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H3T21 MODELO DE REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO EN EL IDEAM H3T21 ACTA DEL CIGD APROBANDO EL MODELO | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0 | 0% | Un documento escrito informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
4 | Elaboración de los inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - (FUID) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en su gran mayoría no cuenta con inventarios de archivos en los archivos de gestión, ni con inventarios de transferencias primarias. La entidad argumento que está aplicando la política de “cero papel” y que aplican el documento el electrónico, pero a la fecha la entidad no cuenta con la gestión de documento electrónico de archivo, tampoco cuenta con firma electrónica y no cuenta con inventarios documentales de los documentos que tienen como digitales. Se evidencian los inventarios documentales de los archivos de gestión y central. Por lo tanto, el IDEAM posiblemente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión y central. | ACCION 4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) | 4.16% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0.59% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | El Grupo de Gestión Documental Actualizó el Inventario de la Documentación que hace parte del Archvo Central y con este informe entrega como evidencia el Inventario Documental del Archivo Central actualizado a la fecha. Este inventario se actualiza permanentemente de acuerdo con las nuevas transferencias recibidas. (ACCIÓN SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T2 INVENTARIO ARCHIVO CENTRAL | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 107 páginas denominado "FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – IDEAM" el cual tiene por objeto "INVENTARIO GENERAL ARCHIVO CENTRAL", elaborado y entregado por Angie Liceth Ruiz y recibo por Hernán Parada a fecha de 31/12/2021. Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, ahora bien, puesto que aun no se tiene la convalidación de las tablas de retención documental por parte del AGN no se puede dar por cerrada la tarea. Por lo anterior se asigna el 50% de avance, que corresponde a 0.59% | INPMAGN-2022- 5 14/02/2023 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2024 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2025 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 1.19% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TRD aprobadas para ese periodo acuerdo 12 de 1999 agn |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe 6 como evidencia lo siguiente: - Cinco (5) documentos en Excel del Formato Único de Inventario Documental - IDEAM, en los que se relacionan los inventarios documentales del HIMAT (periodo 1976 - 2004) y SCMH (1968 - 1976) para cada una de las dependencias existentes en su momento. - Se evidencia acta No.1 del 7 de octubre con el AGN, donde se informa que se cometió error en el informe y acta de visita de inspección al decir que la entidad debía "Elaborar tablas de valoración documental para la producción documental ocurrida entre 2004 y 2020 propias de sus funciones", cuando ya se contaba con tablas de retención documental aprobadas desde el año 1999. Según lo revisado por la OCI esta evidencia cumple de acuerdo con la acción programada en el PMA. Se solicita al AGN revisar nuevamente la evidencia presentada en el informe 6 ya que al parecer se pasó por alto, según lo expresado en el oficio 2-2022-270 emitido por el AGN como acuse de recibo del informe 6. (ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA SUPERADA) | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T5 INVENTARIO HIMAT P1 H4T5 INVENTARIO HIMAT P2 H4T5 INVENTARIO HIMAT P3 H4T5 INVENTARIO HIMAT P4 H4T5 INVENTARIO SCMH H4T5 ACTA REUNION 7 DE OCTUBRE AGN | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2026 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas pr el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 1.19% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  | En el informe No. 6 el Grupo de Gestión Documental explicó los motivos por los cuales no se entrega inventario para fondos acumulados correspondientes al periodo 2004 hasta la fecha de aprobación de las TRD por el AGN, tal como se describe a continuación "De acuerdo con mesa de trabajo con el Grupo de Inspección Vigilancia llevada a cabo el pasado 7 de octubre quedo registrado que el IDEAM no tiene fondos acumulados por cuanto ya tiene TRD aprobadas las cuales de deben aplicar a los archivos siguientes a 1994. por esta razón no se incluyen inventarios IDEAM" Se solicita al AGN revisar nuevamente la justificacion entregada en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDÓ SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T6 ACTA DE REUNION 7 DE OCTUBRE 2021 | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2027 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 1.19% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  | En el informe No. 6 el Grupo de Gestión Documental entregó los inventarios para los fondos acumulados de SCMH, HIMAT, tal como se describe a continuación "El Ideam realizó el levantamiento de los inventarios documentales correspondientes a los periodos anteriores a 1994 SCMH e HIMAT como producto de referencia para la tablas de valoración documentales que serán entregados para apoyar la convalidación de las TVD en el AGN. De acuerdo con mesa de trabajo con el Grupo de Inspección Vigilancia llevada a cabo el pasado 7 de octubre quedo registrado que el IDEAM no tiene fondos acumulados por cuanto ya tiene TRD aprobadas las cuales de deben aplicar a los archivos siguientes a 1994. por esta razón no se incluyen inventarios IDEAM" Se solicita al AGN revisar nuevamente el informe No. 6 para validar esta información. CON ESTA ENTREGA QUEDÓ SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T7 INVENTARIO HIMAT P1 H4T7 INVENTARIO HIMAT P2 H4T7 INVENTARIO HIMAT P3 H4T7 INVENTARIO HIMAT P4 H4T7 INVENTARIO SCMH H4T7 ACTA REUNION 7 DE OCTUBRE AGN | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2028 | 2022-12-31
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. El IDEAM posiblemente incumple con establecido en el literal f) artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos articulado con los programas específicos del PGD. | ACCION 5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 52.1429 | 1.66% | Un documento escrito que describe la situación actual | 8.3% | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por AGN y Control Interno | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-07-10
|  |  |  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 1.66% | un documento escrito |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 60.8571 | 1.66% | Un Acta |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 57.8571 | 1.66% | Actas de reuniones (diversas) |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-10
|  |  |  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 90.5714 | 1.66% | un documento escrito |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-10-07
6 | Capacitación del Personal de Archivo. Analizado el PIC 2020, se evidenció que la entidad no contempló temas específicos en gestión documental para ser desarrollados en la presente vigencia. Dentro de la priorización para la inversión del rubro para PIC 2020 se observó contemplada la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) y manifiestan que las Capacitaciones que se prioricen por el Comité de Gestión y Desempeño serán según las necesidades de capacitación y los recursos disponibles del IDEAM. No se observó el cronograma de capacitación para la vigencia 2020. Durante los recorridos por las áreas y archivo centralizado de gestión del IDEAM se observó falta de capacitación archivística sobre gestión documental y aplicación de Tablas de Retención Documental, así como en el adecuado uso del sistema Orfeo de acuerdo con las funcionalidades y capacidades del mismo, toda vez que no se evidenció la conformación de expedientes respetando el principio de procedencia y de orden. El IDEAM debe elaborar y dar cumplimiento al cronograma de capacitación archivística vigencia 2020, toda vez que tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor, en cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. Posiblemente incumple. | ACCION 6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 8.5714 | 1.389% | Plan de capacitación archivística | 8.334% | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por AGN y Control Interno | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-05-15
|  |  |  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 33 | 1.389% | Presentaciones publicadas Informes de avance |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 31.7143 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 29.8571 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 13.1429 | 1.389% | Plan entregado 25/02/2021 |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2021-04-04
7 | Aplicación de procedimientos en el área de correspondencia. En el área de correspondencia se evidencia que:  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de salida  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales internas  La documentación producto de trámites administrativos se radican como de entrada.  Le estampan a las comunicaciones de salida un sello con la fecha en que la dependencia baja el documento a correspondencia.  No se lleva control de la producción documental por separado de las comunicaciones externas, trámite administrativo, radicados, memorados salida, no están siendo separadas de la producción administrativa.  En el área de correspondencia se guarda documentación radicada de toda la entidad en cajas y carpetas que no han sido entregadas para sus procesos archivísticos donde corresponda hacerse.  No se está asociando los anexos de las comunicaciones que ingresa o salen de la entidad, en el sistema Orfeo.  En la radicación de los correos electrónicos no se está adjuntando los anexos en el Sistema Orfeo.  No cuenta con un mueble que permita hacer una correcta clasificación de los tipos de comunicaciones entrada, salida, dependencia o área a la que corresponda.  La herramienta permite evidenciar el registro de entrada, pero no se controla mediante planilla para llevar el consecutivo de comunicaciones oficiales como series documental propia de la unidad de correspondencia. En conclusión, el IDEAM posiblemente incumple con los artículos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del Acuerdo 060 de 2001, por las razones expuestas anteriormente. | ACCION 7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron Orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 13.5714 | 1.19% | Una Resolución | 5.95% | SUPERADO INFORME 2 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | La tarea (T1) fue cumplida al 100%, durante el primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y enviado al Archivo General de la Nación mediante radicado No 20201030000181 del 24-09-2020. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-08-22
|  |  |  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 29.2857 | 1.19% | Documento del SGI actualizado |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H7T2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 10 | 1.19% | Un documento informe de capacitación |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H7T3 INFORME DE CAPACITACIÓN ORFEO Y CREACIÓN DE EXPEDIENTES 2021 H7T3 NUEVA CUENTA DE CORREO OFICIAL IDEAM | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (Orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 0% | Un documento escrito que describe la situación actual |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, se da por recibida la evidencia aportada, dando cierre a la presente tarea. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 60.7143 | 0% | un documento escrito y aprobado en el SGI |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, y se da por recibida la evidencia aportada, dando cierre a la presente tarea. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo Orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 82.7143 | 1.19% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | SUPERADO INFOME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, y se da por recibida la evidencia aportada, dando cierre a la presente tarea. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 78.2857 | 1.19% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | En informe 6 el Grupo de Gestión Documental entregó el documento "1. Informe "REGISTRO Y CONTROL RECIBO, RADICACIÓN, ENVÍO, ENTREGA TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS COMUNICACIONES GENERADO POR EL SISTEMA" de fecha 12/10/2021, firmado por el Profesional Universitario Danilo Camargo Mora, en el que se describe el proceso de registro y control de recibo, radicación, envío, entrega trámite y respuesta, se presentan imágenes como ejemplo del proceso realizado para 3 radicados (20169910002872, 20189910151182 y 20209910057072) de la Subdirección de Estudios Ambientales, Grupo de Servicios Administrativos y Grupo de Acreditación de Laboratorio." La Oficina de Control Interno verifico que correspondía con la evidencia de acuerdo con lo programado en el PMA, sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 manifieta entregar nuevamente la misma evidencia "Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema)" Es de anotar que el sistema no genera un documento explisito tal como se solicita sino que en cada uno de sus componentes, modulos y partes que lo conforman de acuerdo con la arquitectura del sistema, se van generando los respectivos registros y controles, los cuales fueron narrados y registrado en el informe entregado (numero 6) No obstante se vuelve a realizar el informe dando alcance y mayor descripción a cada uno de los ítems solicitados, el cual se entrega como evidencia de esta acción. CON ESTA ENTREGA QUEDA CUMPLIDO Y CERRADA LA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H7T7 INFORME DE CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN ENTREGA Y TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES GENERADO POR EL SISTEMA ORFEO | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 17 páginas denominado "REGISTRO Y CONTROL RECIBO, RADICACIÓN, ENVÍO, ENTREGA TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS COMUNICACIONES GENERADO POR EL SISTEMA" con fecha del 19/01/2022, elaborado por el Profesional Universitario Danilo Camargo, por medio del cual se muestra el funcionamiento del sistema ORFEO, en cuanto a la distribución, entrega, trámite y control de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema), mediante la presentación consecutiva de varias imágenes (pantallazos. Así las cosas, con el presente documento se refuerza la evidencia entregada en el sexto informe, dado que en el Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022 el AGN manifiesta que "Para dar por superado el hallazgo la entidad debe presentar al GIV - Control distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales generadas por el sistema". Por lo anterior, la OCI da por cerrada la presente tarea, toda vez que las evidencias aportadas hacen referencia a la solicitud del AGN y a lo formulado en la tarea. El porcentaje de avance de la tarea es 1,19%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
8 | Intervención de fondos documentales acumulados El IDEAM debe tener en cuenta la metodología establecida para la intervención de fondos acumulados, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 02 de 2004, elaborar plan de trabajo archivístico para la intervención de la documentación que recibió del HIMAT y elaborar Tabla de valoración Documental si es el caso. Así mismo, elaborar Tabla de valoración Documental para la producción documental ocurrida entre 2004 y 2020 relacionada con las funciones. Por lo tanto, posiblemente incumple con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 04 de 2019, título VII, Artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 1215, al no contar con tablas de valoración documental para la valoración de fondos acumulados. | ACCION 8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en Orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 78.2857 | 0.21% | Un documento escrito un listado de archivos en Orfeo | 3.14% | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe No. 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento en formato pdf de 124 páginas denominado "DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO" de fecha septiembre de 2021, y en su contenido se evidencia lo siguiente: Introducción, Justificación, Objetivo general y específico, Nomograma, Metodología, Información institucional, Volumen documental y fechas extremas, Ventanilla única de correspondencia, Aspectos de la función archivística, Aspectos de conservación y preservación, Recomendaciones de los archivos sede Fontibón y sede Centro - Carrera 10, Conclusiones de los archivos de la sede Fontibón y sede Centro - Carrera 10, Áreas Operativas, Recomendaciones para las Áreas Operativas, Conclusiones para las Áreas Operativas, Referencias 2. Documento en formato Excel con el inventario de almacenamiento en Orfeo de 2012 a 2020. La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T1 INVENTARIO ARCHIVOS EN ORFEO H8T1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL GENERAL DE ARCHIVOS IDEAM | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2021-12-15
|  |  |  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.4286 | 0.52% | Un documento que describe las acciones a seguir para la intervención de los fondos acumulados |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento en PDF de 9 páginas, de fecha abril 2021 denominado "Plan Archivístico para la Intervención de los Fondos Acumulados - vigencias 2020 - 2024", firmado por el Coordinador del Grupo de Documental y Centro de Documentación (Hernán Parada Arias) y su contenido es: introducción, diagnóstico de los archivos del IDEAM en las diferentes fases del ciclo vital - 6.237 cajas y 712 GB, justificación, objetivos y un cronograma con 4 obligaciones y 16 actividades que sustentan las obligaciones, su desarrollo se encuentra distribuido en los años del 2021 al 2024. 2. Documento en Excel con el cronograma de actividades del contratista Diego Fernando Salom a desarrollarse en el período 13/08/2021 a 15/12/2021 en relación a la intervención de fondos acumulados. La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T2 PLAN ARCHIVÍSTICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.2% | Documento en el formato TVD por cada periodo |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento en PDF de 74 páginas, de fecha octubre 2021 denominado "Historia Institucional con fines archivísticos fondos documentales SCMH e HIMAT" elaborado por Diego Fernando Salom (Contratista), con VoBo de Carolina Carrillo (Profesional Grupo de Gestión Documental) y aprobado por Hernán Parada Arias (Coordinador de Grupo de Gestión Documental) y en su contenido se evidencia lo siguiente: Introducción, Antecedentes históricos, Períodos Institucionales, Bibliografía y fuentes consultadas. 2. Documento en PDF de 2 páginas, de fecha octubre 2021 denominado "Recopilación de actos administrativos tenidos en cuenta para la elaboración de TVD fondos SCMH e HIMAT" elaborado por Diego Fernando Salom (Contratista), en el documento se puede evidenciar las fuentes informativas para reconstruir la historia Institucional. La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T3 HISTORIA INSTITUCIONAL SCMH E HIMAT H8T3 COMPILACIÓN NORMATIVA PARA HISTORIA INSTITUCIONAL | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 65.2857 | 0.09% | Un documento que describe el volumen de los documentos a intervenir |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento en PDF de 14 páginas, de fecha julio 2021 denominado " Informe de Avance Volumen Documental Archivos Diagnosticados - Sistema Integrado de Conservación" y su contenido es: introducción, objetivo, volumen documental áreas de archivo diagnosticadas y dependencias sede Fontibón; el documento fue realizado por Natali Ramírez (Contratista) y revisado por Hernán Parada (Coordinar Grupo de Gestión Documental). La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T4 INFORME DE VOLUMENES DOCUMENTALES A INTERVENIR CON TVD | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.52% | Inventario documental en estado natural base para la elaboración de las TVD |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe No. 6 como evidencia lo siguiente: - Cinco (5) documentos en Excel del Formato Único de Inventario Documental (FUID) - IDEAM, en los que se relacionan los inventarios documentales del HIMAT (periodo 1976 - 2004) y SCMH (1968 - 1976) para cada una de las dependencias existentes en su momento. La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T5 INVENTARIOS DOCUMENTALES A INTERVENIR TVD | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.4% | Un documento en el formato TVD por cada periodo |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Cuatro (4) documentos en Excel del "Formato Tabla de Valoración Documental - TVD", en los que se relaciona las Tablas de Valoración Documental del HIMAT (periodo 1976 - 1989) y SCMH (1968 - 1976), en la unidad productora de Hidrometeorología para las quince (15) direcciones existentes en estos periodos. La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T6 TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL SCMH E HIMAT | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 47.5714 | 0.4% | Un formato CCD por cada periodo |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Un (1) documento en Excel del "Cuadro de Clasificación Documental", en los que se relaciona la información para el HIMAT del periodo de 1976 a 1994 y para el SCMH del periodo de 1968 a 1976. La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T7 CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PERIODOS | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0% | Un acta de comité |  | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia lo siguiente: 1. Acta de sesión del 29 de octubre del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobaron las tablas de valoración documental. 2. Lista de asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño La OCI verificó que la evidencia correspondía con lo solicitado en el PMA aprobado. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T8 Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño H8T8 Lista de asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se incluyó el hallazgo No 8 en el análisis de las evidencias entregadas, por lo que se recomienda evaluar los soportes entregados en el sexto informe y generar concepto frente a los mismo. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 días hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.2% | Un oficio dirigido al AGN |  | El Grupo de Gestión Documental, hace entrega de los oficios radicados en el AGN con los números: 1-2021-12284 del 26 de noviembre de 2021 y el oficio de acuse de recibo de TVD en el AGN rad: 2-2021-14369 del 9 de diciembre de 2021 CON ESTA EVIDENCIA QUEDA SUPERADA LA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T9 OFICIOS RADICADOS POR EL AGN | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Correo electrónico de fecha 10/12/2021, con asunto "Radicado de Salida AGN 2-2021-14369 GEDTS", de parte del Archivo General de la Nación, en el que se adjunta documento con el Asunto: Proceso de Evaluación y Convalidación Tablas de Valoración Documental. Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,20%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un concepto Técnico AGN y un certificado de convalidación AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un pantallazo de la web ideam |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un certificado AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.2% | Un documento escrito informe |  | Para esta acción programada "Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD" el Grupo de Gestión Documental hace entrega de de tres informes de avance en la intervención de los fondosw acumulados y elaboración y presentación de las TVD. CON ESTA ENTREGA QUEDA CUMPLIDA LA ACCION PROGRAMADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T13 INFORME INTERVENCIÓN FONDOS ACUMULADOS (1,2,3,4) | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: -Documento de 8 páginas denominado "INFORME DE INTERVENCIÓN CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN FONDO ACUMULADO" de los meses de noviembre y diciembre de 2021, elaborados por la contratista Chabeli Rivera Blanco, aprobado por Hernán Parada Arias. - Documento de 4 páginas denominado "INFORME PROCESO DE DIGITALIZACIÓN - ARCHIVO HISTÓRICO IDEAM" con fecha de noviembre de 2021, elaborado por la contratista Sandra Yaneth Guerrero Lara, aprobado por Hernán Parada Arias. - Documento de 9 páginas denominado "Informe final del Levantamiento de Inventario en Estado Natural Sede Centro", con fecha de septiembre de 2021, elaborado por la contratista Nathaly Murillo González, aprobado por Hernán Parada Arias. - Documento de 45 páginas denominado "MEMORIA DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL FONDOS DOCUMENTALES SCMH E HIMAT" elaborado por el Grupo de gestión Documental. Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,20%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.2% | Inventario documental de transferencias pendientes al AGN una vez aplicadas las TVD |  | Para esta acción "inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN" el Grupo de Gestión Documental hace entrega de los inventarios de transferencias secundarias pendientes de realizar al AGN, los cules a su vez fueron entregados al AGN junto con las TVD para el proceso de evaluación. CON ESTA ENTREGA QUEDA CUMPLIDA LA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T14 INVENTARIOS DOCUMENTALES TRANSFERENCIA AGN (1,2,3,4,5) | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Archivo en formato Excel denominado "FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – IDEAM " con el inventario del archivo central del SCHM de los años 1963 a 1976 - Archivo en formato Excel denominado "FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – IDEAM " con el inventario del archivo central del HIMAT de los años 1976 a 1979 - Archivo en formato Excel denominado "FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – IDEAM " con el inventario del archivo central del HIMAT de los años 1979 a 1985 - Archivo en formato Excel denominado "FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – IDEAM " con el inventario del archivo central del HIMAT de los años 1985 a 1989 - Archivo en formato Excel denominado "FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – IDEAM " con el inventario del archivo central del HIMAT de los años 1989 a 1994 Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,20%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.2% | Un documento del SGI |  | Para esta acción "Procedimiento para la disposición final de documentos" el Grupo de Gestión Documental hace entrega del Procedimiento A-GD-P009 PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN EL IDEAM. CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CUMPLIDA LA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T15 PROCEDIMIENTOS DISPOSICIÓN FINAL DOCUMENTOS DE ARCHIVO IDEAM | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 16 páginas denominado "PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO IDEAM" Código: A-GD- P009, Versión 1 de fecha 22/05/2018 Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,20%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un informe de los proceso técnicos realizados de selección y eliminación en aplicación de las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
9 | Aplicación de procesos archivísticos para la organización documental En el IDEAM, durante el recorrido de la visita de inspección realizada por el Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación identificó que en las diferentes áreas donde se produce información propia del desarrollo de sus funciones en formato digital, posiblemente está incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.7.1. del decreto 1080 de 2015 que señala "es responsabilidad de las Entidades Públicas, cumplir con los elementos esenciales tales como autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos) digitales y electrónicos" sabiendo que el sistema ORFEO y las unidades de red no son repositorios documentales. También se pudo evidenciar que las dependencias entregan la documentación producida al archivo de gestión centralizado, para su respectiva organización y custodia y no están siendo responsables de esa información, debido a que la radican como si fueran comunicaciones externas, asignándoles un número de radicado, para solicitar el documento para consulta y no se están conformando los expedientes tal como lo establece el Artículo 11 de la ley 594 de 2000, que establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos: "el estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística", en concordancia con el acuerdo No. 02 de 2004, mediante el cual se establecieron los lineamientos básicos para la organización de fondos documentales acumulados. A su vez se evidencio que carecen de procesos técnicos de organización, ordenación y descripción, ni cumplen con la preparación física tales como retiro de material abrasivo, depuración y foliación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 42 de 2002. Como tampoco de cumple con la conformación de expedientes atendiendo a los principios archivísticos, ni la elaboración de inventarios documentales en el formato FUID por cada una de las series conforme a las TRD según lo estipulado en el Acuerdo 05 de 20123. En consecuencia el IDEAM presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 42 de 2002 y el acuerdo 05 de 20163, toda vez que se evidenció falencias en la aplicación de los procesos archivísticos de organización documental. | ACCION 9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe | 2.49% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/10/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/10/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en Orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe de la actividad realizada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/10/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un informe de la parametrización de la nueva TRD versión 2020 |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/10/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.83% | Un documento PGD |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento "PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD IDEAM)", para las vigencias del 2021 al 2024, con fecha de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión de Desempeño (CIGD) del 01/09/2021, el documento se encuentra en formato pdf con 57 páginas y lo firman Hernán Parada Arias como elaborador, Cesar Augusto Tovar como revisor y Gilberto Galvis Bautista como aprobador. 2. Documento en formato pdf de 16 páginas "Procedimiento disposición final de documentos de archivo IDEAM". Código: A-GD-P009. Versión 1. de fecha 22/05/2018, el documento en su contenido cuenta con lo siguiente: Objetivo, Alcance, Normatividad, Definiciones, Desarrollo, Flujogramas. El documento se encuentra elaborado por Hernán Parada Arias, revisado por Nubia Traslaviña Saavedra y aprobado por Adriana Portillo Trujillo. 3. Documento en formato pdf de 16 páginas "Guía para la organización de archivos en el IDEAM". Código: A-GD-G001. Versión 2 de fecha 30/07/2018, el documento en su contenido cuenta con lo siguiente: Objetivo, Alcance, Normatividad, Definiciones, Directriz general, Desarrollo. El documento se encuentra elaborado por Hernán Parada Arias, revisado por Nubia Traslaviña Saavedra y aprobado por Adriana Portillo Trujillo. la OCI verifico que el el documento 1 mencionado anteriormente (PGD) en sus páginas 26, 27, 28 y 29 contempla lo descrito en la tarea en cuanto a la clasificación, ordenación, descripción de los documentos de archivos del IDEAM; adicionalmente, los demás documentos aportados hacen referencia en su contenido a la organización y disposición final de los documentos en el IDEAM, Por tanto cumple con lo solicitado en el PMA para para esta acción. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T5 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL APROBADO H9T5 GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS H9T5 PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS EN EL IDEAM | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un inventario FUID por dependencia en aplicación a las nuevas TRD aprobadas |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda para el próximo seguimiento, aportar las evidencias que den cuenta del avance que han realizado frente a la tarea, ya que esta tiene fecha de inicio 01/10/2021. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Procedimiento para el control préstamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.83% | Un documento registrado en el SGI |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Resolución 3104 de 2017 "Por la cual se adopta el reglamento interno de correspondencia y archivo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM" 2. Formato y registro "CONTROL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS". Código: A-GD-F001. Versión: 02 de Fecha: 05/12/2014. 3. Formato y registro "PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO". CÓDIGO: A-GD-F016. Versión: 03 de fecha 23/09/2020 4. Formato y registro "ENTREGA DE DOCUMENTOS ARCHIVOS SATÉLITES". Código: A-GD-F027. Versión: 01 de fecha 09/10/20218. La OCI verificó que el documento 1 mencionado anteriormente (Resolución) en sus articulo 27, 28 y 35 puntualizan lo descrito en la tarea en cuanto al préstamo de expedientesM ahora bien, el proceso de control y préstamo de expedientes se formaliza por medio del uso de los formatos registrados en las evidencias (numerales 2, 3 y 4). Teniendo en cuenta esto y dado que el Archivo General de la Nación no generó observación alguna frente a esta tarea en su último seguimiento con radicado No. 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021, la OCI genera cierre de la presente tarea dado que se aportaron las evidencias referidas en el producto formulado. De igual foma verificó que correspndía con la acción programada en el PMA. Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T7 PROCEDIMIENTOS CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, se deja como observación al GIV la entrega del "Procedimiento y formato diligenciado para el control del préstamo de expedientes", más aún, esta evidencia fue aportada en el sexto seguimiento, sin que se haya tenido en cuenta en su evaluación, dado que no se encuentra referenciado en los documentos aportados por el IDEAM. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 34.5714 | 0.83% | Un documento escrito |  | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe No. 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento "PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN". Código: E-GI-P010. Versión: 05 de fecha 30/06/2021 2. Resolución 0371 del 30 de abril de 2021 "Por la cual se actualiza la Política general de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios del IDEAM, se definen lineamientos frente al uso y manejo de la información y se deroga la Resolución 390 del 15 de marzo de 2016", la cual puede ser cuncultada en el siguiente link https://bit.ly/2ZfFzaY 3. Resolución 3158 del 21 de diciembre de 2018 "Por la cual se adopta la política de seguridad y privacidad de la información del IDEAM" 4. Documento Política de Publicación de datos en la web, la cual puede ser consultada en el siguinete link http://www.ideam.gov.co/documents/24189/359037/Pol%C3%ADtica+de+publicaci%C3%B3n+de+datos+en+la+Web-Revisada+y+Ajustada.pdf/eaab1606-28bf-455d-ace2-3fcec7148c19 La OCI verificó que las evidencias relacionadas anteriormente dan cuenta de los controles para la seguridad, custodia y reserva de la información y se encuentran en concordancia con lo descrito en el Programa de Gestión Documental - PGD actualizado en la presente vigencia, atendiendo las observaciones del Archivo General de la Nación (AGN) citadas en el radicado No. 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021. Por lo anterior la OCI genera el cierre de la presente tarea. Igualmente constató que correspondian con la acción programada en el PMA Sin embargo el AGN en oficio 2-2022-370 al parecer paso por alto esta revisión y no hizo ningún comentario, razón por la cual se solicita al AGN retomar las evidencias presentadas en el informe No. 6. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T8 POLITICA DE PUBLICCIÓN DE DATOS EN LA WEB DE LA ENTIDAD H9T8 POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN RES.371 DE 2021 H9T8 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, se deja como observación la entrega al GIV del "Procedimientos articulados con el PGD, que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información, en armonía con los instrumentos que cita la Ley de Transparencia.", más aún, esta evidencia fue aportada en el sexto seguimiento, sin que se haya tenido en cuenta en su evaluación, dado que no se encuentra referenciado en los documentos aportados por el IDEAM. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un documento informe con lo solicitado una vez se implementen las nuevas TRD en los archivos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Nuestras de lo solicitado |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
10 | Gestión de expedientes electrónicos El IDEAM posiblemente incumple con los artículos 2.8.2.6.1. al 2.8.2.8.3. del decreto 1080 de 2015 y lo descrito en el Acuerdo 02 de 2014, referente al documento electrónico, toda vez que carece de procedimientos para la creación, conformación y gestión de expedientes electrónicos: foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, que garanticen la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad de los documentos y expedientes electrónicos y/o conformación de expedientes híbridos. | ACCION 10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en Orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas | 0% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un documento registrado en el SGI |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Informe escrito que describe la conformación de expedientes |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo exportación de inventario de expedientes |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Formulario creación hoja de control |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo de verificación foliación electrónica de documentos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Índice electrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | pantallazo exportación de índice electrónico |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un informe de la forma como se ejecutan los procesos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos El IDEAM presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001, respecto a los actos administrativos resoluciones, toda vez que no se lleva un control estricto de la numeración y conformación de expedientes físicos, no se lleva un estricto control de la asignación de los números consecutivos porque éstos están quedando en otros formatos (comisiones). | ACCION 11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 5.2857 | 1.667% | un procedimiento actualizado | 3.334% | ACCIÓN SUPERADA INFORME 2 DEL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas las tareas T1, T2 | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2020-06-24
|  |  |  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 9.1429 | 1.667% | Un informe de capacitación realizada |  | ACCIÓN SUPERADA INFORME 2 DEL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-08-27
|  |  |  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 0% | Índice de hoja de control de Resoluciones |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2022 | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 0% | Inventario FUID de Resoluciones |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2023 | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rótulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 0% | un informe que describe como están organizadas las resoluciones |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2024 | INPMAGN-2021-45 24/11/2021 | 2022-12-31
12 | Sistema Integrado de Conservación (SIC) El IDEAM posiblemente incumple lo estipulado en los Acuerdos 049 y 50 de 2000 y Acuerdo 06 de 2014 al no contar con los planes y programas referentes al sistema integrado de conservación, no contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un archivo central, algunas estanterías están deterioradas, no hay señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación en los depósitos, no se realiza saneamiento ambiental, no se controlan las condiciones ambientales evidenciándose riesgo de pérdida de información. | ACCION 12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 69.4286 | 1.19% | Un documento que describe la situación actual | 1.85% | El Grupo de Gestión Documental aportó en el Informe 6 como evidencia lo siguiente: 1. Documento "DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO IDEAM", de fecha septiembre de 2021, documento en formato pdf de 138 páginas y en su contenido se evidencia lo siguiente: Introducción, Justificación, Objetivo general y específico, Nomograma, Metodología, Información institucional, Volumen documental y fechas extremas, Ventanilla única de correspondencia, Aspectos de la función archivística, Aspectos de conservación y preservación, Recomendaciones de los archivos sede Fontibón y sede Centro - Carrera 10, Conclusiones de los archivos de la sede Fontibón y sede Centro - Carrera 10, Áreas Operativas, Recomendaciones para las Áreas Operativas, Conclusiones para las Áreas Operativas, Referencias. La OCI verificó que el documento entregado corresponde con la acción programada en el PMA. El AGN en oficio 2-2022-370 informa sobre el recibo del documento y no hace ningún comentario al mismo. CON ESTA ENTREGA QUEDO SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS IDEAM | En el informe recibido por el Archivo General de la Nación con Radicado 2-2022-37 de fecha 17/01/2022, no se hace referencia a los documentos entregados por parte del IDEAM, de igual forma no se expresa por parte del AGN que se deba entregar algún documento adicional frente a esta tarea, por lo que se recomienda dar claridad al estado de avance de la actividad. Por lo anterior, el Grupo de Gestión Documental, nuevamente aporta las evidencias entregadas en el 6o seguimiento, las cuales desde la Oficina de Control Interno se considera dan cumplimiento a la acción programada en el PMA. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-11-30
|  |  |  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 60.7143 | 0.19% | Un documento escrito SIC |  | El este Informe de seguimiento PMA AGN No. 7 el Grupo de Gestión Documental hace entrega del SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN del IDEAM, que fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 7 de diciembre de 2021. CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CERRADA LA ACCIÓN PROGRAMADA EN EL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T2 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 88 páginas denominado "SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN" elaborado por los contratistas Natali Ramírez y Alfredo Sánchez Mosquera, revisado por Carolina Carrillo y aprobado por Hernán Parada. Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,19%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 52 | 0.19% | Un documento plan de conservación y de preservación |  | El este Informe de seguimiento PMA AGN No. 7 el Grupo de Gestión Documental hace entrega del SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN del IDEAM, que fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 7 de diciembre de 2021, el cual Incluye el PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y EL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO. Estas evidencias corresponden con las acciones descritas en el PMA. CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CERRADA LA ACCIÓN PROGRAMADA EN EL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T3 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION INCLUYE PLANES | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 88 páginas denominado "SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN" elaborado por los contratistas Natali Ramírez y Alfredo Sánchez Mosquera, revisado por Carolina Carrillo y aprobado por Hernán Parada. El documento en su contenido cuenta con Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo en las páginas 55 a la 58 y de la 59 a la 86 respectivamente. Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,19%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-10-31
|  |  |  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0.19% | Acta de CIGD, carta de envío al AGN y Concepto técnico AGN |  | El Grupo de Gestión Documental, entrega como evidencia el ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL IDEAM, de fecha 7 de diciembre de 2021, por medio de la cual se presentó, revisó y aprobó el SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL. CON ESTA ENTREGA QUEDA SUPERADA ESTA ACCIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T4 ACTA DE CIGD DEL 07122021 | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño extraordinario realizada el día 07/12/2021 en el que se evidencia en el punto 2 del documento la aprobación del Plan Integrado de Conservación Documental. Según lo anterior y de acuerdo al producto formulado para la presente tarea, se aportaron las evidencias correspondientes, por lo que desde la OCI se da por cerrada la presente tarea; sin embargo, se deberá tener en cuenta las observaciones que se relacionan por parte del AGN para el próximo seguimiento. El porcentaje de avance de la tarea es 0,19%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0.09% | Resolución de aprobación del SIC |  | El este Informe de seguimiento PMA AGN No. 7 el Grupo de Gestión Documental hace entrega de la Resolución No. .......... por medio de la cual se aprueba el SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUEMNTAL DEL IDEAM. Esta evidencia corresponde con la acción propgramada en el PMA. CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CERRADA LA ACCIÓN PROGRAMADA EN EL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T5 PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL SIC | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Proyecto de Resolución que se encuentra en trámite de firmas en Dirección General, por medio de la cual se aprobará y adoptará el Sistema Integrado de Conservación. La OCI realizará el correspondiente seguimiento para la expedición y publicación de la citada Resolución, la cual será enviada en el 8o. Informe de Seguimiento de este PMA. El porcentaje de avance de la tarea es 0,09%. | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 0% | Un informe que describe como se desarrollan los proceso de implementación del SIC |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2022 | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 0% | planillas diligenciadas de registros de implementación de los programas del SIC |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2022 | INPMAGN-2022- 5 14/02/2022 | 2022-12-31
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 8.334%
7° informe sgto-24-02-2022-MEPJ-CACR-16-02-2022 |  |  |  | Acción 2 | 4.55%
|  |  |  | Acción 3 | 3.57%
|  |  |  | Acción 4 | 4.16%
|  |  |  | Acción 5 | 8.3%
|  |  |  | Acción 6 | 8.334%
|  |  |  | Acción 7 | 5.95% | Responsable del proceso: Hernán Oswaldo Parada Arias | [5 empty] | Realiza seguimiento: Cesar Andres Cardona Rincon
|  |  |  | Acción 8 | 3.14% | Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación Correspondencia y Archivo | [5 empty] | Cargo: Contratista Oficina de Control Interno
|  |  |  | Acción 9 | 2.49%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 3.334%
|  |  |  | Acción 12 | 1.85%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 54.01% | Sobre 100%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on T8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on U8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Resumen
ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | % AVANCE DE LAS TAREAS | OBSERVACIÓN
|  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 2.778% | Hallazgo Superado.
|  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 2.778%
|  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 2.778%
2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 0.83% | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas las tareas T1, T2, T3, T4 y T5.
|  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 0.83%
|  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 0.83%
|  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 0.83%
|  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 0.83%
|  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.4% | Se genera avance en el desarrollo de la tarea
|  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
|  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
|  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
|  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 0.06% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 0.18% | Se genera avance en el desarrollo de la tarea
|  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T10 | Programa de Documentos Vitales o esenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T17 | Procedimientos, instructivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T20 | Link de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
|  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0.59% | Para cierre en este seguimiento
|  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
|  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
|  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas pr el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 1.66% | Hallazgo Superado.
|  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 1.66%
|  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 1.66%
|  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 1.66%
|  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 1.66%
6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1.389% | Hallazgo Superado.
|  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 1.389%
7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron Orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 1.19% | Tarea superada
|  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (Orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 0% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 0% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo Orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 1.19% | Se refuerzan las evidencias emitidas en el sexto informe para generar cierre de la tarea
8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en Orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 0.21% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0.52% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 0.09% | No se genera avances en el presente corte
|  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.52% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.4% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 0.4% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 días hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en Orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T7 | Procedimiento para el control préstamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 0.83% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en Orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T8 | Índice electrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 1.667% | Tarea superada
|  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 1.667% | Tarea superada
|  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2022
|  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2023
|  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rótulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2024
12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 0.19% | Para cierre en este seguimiento
|  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 0.19% | Para cierre en este seguimiento
|  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.19% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.09% | Se genera avance en el desarrollo de la tarea
|  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2022
|  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2023

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.