## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2018-06-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A1 | Cumplimiento Estrategia GEL - TIC PARA SERVICIOS — Trámites y Servicios en Línea – OPA´s. En la evaluación del instrumento FURAG de la FP, preguntas 94 y 97B, no se evidencia la existencia de Otros OPA’s publicados dentro del SUIT en la vigencia 2017 | Problemas en la plataforma SUIT que impiden la actualizacion de informacion y pendiente aprobacion DAFP | Gestionar la inscripción del reporte de OPAs registrados en SUIT. | Realizar ajustes de OPA´s en el suit y verificar la inscripción de los mismos. | 1. Correo electrónico 2. Screens del Suit | 2 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 4
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A1 | Cumplimiento Estrategia GEL - TIC PARA GESTIÓN — En la evaluación del instrumento FURAG (pregunta 127c) no se evidencia la existencia de metodología y criterios de evaluación alternativas de solución e inversión en TI | La cantidad de recurso humano con que se cuenta, ha determinado la necesidad de elaborar un plan de trabajo para el cumplimiento de los lineamientos de la estrategia GEL (hoy Gobierno Digital), que se extiende hasta finales del año 2018, por lo que el documento de la metodología no ha sido terminado. | Construcción, aprobación y divulgación de la metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión en TI. | Construcción de la metodología y criterios de evaluación de alternativas de solución e inversión de TI, alineada con el manual de contratación del IDEAM, aprobación de la metodología por Comité Inst. de Gestión y Desempeño y divulgación de la metodología a funcionarios y contratistas IDEAM. | Metodología, aprobada y divulgada | 1 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 17
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A1 | Cumplimiento Estrategia GEL - TIC PARA GESTIÓN — En la evaluación del instrumento FURAG de la FP, componente estrategia de TI/cumplimiento plan estratégico de TI, no se evidencia cumplimiento de algunos criterios | La cantidad de recurso humano con que se cuenta, ha determinado la necesidad de elaborar un plan de trabajo para el cumplimiento de los lineamientos de la estrategia GEL (hoy Gobierno Digital), que se extiende hasta finales del año 2018, por lo que el logro o criterio del hallazgo no ha sido terminado. | Completar componente Estrat TI, en items : Actualizar PETI, Plan Comunicaciones y establecer el "cómo" para desarrollar dominios del marco de referencia de AE. Elaborar batería indicadores monitoreo PETI. Diseño repositorio arquitectura, catálogo servicios de información, catálogo flujos de información, plataforma interoperabilidad, programa calidad de componentes de información. | Construir componentes Estrategia de TI: Plan Comunicaciones Desarrollo dominios del marco de referencia de AE. Elaborar batería indicadores monitoreo PETI Diseñar repositorio arquitectura, catálogo servicios de información, catálogo flujos de información, plataforma interoperabilidad Elaborar programa calidad de componentes de información. | Ocho documentos | 8 | 2018-07-15 | 2018-11-30 | 20
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26A1 | Cumplimiento Estrategia GEL - PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – En la evaluación del instrumento FURAG de FP, pregunta 150, se evidencia que no se tiene actualizado el documento de diagnóstico | Si bien se cuenta con un diagnóstico de la norma 27001 (seguridad de la información), las condiciones desde el momento que se realizó a la fecha han cambiado, lo que hace necesaria su actualización. | Actualizar el documento de diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información y establecer una periodicidad para su revisión y actualización. | Realizar la actualización del documento de diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información, utilizando la matriz “SIC Status of ISO/IEC 27001 implementation”, la matriz de evaluación MSPI de Mintic y tomando como línea base la norma 27001 de 2013 e incorporar en el documento de diagnóstico la periodicidad con la que debe ser revisado y actualizado el documento. | Un documento de diagnóstico actualizado | 1 | 2018-07-15 | 2018-11-30 | 20
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27A1 | Cumplimiento Estrategia GEL - PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - En la evaluación del instrumento FURAG de FP, pregunta 144, criterio “formulación plan…”, no se cumple con el criterio por falta de un instrumento elaborado para tal fin. | Aunque se han realizado actividades de divulgación y capacitación a través de diferentes medios, no se cuenta con un instrumento que defina un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas sobre seguridad de la información. | Elaborar un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de acuerdo a las necesidades del Instituto, que debe actualizarse para cada vigencia, con base en la guía 14 "Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información" de MinTic. | Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación con base en la guía 14 "Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información" de MinTic, articulado con el Plan Institucional de Capacitación. | Un documento plan de capacitación, sensibilización y comunicación articulado con el Plan Institucional de Capacitación. | 1 | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 17
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28A1 | "…la entidad no debe esperar hasta ultimo momento para liquidar un contrato dados los riesgos que se pueden presentar ante una demanda por parte de la contraparte" | Falta de elaboración del proyecto de liquidación de contratos al terminar el plazo de ejecución del contrato sin superar los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. | Incluir como requisito para el último pago de los contratos que requieran liquidación la entrega del proyecto del acta de liquidación por parte del supervisor. Frente a los contratos ya suscritos 2018: Requerir a los supervisores para la entrega del proyecto de acta de liquidación para el último pago de los honorarios. | Contratos suscritos a partir del 9 de julio de 2018: incluir como requisito para el último pago de los contratos que requieran liquidación la entrega del proyecto del acta de liquidación por parte del supervisor. Enviar comunicación a los supervisores | 100% contratos que requieren liquidación con cláusula ajustada. 1 comunicación | 2 | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 25 |  | La unidad de medida (2) corresponde a dos actividades.
MEPJ-CATL-9/07/2018
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO