## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del "FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Ítems asociados al formato | Descripción
Fases de la operación estadística | Las fases y subfases de la operación estadística están dadas por el documento “Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, versión 2”, publicado en el link https://www.sen.gov.co/files/sen/normatividad/Lineamientos_Proceso_Estad%C3%ADstico_v2.pdf, elaborado por el DANE, en cumplimiento de la NTCPE 1000/2017 y versiones subsiguientes
Subfases de la operación estadística
Fecha de ejecución | Este formato debe ser diligenciado para un periodo anual fecha de inicio (dd-mm-aaaa) a fecha de finalización (dd-mm-aaaa) anual de las actividades adelantadas por la operación estadística
Elaborado por | Relacionar el nombre de la persona que elabora el plan de actividades, cronograma y presupuesto de la operación estadística
Responsable de la operación estadística | Relacionar el nombre del líder de la operación estadística
Cargo y dependencia del líder de la operación estadística | Relacionar el cargo y la dependencia del líder de la operación estadística
Actividades | Por cada una de las fases y subfases de la operación estadística, se debe discriminar las actividades que se ejecutarán en el año por cada ítem
Responsable de la actividad | Se debe denotar con nombre propio el/los responsable(s) que ejecutará(n) dicha actividad
Cargo y dependencia del responsable | Describir el cargo y la dependencia del responsable de la actividad
Presupuesto | Desglosar el presupuesto destinado para la actividad, si éste no se encuentra discriminado relacionarlo al conjunto de actividades agregadas que pueden ser en el nivel de Fase
Recursos | Relacionar todos aquellos bienes que se ponen al servicio de la operación estadística como equipos de cómputo, imágenes satelitales, mapas, equipos electrónicos, software, licencias, instrumentos de captura de información, redes de monitoreo, equipos e instrumentos de laboratorio, entre otros.
Cronograma | Ilumine en un color distinto al gris, el cronograma que llevará a cabo por cada actividad descrita, este se encuentra dimensionado por meses, si requiere más detalle puede ampliarlo, a semanas o días si es el caso
Productos | Relacionar los productos asociados a la actividad descrita

## Plan actividades
|  | PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA SUPERFICIE Y CAMBIO DE ÁREA GLACIAR NACIONAL (SCAG) | [17 empty] | CODIGO: M-GCI-F002
VERSION: 002
FECHA: 23/10/2023
PAGINA 1 de 1
| Fecha de Ejecución: | BIENAL HASTA DICIEMBRE 2027 | Elaborado por: Jose Alejandro Ospina Niño (consultor en monitoreo glaciar) | Responsable de la Operación Estadística: Jorge Luis Ceballos |  |  | Cargo y dependencia del lider de la operación estadística: | Profesional Especializado. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental
| FASES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA | SUBFASES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO Y DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE | PRESUPUESTO | RECURSOS | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTOS
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| FASE 1 DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES | 1.1.1. Identificar necesidades | Disponer de los mecanismos actualizados para identificar las necesidades aplicables a la proxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico Angela Maria Díaz Medina | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano | $46409106 | Profesionales encargados Plataforma PQRS Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | encuesta de interaccion con usuarios, M-GCI-E-F15 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE INFORMACIÓN GLACIOLÓGICA, M-GCI-E-F16 FORMATO DE DIRECTORIO DE USUARIOS DE INFORMACIÓN GLACIOLÓGICA, correo electrónico responsable de la operación estadística, registros en Atención al Ciudadano-PQRS | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Ago
|  | 1.1.2. Consulta y confirmación de necesidades | Disponer de los mecanismos actualizados para consultar y confirmar las necesidades aplicables a la proxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Plataforma PQRS Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Dsiposicion de mecanismos actualizados: encuesta de interaccion con usuarios, M-GCI-E-F15 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE INFORMACIÓN GLACIOLÓGICA. Actualizar el Directorio de usuarios para la Operación Estadística | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Sep
|  | 1.1.3. Definición de objetivos | Confirmar la definición de objetivos para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Objetivos en Plan General | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Ago
|  | 1.1.4. Identificación de conceptos | Confirmar la identificación de conceptos para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Conceptos en Plan General | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Ago
|  | 1.1.5. Comprobación de la disponibilidad de datos | Comprobar que disponibilidad de datos previstos para próxima iteración (2021) son consistentes con la definición de objetivos. | Jorge Luis Ceballos Liévano | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | correo electrónico (PQRS) a principales entidades:SGC, Parques y Corporaciones autónomas. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Ago
|  | 1.1.6. Exploración de la metodología estadística | Confirmar la metodología estadística para la próxima iteración (2021) | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Metodología en Plan General | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Ago
|  | 1.1.7. Elaboración del Plan General | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el Plan General para la próxima iteración (2021). Llevar a cabo, si aplica, la gestión administrativa para la adquisición y salvaguarda (inventario) de insumos en forma de imágenes y contratación de personal. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Plan General | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
| FASE 2 DISEÑO | 1.2.1.Diseño temático | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño temático para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.2.Diseño estadístico | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño estadístico para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.3.Diseño de la recolección/ acopio | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño de la recolección/acopio para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.4.Diseño del procesamiento y análisis | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño del procesamiento y análisis para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.4.1.Diseño del procesamiento | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño del procesamiento para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.4.2. Diseño del análisis | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño del análisis para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.5. Diseño de la difusión/ comunicación | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño de la difusión para la próxima iteración (2021). Realizar calendario de difusión para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.2.6. Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo | Confirmar o actualizar, de ser necesario, el diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en versión borrador de Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Sep to CRONOGRAMA Nov
| FASE 3 CONSTRUCCIÓN | 1.3.1.Construcción del marco estadístico y selección de la muestra | NA según NTC PE 1000 2020 | NA según NTC PE 1000 2020 | NA según NTC PE 1000 2020 |  | NA según NTC PE 1000 2020 | [12 empty] | NA según NTC PE 1000 2020
|  | 1.3.2.Construcción de instrumentos de recolección/ acopio | Confirmar la capacidad de los componentes necesarios para el acopio de los insumos en forma de imágenes (Capacidad informática de inventario y salvaguarda) para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Capacidad informática de inventario y salvaguarda confirmada | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.3.3.Construcción o mejora de componentes para el procesamiento y análisis | Confirmar la capacidad de componentes necesarios para el procesamiento y análisis (Capacidad informática en procesamiento: Sistemas de Información Geográfica, Infraestructura física y computacional) para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Capacidad informática de inventario y salvaguarda confirmada | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.3.4.Construcción o mejora de componentes de difusión/ comunicación | Confirmar la capacidad de componentes necesarios para la difusión (Infraestructura comunicativa) para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Capacidad de infraestructura comunicativa confirmada | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.3.5.Configuración de flujos de trabajo | Establecer roles y flujos de trabajo según el personal disponible para la próxima iteración (2021). Evaluar nueva distribución de tareas dentro del equipo humano según experiencias adquiridas en años anteriores. | Jorge Luis Ceballos Liévano | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Subfase en Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.3.6.Pruebas al sistema de producción | Para el año 2020 no se realizan pruebas al sistema de producción. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.3.7.Prueba piloto del proceso estadístico | Para el año 2020 no se realizan pruebas al sistema de producción. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.3.8.Evaluación del diseño y la construcción | Realizar la evaluación de las fases de diseño y construcción según lo establecido en la fase de diseño para la próxima iteración (2021). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Evidencias de evaluacion a la fase | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
|  | 1.3.9.Finalización del sistema de producción | Confirmar la capacidad de componentes necesarios para iniciar con la producción de datos para la próxima iteración (2021) | Ana Celia Salinas Martin Liz Johanna Díaz Cubillos Jorge Luis Ceballos Liévano | Subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental Coordinadora del Grupo de Suelos y Tierras Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Evidencias de confirmación | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
| FASE 4 RECOLECCIÓN/ ACOPIO | 1.4.1.Preparación de la recolección/ acopio | Preparar la toma y adquisición de fotografías o imágenes satelitales correspondientes a la iteración actual (2020) mediante selección y confirmación de descarga. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Documento o evidencia de selección y descarga | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Mar
|  | 1.4.2.Ejecución de la recolección/ acopio | Adquirir y salvaguardar fotografías o imágenes satelitales seleccionadas correspondientes a la iteración actual (2020) . | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Documento o evidencia de salvaguarda | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Mar
|  | 1.4.3.Cierre de la recolección/ acopio | Salvaguardar fotografías o imágenes satelitales seleccionadas correspondientes a la iteración actual (2020) . | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Documento o evidencia de salvaguarda | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Mar
|  | 1.4.4.Evaluación de la recolección/ acopio | Realizar la evaluación de la fase de acopio de imágenes según lo establecido en la fase de diseño. | Jorge Luis Ceballos Liévano | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Evidencias de evaluacion a la fase | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Mar
| FASE 5 PROCESAMIENTO | 1.5.1.Integración de datos | Integrar el material necesario para el procesamiento (insumos en forma de imágenes de las áreas glaciares del país) en el espacio definido. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Link o enlace a drive de salvaguarda | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Mar
|  | 1.5.2.Clasificación y codificación | Disponer de mecanismo actualizado (formato de base de datos de área glaciar) integrado y codificado según lodispuesto en la fase de diseño. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Formato Base de datos de superficie y cambio de área glaciar | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Mar
|  | 1.5.3.Revisión y validación | Revisar y verificar el material necesario para el procesamiento (insumos en forma de imágenes de las áreas glaciares del país) de acuerdo a requerimientos mínimos establecidos en la fase de diseño. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Insumos en forma de imágenes de las áreas glaciares del país con los requerimientos mínimos | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Mar
|  | 1.5.4.Edición e imputación | Ejecutar el proceso de interpretación de áreas (proceso semiautomatizado, interpretación manual y consulta a expertos). | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Capas vectoriales (formato SIG) de las 6 áreas glaciares del país para la iteración actual | bar: CRONOGRAMA Abr to CRONOGRAMA Sep
|  | 1.5.5.Derivación de nuevas variables y unidades | Ejecutar el proceso de interpretación de áreas (proceso semiautomatizado, interpretación manual y consulta a expertos).. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Capas vectoriales (formato SIG) de las 6 áreas glaciares del país para la iteración actual | bar: CRONOGRAMA Abr to CRONOGRAMA Sep
|  | 1.5.6.Cálculo de ponderadores | NA según NTC PE 1000 2020 | NA según NTC PE 1000 2020 | NA según NTC PE 1000 2020 |  | NA según NTC PE 1000 2020 | [12 empty] | NA según NTC PE 1000 2020
|  | 1.5.7.Cálculo de agregaciones | Calcular cuantitativamente la superficie y cambio de área glaciar colombiana (nacional y para cada uno de los seis nevados colombianos) para la iteración actual (2020). Generar los cuadros de salida de superficie y cambio de área glaciar. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Dato de superficie y cambio de parea glaciar nacional para iteración actual | bar: CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Sep
|  | 1.5.8.Finalización de los archivos de datos | Cerrar el archivo de datos mediante actualización base de datos de área glaciar nacional y por cada uno de los seis glaciares colombianos. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Base de datos de superficie y cambio de área glaciar actualizada | bar: CRONOGRAMA Oct
|  | 1.5.9.Evaluación del procesamiento | Realizar la evaluación de la fase de procesamiento de imágenes según lo establecido en la fase de diseño. | Jorge Luis Ceballos Liévano | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Evidencias de evaluacion a la fase | bar: CRONOGRAMA Oct
| FASE 6 ANÁLISIS | 1.6.1.Preparación de borradores de resultados | Elaborar según sea necesario, cuadros de salida, graficos estadísticos o mapas temáticos con los resultados preliminares obtenidos en la fase de procesamiento | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Cuadros de salida, graficos estadísticos o mapas temáticos con los resultados preliminares | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.6.2.Validación de los resultados | Analizar internamente la coherencia y consistencia de los resultados obtenidos respecto a limitaciones (incertidumbres), series históricas y consulta a expertos. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Borrador Informe del estado de los glaciares colombianos Subfase en Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.6.3.Interpretación y explicación de los resultados | Analizar internamente la posible interpretación y explicación de los resultados de cara a la difusión de los resultados de manera contextual con iteraciones anteriores. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Borrador Informe del estado de los glaciares colombianos Subfase en Metodología de la operación estadística SCAG | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.6.4.Aplicación del control a la divulgación | Verificar la confidencialidad de la información salvaguardada en el espacio definido. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Documento o evidencia de salvaguarda de confidencialidad de espacio en drive | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.6.5.Finalización de resultados | Cerrar el archivo de datos mediante actualización de base de datos de área glaciar nacional y por cada uno de los seis glaciares colombianos. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Borrador Informe del estado de los glaciares colombianos Base de datos de superficie y cambio de área glaciar actualizada | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Nov
|  | 1.6.6.Evaluación del análisis | Realizar la evaluación de la fase de análisis de resultados según lo establecido en la fase de diseño. | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesionales contratistas a cargo del monitoreo glaciar y el proceso estadístico | Profesional Especializado-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Contratistas-Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Profesionales encargados Equipos de computo Oficina central dotada | [12 empty] | Evidencias de evaluacion a la fase | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Nov
| FASE 7 DIFUSIÓN | 1.7.1.Actualización de los sistemas de salida | Para el año 2020 no se prevé actualizar los sistemas de salida. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.7.2.Generación de productos de difusión/ comunicación | Para el año 2020 no se prevé generar productos de difusión para la operación estadística | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.7.3.Gestión de la publicación de productos de difusión/ comunicación | Para el año 2020 no se prevé generar productos de difusión para la operación estadística | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.7.4.Promoción de productos de difusión/ comunicación | Para el año 2020 no se prevé generar productos de difusión para la operación estadística | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.7.5.Gestión de soportes de usuarios | Ofrecer a toda la ciudadanía una orientación oportuna, trato amable y respuestas efectivas con respecto a las solicitudes de información relacionadas con el monitoreo glaciar. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.7.6.Evaluación de la difusión/comunicación | Para el año 2020 no se prevé generar productos de difusión para la operación estadística | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
| FASE 8 EVALUACIÓN | 1.8.1.Concentración de insumos para la evaluación | Para el año 2020 no se concentran insumos con el fin de ser evaluados en audotría interna. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.8.2.Evaluación | Para el año 2020 no se realiza auditoría interna del proceso estadístico. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
|  | 1.8.3.Determinación de un plan de acción | Para el año 2020 no se determinar el plan de acciones de mejora según resultados de auditoría interna. | NA | NA |  | NA | [12 empty] | NA
c | HISTORIAL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
| 01 | 2020-09-08 | Creación del documento
| 2 | 2023-10-23 | Se ajusta la fecha de ejecución del plan y se agrega la fecha para actualizar el directorio de usuarios
| ELABORÓ: |  | REVISÓ: | APROBÓ:
| John Jairo Rodríguez Castro contratista Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental |  | Jorge Luis Ceballos Liévano Profesional Especializado Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Raymond Alexander Jiménez Arteaga Subdirector de Ecosistemas e Información Ambiental(E)

## Selectores (hidden)
X