## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
54 | Operativo | SGI SGC 17011 | Reputacional | *Ausencia de sistemas de información efectivos que permitan medir los tiempos de proceso. *Reprocesos en las diferentes etapas. *Toma de decisiones de todo el proceso centralizado en una sola persona | Necesidad de financiación externa para la implementación de tecnologías adecuadas a la atención de los trámites | Probabilidad de detrimento de la imagen institucional por demoras en las respuestas o conceptos hacia el usuario, de los trámites de acreditación y autorización, debido a la falta de herramientas tecnológicas eficaces y eficientes | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El grupo de acreditación genera o contrata un instrumento informatico donde se pueda realizar el seguimiento y control a las etapas del trámite, controlando la atención a tiempo | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Mayor | 75% | Alto | Reducir (mitigar) | .Implementación de un sistema de información. | Subdirección de Estudios Ambientales | 2021-03-01 | 2021-04-15 | Solicitud de asignación presupuestal por $500.000.000 para la primera etapa de la implementación del Sistema de información. | Seguimiento y control a las etapas que conforman los trámites de acreditación y autorización (formulario de solicitud, auto de inicio, cotización, programación, informe de visita, plan de acciones correctivas, entrega de evidencias, informe de cierre, resolución, recurso), a través de un sistema de información (archivo en Excel con alimentación manual), denominado P.E.P.Y.T.A (Planeación Estrátegica Proceso y Trámites de Acreditación), donde se consignan los radicados de entrada y salida (Evidencia 1), y se realiza control a los tiempos de respuesta y se generan indicadores de eficacia (Evidencia 2), con el fin de implementar mejoras en el proceso. Este cuadro permite la administración, recolección, procesamiento y distribución de la información, que se requiere para el desarrollo adecuado de los trámites. Se encuentra oficializado en el SGI con el código "E-SGI-AC-F059 FORMATO CUADRO P.E.P.Y.T.A V2". Sin embargo, y dado que el diligenciamiento y control de la información consignada se realiza de manera manual, se espera poder llevar el proceso a un sistema robusto y programado, a través del cual se realice el seguimiento y generación de alertas en el proceso, y se eviten errores tipográficos, de formato, de escritura, u otros, que afecten el adecuado control. Para ello en anteproyecto de presupuesto de 2022 (Evidencia 3) se solicitó una ampliación del cupo de recursos propios por $500.000.000 para desarrollar la etapa 1 del sistema. Evidencia: 1. CUADRO P.E.P.Y.T.A 09_08_2021 (Registros) 2. CUADRO P.E.P.Y.T.A (MACROS) 26_07_2021 TABLAS DINAMICAS - indicadores 3. Formato identificación recursos propios 2022 V4 |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | Catastrófico | 75% | Extremo | 2 | Asignar la responsabilidad en el profesional universitario del grupo para realizar este seguimiento y fijar como objetivo de desempeño laboral soportado en el sistema e información | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 56.25% | Moderado | Reducir (mitigar) | [5 empty] | Dado que el sistema de información actual (Hoja en excel P.E.P.Y.T.A) se diligencia de manera manual, es necesario asignar la responsabilidad del seguimiento en el profesional universitario del grupo, da manera que se garantice el diligenciamiento y la trazabilidad. Para ello, se realizan back-up (Evidencia 1)y se realizan llamados de atención o alertas (Evidencia 2), para corregir los errores detectados y evitar fallas en tiempos de respuesta y en el reporte de indicadores del proceso. Adicionalmente, y con el objetivo de estandarizar el diligenciamiento se genera el documento "E-SGI-AC-I003 INSTRUCTIVO CUADRO P.E.P.Y.T.A V1", el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión Evidencia: 1. Carpeta "Backup cuadro P.E.P.Y.T.A." 2. Carpeta "Correos y observaciones cuadro P.E.P.Y.T.A" 3. E-SGI-AC-I003 INSTRUCTIVO CUADRO P.E.P.Y.T V1 (verificar en https://acortar.link/QaLLz1)
55 | Corrupción | SGI SGC 17011 | Reputacional | *Deficiencias en la revisión preliminar del trámite. *Asignación de tareas jurídicas al equipo técnico. *Ausencia de políticas sobre las que se tomen decisiones sobre el trámite | Dificultad en la generación de espacios para unificar los criterios tanto internos como externos del grupo de acreditación | Probabilidad de generar detrimento de la imagen por respuestas en contravención con la normatividad vigente, o con el proceso o con los conceptos científicos, debido a la variabilidad de conceptos técnicos de la normatividad ambiental colombiana y a los diferentes conceptos que esto puede generar en el grupo evaluador, a cambio de dávidas | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | * Asignación de grupos de trabajo en temas específicos de cada etapa del trámite, con seguimiento periódico y socialización de resultados. Evidencia: Correo - Matriz de criterios de interpretación.pdf | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Ampliar el Documento de criterios de ACREDITACIÓN/AUTORIZACIÓN de acuerdo con la NTC 17011, a puntos críticos del trámite como por ejemplo la solicitud de acreditación. | Coordinador Grupo Acreditación | 2020-06-01 | 2021-04-15 | Se consolidadan los documentos de criterios del grupo en estos archivos. Evidencia: MATRIZ CRITERIOS VISITA IN SITU VERIFICACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS.xls; MATRIZ INTERPRETACION DE REQUISITOS NTC-ISO 17025-2017 V1.xls | * Asignación de grupos de trabajo en temas específicos de cada etapa del trámite, con seguimiento periódico y socialización de resultados. * Realización de comités técnicos con diferentes expertos para evaluar las decisiones adoptadas y peticiones particulares de los usuarios. Evidencia: Rspuesta al usuario con decisiones de comité o reunión técnica |  | En curso
56 | Operativo | SGI SGC 17011 | Económico | *Retrasos en transporte hacia el laboratorio evaluado. *Incapacidad del evaluador. *Retrasos en pagos de viáticos al evaluador. | Demora en el pago a los contratistas del grupo, que son los evaluadores | Probabilidad de la no realización de visita de evaluación por parte del evaluador, por no contar con el los medios para llegar al lugar asignado | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 10 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | *Cotizaciones revisadas por parte de un evaluador líder para confirmar tiempos según los muestreos, o el desplazamiento. Evidencia: Revisión de cotización por un líder.jpg | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Seguir aplicando los controles de programación. | Coordinador Grupo Acreditación | 2020-06-01 | 2021-04-15 | La necesidad de cumplir con las programación mensual de PAC, lleva al grupo a programar con meses de anterioridad. Desde la declaratoria de la emergencia sanitaria en el año 2020 se implementó la evaluación remota para los trámites de acreditación y autorización. Evidencia: PROGRAMACION AUDITORIAS 2021 Febrero-agosto.xls | Cotizaciones revisadas por parte de un evaluador líder para confirmar tiempos según la duración de los muestreos o el desplazamiento. Esta revisión se realiza en casos particulares donde se incluyen variables que no han sido trabajadas con anterioridad por el instituto (por ejemplo las solicitadas en la normativa de YNC), o en donde haya que realizar desplazamientos entre estaciones (por ejemplo en Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire), o donde el número de equipos a evaluar influya en la correspondiente evlauación. Esto evita subestimaciones de tiempos, que termina viendose reflejados en términos de traslados y transporte. Evidencia: 1. Carpeta "Revisión Cotizaciones" |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 10 | Baja | 24% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | *Programación con dos meses de anticipación, programación a tiempo del PAC y de las comisiones. Evidencia: Correo de IDEAM - PROGRAMACIÓN AUDITORÍAS ABRIL V.1 2021-03-15.pdf | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | [5 empty] | Se realiza programación de auditorias con dos meses de anticipación, de manera que se confirme la disponibilidad de recursos por parte de los laboratorios (personal, tiempo, reactivos, equipos) para recibir las visitas y evitar reprogramaciones (Evidencia 1 y 2). Esto conlleva a que se realice programación a tiempo del PAC (Evidencia 3) y de las comisiones correspondientes. (Es importante aclarar que con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada con ocasión de la pandemia del COVID-19, las visitas de acreditación se han realizado de manera remota dada la vigencia de la Resolución 504 de 2020, proferida por el instituto). 1. Carpeta "Correos programación auditoria" 2. Carpeta "PAC 2021" 3. Carpeta "Programación auditorías". |  | En curso
57 | Corrupción | SGI SGC 17011 | Reputacional | *Falta de estímulos profesionales y meritorios al interior del grupo de trabajo. *Problemas económicos financieros de los miembros del grupo de acreditación. *Deseo de éxito sobrepasando los límites profesionales y éticos. | No se han identificado o no se han manifestado los conflictos de interés previsibles | Probabilidad de generar acciones jurídicas contra el IDEAM por decisiones ajustadas a intereses particulares debido a posibles comportamientos no éticos a cambio de dádivas | v)Fraude Interno | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | *Registro activo de conflicto de intereses, más el registro de compromiso de confidencialidad, imparcialidad e independencia de todo el grupo. *Confirmación de impedimentos previo a la visita in situ. Evidencia: MATRIZ DE Impedimentos Auditores 2021.xls; Compromisos de confidencialidad 2021.zip | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Mantener registro de los auditores y asesores de los laboratorios, durante los 5 años previos a la solicitud de trámite. | Coordinador Grupo Acreditación | 2021-05-03 | 2021-04-15 | La información presentada por los laboratorios en las solicitudes de acreditación, puede ser otra fuente externa de las relaciones profesionales de los evaluadores con los laboratorios. la información se encuentra dispersa en el ORFEO, por lo que se requiere establecer el registro de segumineto. Evidencia: Por establecer a partir del mes de mayo de 2021 a partir de las solicitudes ingresadas año 2020 | *Registro activo de conflicto de intereses, más el registro de compromiso de confidencialidad, imparcialidad e independencia de todo el grupo. *Confirmación de impedimentos previo a la visita in situ. *Formato E-SGI-AC-F015 CÓDIGO DE ÉTICA PARA AUDITORES DEL GRUPO DE ACREDITACIÓN DEL IDEAM el cual es un requisito obligatorio antes de firmar contrato por parte de los evaluadores asistentes y líderes del grupo de acreditación Evidencia: MATRIZ DE Impedimentos Auditores 2021.xls; Carpeta "compromisos de confidencialidad 2021" Carpeta "código de ética" Carpeta "FORMATO CONFLICTO DE INTERES 2021" |  | En curso
[7 empty] | v)Fraude Interno | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | *Disminución en los potenciales conflictos de interés que se presenten luego de la toma de decisión de la acreditación o luego de la emisión del acto administrativo. Evidencia: Asignación a otro lider.jpg | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | [5 empty] | *Disminución en los potenciales conflictos de interés que se presenten luego de la toma de decisión de la acreditación o luego de la emisión del acto administrativo. Evidencia: Carpeta "Asignación a otro líder" |  | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN