## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
20 | Operativo | Servicios (Pronósticos y alertas ) | Reputacional | * Indisponibilidad de recursos * Situaciones de orden público * Falla en el suministro o saturación de las telecomunicaciones (internet, enlaces datos, planta telefónica y relacionados). | * Obsolescencia de los equipos de OSPA (hardware y software) generando fallas tecnologicas en el instituto * Falta de personal idóneo para prestar el servicio de pronósticos y alertas. | Probabilidad de pérdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad, aumento en la incertidumbre en el análisis de la información y emisión de alertas oportuna para la toma de decisiones relacionadas con la gestión del riesgo, por fallas en el sumininistro o saturación de las telecomunicaciones debido a la obsolencia de los equipos para el monitoreo de condiciones hidrometeorológicas y ambientales. | iii)Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Aplicación del procedimiento soporte técnico de informática por mesa de ayuda para solicitar el apoyo de manera inmediata de acuerdo a la magnitud de los daños | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Documentar y realizar seguimiento al cierre o respuesta de las mesas de ayuda enviadas a informatica. | Jefe OSPA | Permanente | 2021-08-10 | Se actualiza de acuerdo a la guia del DAPF la redacción del riesgo y se incluyen nuevos controles ya que el definido anteriormente no se encontraba relacionado con la causa raíz, por lo cual se generará la evidencia de este control en el proximo cuatrimestre | Se actualiza el mapa de riesgos de la Ofcina del Servicio de Pronosticos y Alertas de acuerdo a la guia de administracion de riesgos del DAFP version 5 (Diciembre 2020), y con base en la mesa de trabajo virtual del dia 10 de agosto 2021. Anexo formato control de cambios En el segundo cuatrimestre teniendo en cuenta el cambio al control, se socializan los documentos del proceso a todo el personal con el fin de conocer su aplización en la oficina |  | En curso
[7 empty] | iii)Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 36% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 42% | Moderado | 2 | Capacitaciones a los funcionarios y coordinadores que pertenecen a la OSPA sobre el funcionamiento de la misma, que incluya procedimientos para manejo de equipos, reporte en mesa de ayuda, inspecciones y monitoreo a equipos y sistemas que maneja la dependencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 42% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se realizara cada vez que ingrese un funcionario o contratista nuevo una inducción a las activudades o responsabilidades que tendrá y periodicamente se realizan socialización del adecuado funcionamiento de los equipos y sistemas que maneja la dependencia | Jefe OSPA | Permanente | 2021-08-10 | Se han contratado 26 profesionales contratistas que hacen parte del equipo tecnico que realiza turnos de monitoreo de condicioes hidrometeorologicas y ambientales 24/7 Solicitud de requerimientos e infraestructura tecnologica para la operación de OSPA |  |  | En curso
21 | Operativo | Servicios (Pronósticos y alertas ) | Reputacional | * Fallas técnicas y naturales en fuentes de información hidrometeorológicas (estaciones, radares y satélites meteorológicos). * Falta de personal idóneo para prestar el servicio de pronósticos y alertas * Obsolescencia de los equipos (hardware y software). * Actos malintencionados frente al manejo de la información que reposa en la oficina * Recolección de información fragmentada o incompleta *Desconocimiento (o desacato) del personal que ejecuta el proceso. | * Falta de seguimiento y aplicación de los procedimientos y formatos definidos en SGI para la generación de boletines, alertas e informes técnicos * Falta de personal idóneo para prestar el servicio de pronósticos y alertas. | Probabilidad de pérdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad, aumento en la incertidumbre en el análisis de la información y emisión de alertas tardías para la toma de decisiones relacionadas con la gestión del riesgo por falta de confiabilidad de la información, al no seguir los procedimientos para la generación de información misional | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | *Validación y seguimiento de los datos hidrometeorológicos preliminares recibidos por estaciones, radares y satélites, se da automatico para GOES 16 y radares | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Registro de informacion en el formato reporte registro de datos dia meteorologico | Jefe OSPA | Permanente | 2021-08-10 | Se actualiza de acuerdo a la guia del DAPF la redacción del riesgo y se incluyen nuevos controles ya que el definido anteriormente no se encontraba relacionado con la causa raíz, por lo cual se generará la evidencia de este control en el proximo cuatrimestre | No se realiza por medio de un formato teniendo en cuenta que el satelite envia información cada 10 minutos que se convierten en 80 imágenes, por lo cual el proceso se realiza de manera automática se realiza por medio de los scrips. Por medio de reunión se realiza la presentación del funcionamiento de los radares |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | *Planillas de programación de turnos (grupos temáticos) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  |  | 2021-08-10 | En la actualidad se cuenta con un grupo de funcionarios y contratistas que mensualmente participan de una programación para cubrir todos los turnos y evitar contingencias en el desarrollo diario de las actividades. La programación se establece a inicio de mes y se socializa con el fin de evitar confusiones en la ejecución del mismo. Si se presenta alguna novedad frente a la realización del turno, se le informa al coordinador quien de forma inmediata cubre el turno con otro contratista. La evidencia se presentará en el segundo cuatrimestre | En la OSPA los funcionarios y contratistas mensualmente participan de una programación para cubrir todos los turnos y evitar contingencias en el desarrollo diario de las actividades. La programación se establece a inicio de mes y se socializa con el fin de evitar confusiones en la ejecución del mismo. Si se presenta alguna novedad frente a la realización del turno, se le informa al coordinador quien de forma inmediata cubre el turno con otro contratista. |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 3 | *Realizar respaldos de información de manera periódica en caso de falla de equipo, software o red en un servicio CLOUD o físico no atado a la red de la oficina. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | [7 empty] | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN