## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
33 | Operativo | Gestión de Servicios Administrativos | Económico | Fallas en la aplicación del lineamiento interno definido por el grupo | Falta de seguimiento a la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la Entidad | Probabilidad de fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo por falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad. | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV | Afectación menor a 10 SMLMV | Leve | 20% | Moderado | 1 | Profesional del grupo de Servicios Administrativos verifica mensualmente la ejecución del plan de adquisiciones, en relación a los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del IDEAM, a través de reuniones grupales, las cuales quedan contenidas en un acta | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Se actualizan los controles definidos, realización mensual de seguimiento la adquisición de bienes de la entidad | Coordinador de Servicios Adminstrativos |  | 2021-08-17 | Se entregan actas realizadas en fechas: 02 de febrero de 2021 26 de marzo de 2021 | En el segundo cuatrimestre con el fin de verificar el plan de adqusión se entrega actas realizadas en la fecha: 16 de abril de 2021 18 de mayo de 2021 17 de junio de 2021 13 de julio de 2021 |  | En curso
34 | Estratégico | Gestión de Servicios Administrativos | Económico | Perdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora. | *Incumplimiento al procedimiento A-AR-P0004-PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE SINIESTROS | Probabilidad de investigaciones penales, administrativas y disciplinarias por la perdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora debido al incumplimento del procedimiento de tramite de siniestros. | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV | Afectación menor a 10 SMLMV | Leve | 20% | Moderado | 1 | Contratista del grupo de Servicios Administrativos verifica mediante base de datos y fisicamente la prescripcion de cada uno de los siniestros reportados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Reuniones bimensuales con la coordinación del grupo, para revisar todos los tramites adelantados por cada siniestro | Coordinador de Servicios Adminstrativos | fecha de ingreso | 2021-08-17 | Se adjunta base de datos actualizada a 31 de marzo del seguimiento a los mismos. Se adjunta actas de reunión de seguimiento mensual en fechas: 25 de febrero de 2021 24 de marzo de 2021 | Se adjunta base de datos actualizada a 31 de julio del seguimiento a los mismos. Se adjunta actas de reunión de seguimiento mensual en fechas: 09 de abril de 2021 11 de mayo de 2021 04 de junio de 2021 09 de julio de 2021 |  | En curso
36 | Financiero | Gestión de Servicios Administrativos | Económico | Manejo indebido de caja menor del IDEAM | Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor | Manejo de la caja menor del IDEAM por parte del cuentadante haciendo uso indebido de la misma en busca de un beneficio personal | v)Fraude Interno | 365 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV | Afectación menor a 10 SMLMV | Leve | 20% | Moderado | 1 | Realizar arqueo de caja menor de manera trimestral por parte del coordinador del Grupo, quedando la evidencia radicada en el sistema de Gestion Documental. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | El retiro del dinero se realiza unicamente mediante cheque, el cual debe estar firmado por dos de las personas autorizadas en los bancos. | Coordinador de Servicios Adminstrativos |  | 2021-08-17 | La caja menor del Instituto No. 121, de fecha 10 de febrero de 2021, se le ha realizo arqueo en fecha 24 de marzo de 2021. | Se presenta la caja menor con su arqueo correspondiente de Abril a Julio 2021 |  | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN