## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
3 | Operativo | Gestión Documental | Económico y reputacional | * Falta de conocimiento en la aplicación de las TRD * Falta de motivación e interés personal de los servidores * Falta de seguimiento en el cumplimiento de normatividad archivística relacionada con la aplicación de las TRD | Falta de motivación, interés y conocimiento por parte de los servidores del IDEAM | Inadecuada organización de los documentos de archivo del IDEAM, debido a falta de aplicación de las TRD en el sistema de gestión documental, por parte de los servidores de la entidad | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | * Desarrollar acciones que contribuyan a procesos de sensibilización y capacitación archivística en los servidores del IDEAM para lograr la adecuada aplicación de TRD | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Desarrollar actividades como charlas, reuniones, conferencias entre otras, para la sensibilización y capacitación a los servidores del instituto, en temas que contribuyan a la aplicación de las TRD en el ideam | Coordinador Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-08-13 | Se hizo la identificación de los documentos del SGI proceso Gestión Documental, con el fin de conocer los que requieren actualizació. Se actualizó el D-GD-PC001 Protocolo para la organización de documentos hidrometeorológicos y ambiental. Se encuentra en trámite de actualización el procedimiento A-GD-P011 Procedimiento Resoluciones y el formato A-GD-F021 rotulo para carpeta Se proyecta la capacitación para el siguiente cuatrimestre | En este periodo se realizaron 9 acciones de charlas y conferencias virtuales de capacitaciones en gestión documental, orfeo, manejo de correspondencia y archivos en tiemspos de pandemia y organización de archivos en atención a la TRD, motivando al equipo de trabajo a seguir cumpliendo con esta disposición a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia covid 19. La capacitación se impartió de manera general, sin embargo, por solicitud de la directora se hizo énfaisis en capacitación al personas de las áreas operativas, para lo cual se dio capacitación en organización de archivos hidrometeorológicos y ambiental y se hizo un video tutorial para apoyar el proceso de organización de archivos en áreas operativas. De igual forma se hizo la recolección de información a todas las dependencias del instituto sobre necesidades funcionales del sistema orfeo para la adecuada actualización y manejo de la correspondencia y de las TRD. |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 36% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 2 | *Realizar visitas de seguimiento físicas y virtuales para verificar la organización de archivos de Acuerdo con la aplicación de la TRD en los sistemas de gestión documental electrónico y físico del IDEAM | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Hacer seguimiento a 10 dependencias al año, para acompañar en la organización de los archivos y motivar la aplicación de sus respectivas TRD | Coordinador Gestión Documental | 2021-10-01 | 2022-02-01 | Se actualizó y fue publicado del A-GD-PC Protocolo para la Organización de Documentos Hidrometeorológicos y ambientales. Se presentó para convalidación por parte de Secretaría General del A-GD-P011 Procedimiento para la Expedición, Notificación y Custodia de la Resoluciones. Se presentó para convalidación por parte de Secretaría General del A-GD-F022 Formato de Rótulo para Carpeta de Archivo. | Este periodo se realizaron varias actividades, así: Se realizaron 4 reunines de trabajo con el equipo evaluador de TRD del AGN para la convalidación de las nuevas TRD vigencia 2022. Se realizaron 4 visitas a los Archivos satélites Contratos, historias Laborales, Historiales de Estaciones. Procesos Disciplinarios y 6 visitas a los Archivos de las Áreas Operativas Neiva, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Villavicencio, donde se impartieron indicaciones para la adecuada organización de los archivos físico con ocasión de las limitaciones de la pandemia, de igual forma se hizo seguimiento al estado de organización e inventario documental. Se hizo seguimiento a la Secretaría General para la organización de la serie Resoluciones. Se hizo seguimiento a la creación y control de expedientes en orfeo 2021. Como una meta muy importante lograda por el IDEAM en 2021 fue la realización de la primera transferencia de 269 cajas con documentos físicos y 297,258 imagenes digitales de documentos históricos realizada al Archivo General de la Nación, del mismo modo, el 15 de julio se entregó en el AGN el oficio 20212080000431 por medio del cual se informa sobre la 2a. transferencia de 120 cajas con documentos físicos y 176,157 imagenes digitales de documentos histórico para que reposen en el AGN y hagan parte del patrimonio documental del país. |  | En curso
4 | Operativo | Gestión Documental | Económico y reputacional | * Falta de espacios, depósitos y mobiliario apropiado para conservación documental * Falta del sistema integrado de conservación documental * Falta de seguimiento y control a los procesos de conservación documental | El IDEAM no cuenta con condiciones físicas propias que permitan la consevacion | Posible pérdida económica y reputacional por deterioro de documentos por malas prácticas de Almacenamiento y conservación documental | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | *Presentar a la Secretaría General las necesidades de espacio y mobiliario para la conservación documental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Entrega del Diagnóstico y necesidades de espacio, mobiliario, equipos e insumos para la adecuada conservación de los documentos | Coordinador Gestión Documental | 2021-10-01 | 2021-08-13 | 4.1. Cada vez que fue necesario se solicito a la Oficina de Informática la solución al incidente presentado en ORFEO, a través de mesa de ayuda 4,2 Se realizó el 18 marzo del 2021 el acompañamiento a la alta dirección con el fin de apoyar y emitir las características pertinentes y adecuadas para el manejo de las zonas de archivo, según normatividad y necesidades de crecimiento de información. | Se hizo diagnóstico de conservación documental, espacios y mobiliario en 6 áreas operativas: Neiva, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Villavicencio. El 26 de mayo se presentó ante Secretaría General y la Dirección General, la actualización del plan de mejoramiento archivístico presentado al AGN, en el cuel se puso en conocimiento la necesidad de espacio y mobiliario para la organización y conservación de los archivos del instituto. En Comité Institucional de Gestión y desempeño del 9 de junio se presentó la necesidad de presupuesto para la vigencia 2022 por valor de $2,450,000 con miras a destinar el 60% para la dotación de espacios y mobiliario para la organziación y conservación de los archvios del instituto incluidas las áreas operativas. Esta solicitud se presentó en el marco de la actualización del plan de mejoramiento archivístico presentado al AGN. |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 200 | Media | 36% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | * Elaborar los planes y programas que conforman el sistema integrado de conservación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar e implementar los planes y programas del sistema integrado de conservación y hacer seguimiento a la implementación | Coordinador Gestión Documental | 2021-10-01 | 2021-08-13 | Elaborar e implementar los planes y programas del sistema integrado de conservación y hacer seguimiento a la implementación | En lo relacionado con el sistema integrado de conservación y la estructuración de sus respectivos planes y programas, se está levantando la información de campo mediante visitas técnicas practicadas por una Archivíta y una microbiologa con el fin de estructurar el sistema integrado de conservación, lo mismo que el plan de preservación digital a largo plazo. se avanza en el diagnóstico de necesidades y disponibilidad de recursos. |  | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN