## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
8 | Seguridad digital | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Económico y reputacional | Inadecuada manipulación de las historias laborales por parte de los usuarios. | Falta de conocimiento o deficiencia en la aplicación en el procedimeinto para acceder a la historia laboral | Posibilidad de tener sanciones disciplinaria, penal y/o fiscales por pérdida de la información de un funcionario publico al acceder a una historia laboral | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 6420 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Alto | 1 | Seguimiento al prestamos de expedientes, mediante el diligenciamiento del formato de préstamo, el tiempo de préstamo no supera 1 día y se entrega firmado Proporcionar el link de acceso a las expedientes virtuales en primera instancia para controlar en mayor medida el número de prestamos de documentos originales físicos que puedan tener afectación o posible pérdida. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Continuar realizando seguimiento al prestamos de expedientes, mediante el diligenciamiento del formato de préstamo, el tiempo de préstamo no supera 1 día y se entrega firmado Proporcionar el link de acceso a las expedientes virtuales en primera instancia para controlar en mayor medida el número de prestamos de documentos originales físicos que puedan tener afectación o posible pérdida. | Coordinador de Talento Humano | 2015-10-01 | 2021-08-10 | Teniendo en cuenta la situación actual del país y las declaratorias de cuarentena, actualmente los funcionarios no tienen acceso a las historias laborales en medio físico, por lo cual se dispone de un link virtual donde se encuentran cargados los expedientes de cada una de las historias laborales; a su vez la mayoría de los documentos se encuentran digitalizados en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. Es importante anotar que esta información es de caracter confidencial, por lo cual su acceso es restringido. https://drive.google.com/drive/folders/1mo5Epcj7uKb6ftYwKgkC6LVhYu_fpUJc?usp=sharing | Actualmente los funcionarios no tienen acceso a las historias laborales en medio físico, por lo cual se dispone de un link virtual donde se encuentran cargados los expedientes de cada una de las historias laborales; a su vez la mayoría de los documentos se encuentran digitalizados en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. Es importante anotar que esta información es de caracter confidencial, por lo cual su acceso es restringido a ciertos procesos. |  | En curso
9 | Operativo | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Económico y reputacional | * Error en la parametrización de los conceptos salariales y de descuentos para la liquidación de nómina (Desconocimiento de las normas y procedimientos). *Fallas en el sistema de personal y de nómina del Instituto. | El cargue manual inicial de la información en el sistema | Digitación de datos erróneos respecto a la información que debe contener y reposar en el sistema de personal y nómina para las correspondientes liquidaciones de la misma. | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 12 | Baja | 40% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | Registrar oportunamente las novedades que se presenten dentro del sistema de personal y de nómina. Revisión de información generada luego del cargue de la información en el sistema de nómina, mediante la generación de prenóminas, lo cual esta incluido en el procedimiento (en proceso de aprobación). | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Continuar realizando los proceso de revisión y validación del cargue de información mediante la generación de prenóminas. | Coordinador de Talento Humano | 2018-06-21 | 2021-08-13 | Se proyecta el procedimiento de Nómina, el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Secretaría General, para ajustes y posterior Publicación. | Se continua proceso de ajustes en el procedimiento de nómina con apoyo del Ciclo Financiero y de la asesoría de la Secretaría General. Actualmente se generan prenóminas (confidenciales) para realizar las revisiones necesarias frente al cargue de información que minimice el riesgo en el cargue de información de funcionarios en la misma. |  | En curso
[8 empty] | 12 | Baja | 24% | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Mayor | 80% | Alto | 2 | Revisión de información generada luego del cargue de la información en el sistema de nómina, mediante la generación de prenóminas, lo cual esta incluido en el procedimiento (en proceso de aprobación). | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Aprobación y cargue del procedimiento de nómina en el SGI. |  |  |  |  | Se presenta proyecto de procedimiento de nómina el cual esta en proceso de revisión por parte de la coordinadora |  | En curso
10 | Operativo | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Económico y reputacional | Promulgación de leyes y decretos que implementan las políticas de austeridad del gasto público, que afectan directamente el presupuesto asignada para el buen desarrollo de las actividades indicadas en los planes y programas del Instituto | Que se afecte y/o disminuya el presupuesto inicialmente asignado para la ejecución de los planes. | No realizar la efectiva ejecución de las actividades planeadas dentro de los Planes y Programas de Gestión del Desarrollo del Talento Humano del Instituto y que limitarían el avance y alcance de los indicadores propios de cada plan. | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 19 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Continuar con el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano. Realizar procesos de autoevaluación y retroalimentación del avance de cada uno de los planes y su ejecución de manera periodíca. | Coordinador de Talento Humano | 2021-01-01 | 6684529 | Actualmente se realiza seguimiento a los indicadores formulados en cada uno de los planes publicados, y dicho seguimiento de encuentra contenido en el Sietema de Gestión Documental Orfeo. | Se continua realizando el respectivo seguimiento a los indicadores formulados en cada uno de los planes publicados de manera mensual. Este seguimiento se encuentra cargado en expediente del Sistema de Gestión Documental Orfeo mediante número: 202120204310300001E |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 19 | Baja | 24% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | Seguimiento mensual que se realiza actualmente a los procesos de contratación derivado de la ejecución de los planes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Continuar con el seguimiento mensual que se realiza actualmente a los procesos de contratación derivado de la ejecución de los planes. | Coordinador de Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-08-13 | A su vez se realiza seguimiento a los procesos de contratación propios de los Planes de Talento Humano, los cuales también se encuentran incluidos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo de manera mensual. | Se continua realizando seguimiento a los procesos de contratación propios de los Planes de Talento Humano, los cuales también se encuentran incluidos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo mediante número radicado: 20212020002993 |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 19 | Baja | 14% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 3 | Seguimiento mensual al avance de los indicadores inmersos en cada uno de los Planes de Talento Humano. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 8.4% | Muy Baja | 8.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Continuar con el seguimiento mensual al avance de los indicadores inmersos en cada uno de los Planes de Talento Humano. | Coordinador de Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-08-13 | Actualmente se realiza seguimiento a los indicadores formulados en cada uno de los planes publicados, y dicho seguimiento de encuentra contenido en el Sietema de Gestión Documental Orfeo. | Se continua realizando el respectivo seguimiento a los indicadores formulados en cada uno de los planes publicados de manera mensual. Este seguimiento se encuentra cargado en expediente del Sietema de Gestión Documental Orfeo mediante número: 202120204310300001E |  | En curso
11 | Operativo | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Económico y reputacional | *Presentación de documentación incompleta e indebido diligenciamiento del formato de afiliación. *Reporte inoportuno de la novedad de traslado. | Reporte inoportuno de la novedad de vinculación. Incumplimiento en la entrega de documentos propios para realizar las respectivas afiliaciones. | Probabilidad que se geenre un Incumplimiento a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Profesionales por reporte inoportuno de la novedad de vinculación | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 36 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Afiliación oportuna de los funcionarios al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Continuar realizando los procesos de afiliación oportuna de los funcionarios al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. | Coordinador de Talento Humano | 2019-02-25 | 2021-08-10 | Actualmente se realiza el cargue de información de soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales en carpeta compartida de Drive bajo confidencialidad. | Actualmente se continúa realizando el proceso de afiliación y generación de soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales de acuerdo a las vinculaciones y contratos propios del Ideam. |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 36 | Media | 36% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores |  | Menor | 40% | Moderado | 2 | Solicitudes directas y documentadas a los nuevos funcionarios mediante el envío del listado de los documentos inherentes para llevar a cabo los procesos de afiliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Continuar realizando las solicitudes directas y documentadas a los nuevos funcionarios mediante el envío del listado de los documentos inherentes para llevar a cabo los procesos de afiliación | Coordinador de Talento Humano | 2019-02-25 | 2021-08-10 |  | Se continúan realizando los procesos de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el momento de la remisión de la documentación requerida para ello. |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 36 | Media | 22% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores |  | Menor | 40% | Moderado | 3 | Control de soportes de afiliación generados tras surtido el trámite de cada una de las afiliaciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 13.2% | Muy Baja | 13.2% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | Continuar llevando el control de soportes de afiliación generados tras surtido el trámite de cada una de las afiliaciones. | Coordinador de Talento Humano | 2019-02-25 | 2021-08-10 | A su vez se surten los procesos de recolección de documentación antes del acto de posesión mediante correo electrónico el cual contempla una lista de chequeo de los documentos necesarios y obligatorios a allegar antes de dicho nombramiento. | Actualmente se continúa realizando el proceso de afiliación y generación de soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social a las vinculaciones propias del Ideam. |  | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN