## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
61 | Estratégico | Gestión de la Planeación | Económico y reputacional | *Desconocimiento de las políticas gubernamentales y del sector *Inadecuado planteamiento de las actividades propuestas para los planes *Desconocimiento de las herramientas de planeación * Disminución de los recursos por políticas gubernamentales | Desconocimimiento por parte de los líderes de proceso en los componentes relacionados con los compromisos Nacionales e Internacionales que suscribe el Instituto. Desconocimiento por parte de las dependencias de los compromisos y normativa aplicable a la entidad definidos en los planes de Gobierno y sectoriales | Probabilidad de incumplimiento total o parcial de las metas y objetivos, al no identificar por parte de las dependencias responsables el contexto estrategico y/o no estar alineados en términos de recursos y objetivos con la alta dirección durante la formulación de los planes institucionales a ejecutar. | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | *Realizar mesas de trabajo y talleres orientados a formular indicadores, metas, objetivos y plan de acción trabajo con los líderes de proceso, por parte de la oficina Asesora de Planeación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se proyectan 3 talleres en el año para la formulación de planes, indicadores, metas, objetivos y plan de acción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | 2021-08-16 | Se actualiza el control de acuerdo a la guía de gestión de riesgos la redacción de del riesgo y sus controles, se identifican necesidades adicionales de control incluyendo el definido en la columna S. La realización de estos talleres se dará en el segundo cuatrimestre del año. | Se tienen programados tres talleres relacionados con el fortalecimiento de indicadores, de los cuales se han desarrollado 2: 10 de junio de 2021 y 20 de agosto de 2021. Se encuentra pendiente el tercer taller a desarrollarse el 09 de septiembre: De igual manera se realizaron mesas de trabajo con los procesos con el fin de adelantar el segumiento al Plan de acción del cual se genera un informe trimestral de avance el cual se publica en la página web de la entidad |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 24% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores |  | Menor | 40% | Moderado | 2 | * Realizar seguimiento estricto a la ejecución de los planes de acción, planes de MIPG, plan anticorrupción de acuerdo a la periodicidad de cada uno | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | No aplica al ser el riesgo residual Bajo, de acuerdo politica de Gestión de riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | 2021-08-16 | Seguimiento trimestral del plan de acción, monitoreo cuatrimestral al plan anticorrupción y monitoreo trimestral a los demás planes de MIPG. Evidencia: Memorandos solicitando el avance de plan de acción a las diferentes dependencias https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wWwdWEJDHGUT6DlJ2nX9bPXdRJphCQT3 Informe seguimiento trimestral a plan de acción Memorando solicitud de avance a plan anticorrupción Informe de monitoreo plan anticorrupción | Se presenta memorandos solicitando información para realizar el informe MIPG del primer semestre, al igual que las reuniones realizadas para resolver dudas y completar el informe. Se presenta informe MIPG primer semestre, el cual se preentará al comité institucional de gestión y desempeño |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 14.4% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores |  | Menor | 40% | Moderado | 3 | * Revisión, actualización y socialización del procedimiento de Plan de acción | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 8.64% | Muy Baja | 8.64% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | No aplica al ser el riesgo residual Bajo, de acuerdo politica de Gestión de riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | 2021-08-16 | Se actualiza el control de acuerdo a la guía de gestión de riesgos la redacción de del riesgo y sus controles, se identifican necesidades adicionales de control incluyendo el definido en la columna S. La actualización y socialización del procedimiento se realizará en el segundo cuatrimestre | Se realizaron mesas de trabajo con el objetivo de revisar los procedimientos y ajustar los controles y demás contenido. Se realizaron mesas orientadas a informar la actualización del procedimiento de Plan de Acción, se anexa presentación general y listas de asistencia |  | En curso
63 | Corrupción | Gestión de la Planeación | Económico y reputacional | Tráfico de influencias | Clientelismo Falta de conocimiento y aplicación de los procedimientos de apropiación presupuestal y formulación del plan de acción del año y procedimiento de formulación y seguimiento de programas, planes y proyectos Permitir contratación en casos de conflictos de interes, inhabilidades o incompatibilidad | Probabilidad que se genere una influencia en la toma de decisiones de la dirección en la asignación de recursos a determinados proyectos con el fin de recibir algún beneficio personal o beneficiar a terceros | v)Fraude Interno | 2 | Muy Baja | 20% |  | 0% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Actualización de los procedimientos: Apropiación presupuestal y formulación del plan de acción del año y Procedimiento de formulación y seguimiento de programas, planes y proyectos, incluyendo especificamente la revisión de las solicitudes CDP con las actividades de plan de acción. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Implementar los controles nuevos definidos para el riesgo de corrupción en el siguiente cuatrimestre, evidenciando avances de los mismos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Permanente | 2021-08-18 | Se actualiza el control de acuerdo a la guía de gestión de riesgos la redacción de del riesgo y sus controles, se identifican necesidades adicionales de control incluyendo el definido en la columna S. La actualización y socialización del se realizará en el segundo cuatrimestre | Se realizaron mesas de trabajo con el objetivo de revisar los procedimientos y ajustar los controles y demás contenido. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1Cg4ZFtmA4mOTZHVn9RDxn6ugQUtjTp-N?usp=sharing |  | En curso
[7 empty] | v)Fraude Interno | 2 | Muy Baja | 20% |  |  | Catastrófico | 100% | Extremo | 2 | Monitoreo del plan anticorrupción en su componente iniciativas adicionales orientadas a los avances en la implementación del código de integridad y la estrategia de conflictos de interés | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) |  |  | Permanente | 2021-08-18 | Plan Anticorrupción componente Iniciativas adicionales | Se realiza monitoreo al Plan anticorrupción en el cual se establece las acciones para el componente iniciativas adicionales por parte de los procesos responsables (Talento Humano, Juridica, comunicaciones, Planeación, se realiza el monitoreo y se dejan las observaciones correspondientes |  | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN