## Instrucciones
| PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS) | Código: E-PI-F011
Versión: 01
Fecha: 12/12/2016
Página: 1 de 1
INTRODUCCIÓN La identificación de involucrados "consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones (p.ej., clientes, patrocinadores, la organización ejecutante o el público) que están activamente involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación del proyecto. Ellos también pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización y poseer diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la organización ejecutante del proyecto. Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del mismo y analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Se puede elaborar entonces una estrategia para abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, a fin de maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos negativos potenciales" (Project Management Institute, Inc., 2008). Project Management Institute, Inc., 2008. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)—Cuarta edición.
PALABRAS CLAVE Involucrados: Todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. ON: Oportunidad de Negocio - Toda actividad donde el IDEAM como responsable puede tomar decisiones de asignar recursos de inversión, operar o desinvertir; cuyo propósito es cumplir el objetivo misional. Proyecto: Un esfuerzo temporal realizado para crear un único producto, servicio o resultado. Programa: Grupo de proyectos relacionados por una meta común, gestionados de manera coordinada para obtener beneficios y control no disponibles a través de una gestión individual.
TIPO DE INVOLUCRADO Patrocinador: Principal interesado en el desarrollo de la ON/programa/proyecto, quien involucra recursos económicos y/o activos y toma decisiones. Líder de Área: Líder funcional del área que tiene a cargo la maduración del Programa/Proyecto. Dirección Coorporativa de Proyectos: Unidad organizacional para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su cargo, define y mantiene los estándares de relacionados a la gestión de proyectos. Sociedad y Comunidad: - Sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente. - Comunidad es el conjunto de individuos que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Reguladores: Organismos que definen, establecen y monitorean los parámetros reglamentarios que se deben tener en cuenta para la ON/programa/proyecto. Contratistas: Se involucrarán en actividades por medio de una relación contractual con la organización. Clientes: Quienes requieren, acceden y esperan un producto o servicio que satisfaga sus expectativas. Usuarios: Quienes utilizarán o se beneficiarán directamente del producto o servicio. Accionistas o Inversionistas: Involucran recursos para la organización o como aporte a la ON/programa/proyecto. Competidores: Involucrados que intentan lograr algo similar y cuya identificación y gestión es clave en el éxito de la ON/programa/proyecto. Equipo de ON/Programa/Proyecto: Equipo conformado para la ejecución de las actividades de la ON/programa/proyecto. Líder Funcional (Aplica generalmente para proyectos de Tecnología): Es quien que identifica y canaliza los requerimientos del sistema de información o aplicativo a su cargo y brinda soporte funcional a los usuarios. Otros: Involucrados que no pertenezcan a ninguna de las categorias anteriores.
LISTA DE INVOLUCRADOS Nombre o Nº de Personas: Nombre completo del involucrado (Persona) o Número de Personas, sólo en caso de no tener los nombres al momento de diligenciar el formato. Rol y/o Cargo: Se puede registrar uno o los dos elementos (Rol y cargo) según las necesidades y estructuración especifica del proyecto. En caso de no requerirse una especificación a nivel de rol o cargo, éste corresponderá al Tipo de Involucrado. Los roles y cargos para el Equipo de trabajo de la ON/Programa/Proyecto, deben correspponder con los roles establecidos previamente en la organización.
INTERNO/EXTERNO Interno: Involucrado perteneciente a la organización. Externo: Involucrado que no pertenece a la organización.
INFLUENCIA: Capacidad que tiene el involucrado de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre la ON/Programa/Proyecto. Alta (A), Media (M), Baja(B) Alto: Involucrado cuyo poder podría afectar significativamente la ON/programa/proyecto. Medio: Involucrado cuyo poder sobre la ON/programa/proyecto no es crítico. Bajo: Involucrados cuyo poder es mínimo sobre la ON/programa/proyecto. - Objetivo: Grado de influencia de los involucrados en la definición de los objetivos de la ON/proyecto (para diligenciamiento en las fases tempranas de la maduración) o en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (para diligenciamiento en las fases posteriores de la maduración en las cuales ya se han definido los objetivos). - Alcance: Grado de influencia de los involucrados en la definición del alcance de la ON/proyecto (para diligenciamiento en las fases tempranas de la maduración) o en el cumplimiento del alcance del proyecto (para diligenciamiento en las fases posteriores de la maduración en las cuales ya se ha definido el alcance). - Obtención del Beneficio: Grado de influencia de los involucrados frente a la obtención de los beneficios del Programa. - Toma de Decisiones: Grado de poder que los involucrados ejercen sobre la toma de decisiones de la ON/programa/proyecto. GRADO DE INFLUENCIA Nota: De acuerdo a los valores anteriores, se sugerirá automáticamente un valor para la columna GRADO DE INFLUENCIA, este valor se puede cambiar de acuerdo al criterio de quién está realizando la Identificación y Gestión de Involucrados. TIPO DE INFLUENCIA Positiva: Apalanca la ON/programa/proyecto. Negativa: En desacuerdo con la ON/programa/proyecto. Indiferente: No toma partirda ni positiva, ni negativa sobre la ON/programa/proyecto.
IMPACTO: Efectos potenciales que produciría el desarrollo de la ON/Pograma/Proyecto sobre los Involucrados. GRADO DE IMPACTO Alto: Involucrado que puede verse afectado significativamente por la ON/programa/proyecto. Medio: Involucrado que puede verse afectado medianamente por la ON/programa/proyecto. Bajo: Involucrado que puede verse afectado mínimamente por la ON/programa/proyecto.
EXPECTATIVA Registrar la expectativa principal de cada involucrado o grupo, según Tipo de Involucrado. Nota: Tenga en cuenta, que para registrar esta información es NECESARIO que, según un análisis del IMPACTO y la INFLUENCA, se identifiquen los involucrados a los cuáles se les va a realizar la actividad específica para la recopilación de sus expectativas. Para llevar a cabo esta actividad se utiliza el formato F-003 Expectativas de los Involucrados. Nota: Posteriormente, para el análisis de las expectativas de los todos los Involucrados, se utiliza el formato F-004 Análisis Consolidado de Expectativas.
INTERACCIÓN CLAVE Identificar por cada involucrado, si es necesario, o por grupo de involucrados cuál es la razón fundamental de la participación del involucrado en el proyecto. Nota: Se puede asignar más de una interacción clave a cada involucrado o grupo, para lo cual se pueden agregar filas en la plantilla. Aprobaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es realizar aprobaciones sobre documentos, continuación de actividades, entre otros, que de no obtenerse se detiene el normal desarrollo de la ON/programa/proyecto. Validaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es realizar validaciones que enriquecen y aseguran el éxito de la ON/programa/proyecto. Asingnación de recursos: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es la aprobación de presupuestos o la asignación de cualquier otro recurso requerido para la ON/programa/proyecto. Toma de decisiones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es decidir sobre puntos claves de la ON/programa/proyecto. Permisos, licencias y autorizaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es la de otorgar permisos, licencias o autorizaciones para ejecutar actividades, que de no obtenerse se detiene el normal desarrollo de la ON/programa/proyecto. Información: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es suministar datos o información requerida durante el desarrollo de la ON/programa/proyecto. Ejecuciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es ejecutar actividades durante el desarrollo de la ON/programa/proyecto. Comunicaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es recibir información producto del desarrollo de la ON/programa/proyecto.
GESTIÓN DEL INVOLUCRADO Acciones a realizar para cada involucrado orientadas al logro de los objetivos del proyecto. Se pueden tener en cuenta las siguientes acciones predeterminadas: Sensibilización y acompañamiento: Es el conjunto de acciones encaminadas a la concienciación e influencia del involucrado para que perciba y respalde la importancia del proyecto. Comunicación: Todas las acciones encaminadas a facilitar la comprensión del proyecto, conseguir involucramiento y compromiso de las personas que van a jugar un papel clave y a posibilitar la existencia de canales de comunicación para facilitar la participación de todos los involucrados. Capacitación: Es el conjunto de acciones encaminadas a la transferencia de conocimiento para el éxito del proyecto, involucra actividades de capacitación y entrenamiento orientadas a desarrollar nuevas competencias técnicas y organizacionales y preparar a los involucrados en las nuevas prácticas o formas de hacer las cosas. Gestión de Patrocinio: Es el conjunto de aciones encaminadas a comprometer las decisiones y gestión de los patrocinadores del proyecto, a fin de lograr su desarrollo y cumplimiento de objetivos. Gestión Directa: Es el conjunto de intervenciones realizadas con involucrados claves generalmente referidas a actividades específicas invididuales o grupales para reducir las resistencias y movilizar acciones requeridas de cara al proyecto. Facilitación del Cambio: Acciones encaminadas a trabajar con aquellos involucrados que por su perfil de liderazgo no solo técnico sino social han comprado el proyecto y tienen una actitud muy positiva frente al cambio, se les facilita comprender e influenciar a otros y pueden jugar un rol mas activo dentro del proyecto y luego de su cierre.

## Identificación de Involucrados
|  | PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS) | [14 empty] | Código: E-PI-F011
Versión: 01
Fecha: 12/12/2016
Página: 1 de 1
NOMBRE ON - AREA/PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD: | [5 empty] | LÍDER : | [6 empty] | LÍDER DEL PROGRAMA/PROYECTO:
TIPO DE INVOLUCRADO | Frente | LISTA DE INVOLUCRADOS |  | INTERNO /EXTERNO | INFLUENCIA | [5 empty] | GRADO IMPACTO | EXPECTATIVA | INTERACCIÓN CLAVE | INFORMACIÓN DE CONTACTO |  |  | GESTIÓN DEL INVOLUCRADO
|  | Nombre o Nº de Personas | Rol y/o Cargo |  | Objetivo | Alcance | Obtención del Beneficio | Toma de Decisiones | Grado de Influencia | Tipo de Influencia |  |  |  | Nº Telefónico | Correo Electrónico | Ubicación física
Note on M6: C5226086: Del Stakeholder hacia el proyecto (Qué espera el del proyecto) Tener en cuenta tambien la expectativa del proyecto hacia el stakeholder
Note on F7: TENGA EN CUENTA: Diligenciar sólo para Oportunidades de Negocio y Proyectos.
Note on G7: TENGA EN CUENTA: Diligenciar sólo para Oportunidades de Negocio y Proyectos.
Note on H7: TENGA EN CUENTA: Diligenciar sólo para Programas.

## GraficoSH
| PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS) |  |  | Código: E-PI-F011
Versión: 01
Fecha: 12/12/2016
Página: 1 de 1
Identifique aquí los Stakeholders con su numero respectivo: |  |  |  |  | Observaciones y comentarios del Mapa
Instrucciones: |  |  |  |  | 1.
1. Localice el stakeholder en el mapa, de acuerdo al grado de impacto del cambio, a la reacción frente al cambio. |  |  |  |  | 2.
2. Grafique el grado de poder e influencia según las convenciones que encuentra en la parte inferior |  |  |  |  | 3.
3. Indique el grado de soporte necesario |  |  |  |  | 4.
Impacto del Cambio | Alto
Medio
Bajo
|  | Positivo | Indiferente | Negativo
Reacciónes frente al cambio
CONVENCIONES
| Influencia |  | Apoyo requerido de los stakeholders
|  | Alto |  | Necesario
|  | Medio |  | Deseable
|  | Bajo |  | Innecesario

## GraficoSH EJEMPLO
| PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS) |  |  | Código: E-PI-F011
Versión: 01
Fecha: 12/12/2016
Página: 1 de 1
VIF-UGR (1); VEC-UEF(Estructura/Yesid Rodriguez)(2); VEC-UEF(GENOMA, SIG, PROCESOS/Javier Cornejo)(3); VEC-DIP(4); VEC- UEG(ESTRATEGIA y GESTION)(5); DAI(6); SEC-UCC(7); SEC-URS(8); VTH-USC(9); VTH-UNIVERSIDAD CORPORATIVA (10); DSC(11); DHS(12); VST-DSF(13) | [5 empty] | Observaciones y comentarios del Mapa
Instrucciones: |  |  |  |  | 1.
1. Localice el stakeholder en el mapa, de acuerdo al grado de impacto del cambio, a la reacción frente al cambio. |  |  |  |  | 2.
2. Grafique el grado de poder e influencia según las convenciones que encuentra en la parte inferior |  |  |  |  | 3.
3. Indique el grado de soporte necesario |  |  |  |  | 4.
5.
Impacto del Cambio | Alto
Medio
Bajo
|  | Positivo | Indiferente | Negativo
Reacciónes frente al cambio
CONVENCIONES
| Influencia |  | Apoyo requerido de los stakeholders
|  | Alto |  | Necesario
|  | Medio |  | Deseable
|  | Bajo |  | Innecesario
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2