## CONSOLIDACION, ACCESO , DIVULG
[11 empty] | FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Código: E-EM-F005
Versión: 01
Fecha: 05/12/2014
Página 1 de 2
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2014-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL | [6 empty] | ,
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 |  | 16 |  | 20 |  | 24 |  | 28 |  | 31 | 32 | 36 | 40 |  | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | No. Caract | CAUSA DEL HALLAZGO | No. Caract | ACCIÓN DE MEJORA | No. Caract | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | No. Caract | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | No. Caract | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | LÍDER DE PROCESO RESPONSABLE - DEPENDENCIA | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | NC de auditoria interna calidad-2014 | 1 | No se tiene el consolidado de las evidencias fotográficas de los documentos asociados a la gestión de los sistemas de información ambiental | 139 | No es claro de donde se genero el hallazgo ya que en el desarrollo del proceso no se maneja registros fotograficos. | 119 | Modificar el procedimiento y caracterizacion del proceso | 56 | 1. Modificar el procedimiento . 2. Modificar la caracterizacion del proceso | 77 | Solicitud de modificacion de los Documentos Documentos Modificados | 68 | 2 | 2014-12-17 | 2015-03-17 | 12.8571 | Subdirector Hidrologia, Meteorologia, Estudios Ambientales, Ecosistemas- Oficina Asesora de Planeacion.
2 | FILA_2 | NC de auditoria interna calidad-2014 | 2 | No se está midiendo la gestión del proceso | 42 | No se asocia la medcion de programa, planes y proyectos a la medicion del proceso. Los indicadores que existen actualmente se orientan a medir la ejecucion de los proyectos en terminos financieros y de resulltados. No se estan midiendo los indicadores de eficacia de la gestion de los planes programas y proyectos. | 320 | 1. Identificar los indicadores de eficacia del proceso. 2. Obtener los resultados de los indicadores 3, Socializar los resultados de la medicion. | 148 | 1. Diligenciar el tablero de indicadores y ficha tecnica. 2. Establecer las fuentes de informacion para medir el indicador. 3. Diseñar la herramienta para consolidar y visualizar el resultado de la medicion de indicadores. | 226 | Tablero de indicadores pagina web Correo y/o acta de reunion | 60 | 3 | 2014-12-17 | 2015-03-17 | 12.8571 | Subdirector Hidrologia, Meteorologia, Estudios Ambientales, Ecosistemas.
ontiene comentarios en los títulos de cada columna y fórmulas para que identifiquen cuántos caracteres y la instrucción que indica que no pueden ser más de 390 caracteres, también está formulada (con la debida corrección, el número de semanas)...
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on D15: Dani: No doligenciar. Espacio para ser diligenciado por la Oficina de Control Interno
Note on E15: Registre el halazgo encontrado por la CGR. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on G15: Identifique la causa por la cual se generó el hallazgo. Utilice metodología de los cinco por qués para llegar a la causa raíz. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on I15: Plantee la acción de mejora que evite se vuelva a presentar la situación no deseada. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on K15: Describa la actividad específica para ejecutar la acción de mejora. Por ejemplo: Actulizar el procedimiento de depuración de inventarios. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on M15: Especifique la actividad sobre la cual se genera el indicador. Para el caso del Ejemeplo: Procedimiento de depuración de Inventarios Actualizado. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on O15: Dani: Especifique en números o porcentajes la unidad de medida sobre la cual se deterrmina el avance de cumplimiento. Para el caso del ejempli: 1. Nota: En esta columna UNICAMENTE SE PUEDE REGISTRAR NUMEROS.
Note on P15: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La acción puede iniciar después de establecido el Plan de Mejoramiento. Se debe registrar la fecha real en que se tiene planeada la acción.
Note on Q15: Registre la fecha en que finalizará la acción, en formato AAAA/MM/DD. Esta fecha no puede superar las 52 semanas desde que se establece el Plan de Mejoramiento. (Verificar con la
Note on Q16: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on Q17: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on R15: Dani: No reg
Note on R16: No registrar información. Celda Formulada.
Note on R17: No registrar información. Celda Formulada.
Note on S15: Registrar el nombre completo del líder de proceso. En caso de que sea conjunto con otros procesos especificarlos.
Note on T15: Dani: No diligenciar. Espeacio reservado para el reporte de avance a la Contraloría.