## DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
[11 empty] | FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Código: E-EM-F005
Versión: 01
Fecha: 05/12/2014
Página 1 de 2
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2014-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL | [6 empty] | ,
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 |  | 16 |  | 20 |  | 24 |  | 28 |  | 31 | 32 | 36 | 40 |  | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | No. Caract | CAUSA DEL HALLAZGO | No. Caract | ACCIÓN DE MEJORA | No. Caract | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | No. Caract | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | No. Caract | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | LÍDER DE PROCESO RESPONSABLE - DEPENDENCIA | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | NC de auditoria interna calidad-2014 | 1 | No se han identificado los riesgos del proceso |  | En el momento de la auditoria los riesgos identificados se encontraban en etapa de aprobacion y por consiguiente no se habian divulgado su ficientemente. | 155 | 1. Aprobar los riesgos identificados para el proceso. 2.Socializar los riesgos y controles para el proceso. | 110 | Aprobacion de los riesgos socializacion de matriz de riesgos | 61 | Matriz de riesgos aprobada Actas de reunion Registro de lista de asistencia | 75 | 3 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 0.28571 | Oficina Asesora de Planeacion- Lider y/o Jefe de procesos.
2 | FILA_2 | NC de auditoria interna calidad-2014 | 2 | No se está midiendo la gestión del proceso |  | No se asocia la medcion de programa, planes y proyectos a la medicion del proceso. Los indicadores que existen actualmente se orientan a medir la ejecucion de los proyectos en terminos financieros y de resulltados. No se estan midiendo los indicadores de eficacia de la gestion de los planes programas y proyectos. | 320 | 1. Identificar los indicadores de eficacia del proceso. 2. Obtener los resultados de los indicadores 3, Socializar los resultados de la medicion. | 148 | Diligenciar el tablero de indicadores y ficha tecnica. Establecer las fuentes de informacion para medir el indicador. Diseñar la herramienta para consolidar y visualizar el resultado de la medicion de indicadores. | 216 | Tablero de indicadores pagina web Correo y/o acta de reunion | 60 | 3 | 2014-12-17 | 2015-03-17 | 12.8571 | Subdirector Hidrologia, Meteorologia, Estudios Ambientales, Ecosistemas.
3 | FILA_3 | OB de auditoria interna calidad-2014 | 3 | No se tiene disponibilidad de los certificados de calibración de instrumentos tal como se evidenció con el Sensor de Nivel tipo radar s/n 1201120 de la Estación Silvania |  | Desconocimiento del requisito de la norma NTC GP 1000, de tener los registros de calibracion de los equipos con los que se miden caracteristicas del servicio. No contar con una herramienta de control para hacer seguimiento a las fechas y estado de calibracion de los equipos. | 281 | 1. Actualizar o crear una herramienta de control del estado y fecha de calibracion . 2. Revisar las carpetas que contienen los registros de los equipos de medicion. | 165 | Herramienta de control de estado de calibracion carpetas equipos de medicion revisadas. | 87 | Herramienta Carpetas | 20 | 2 | 2014-12-17 | 2015-03-17 | 12.8571 | Subdirector de Hidrologia (Nelson Omar Vargas)
ontiene comentarios en los títulos de cada columna y fórmulas para que identifiquen cuántos caracteres y la instrucción que indica que no pueden ser más de 390 caracteres, también está formulada (con la debida corrección, el número de semanas)...
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on D15: Dani: No doligenciar. Espacio para ser diligenciado por la Oficina de Control Interno
Note on E15: Registre el halazgo encontrado por la CGR. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on G15: Identifique la causa por la cual se generó el hallazgo. Utilice metodología de los cinco por qués para llegar a la causa raíz. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on I15: Plantee la acción de mejora que evite se vuelva a presentar la situación no deseada. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on K15: Describa la actividad específica para ejecutar la acción de mejora. Por ejemplo: Actulizar el procedimiento de depuración de inventarios. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on M15: Especifique la actividad sobre la cual se genera el indicador. Para el caso del Ejemeplo: Procedimiento de depuración de Inventarios Actualizado. Máximo 390 caracteres. En la fila derecha puede identificar cuántos caracteres ha registrado.
Note on O15: Dani: Especifique en números o porcentajes la unidad de medida sobre la cual se deterrmina el avance de cumplimiento. Para el caso del ejempli: 1. Nota: En esta columna UNICAMENTE SE PUEDE REGISTRAR NUMEROS.
Note on P15: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La acción puede iniciar después de establecido el Plan de Mejoramiento. Se debe registrar la fecha real en que se tiene planeada la acción.
Note on Q15: Registre la fecha en que finalizará la acción, en formato AAAA/MM/DD. Esta fecha no puede superar las 52 semanas desde que se establece el Plan de Mejoramiento. (Verificar con la
Note on R15: Dani: No reg
Note on S15: Registrar el nombre completo del líder de proceso. En caso de que sea conjunto con otros procesos especificarlos.
Note on T15: Dani: No diligenciar. Espeacio reservado para el reporte de avance a la Contraloría.
Note on Q16: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on R16: No registrar información. Celda Formulada.
Note on Q17: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on R17: No registrar información. Celda Formulada.
Note on Q18: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)