## Matriz consolidada
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGO | [29 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 7
FECHA: 24/03/2021
PAGINA 1 de 1
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Tipo | Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual |  | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3 | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  | Probabilidad Residual Final
31 | Operativo | Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones (Hidrología) | Reputacional | *Estaciones fuera de servicio. *Personal técnico insuficiente para labores de campo. | *Falla en los equipos. * Falta de papelería técnica e insumos. *Observador voluntario desmotivado. | Probabilidad de incurrir en sanciones, pérdida de la imagen institucional por pérdida de continuidad de la información durante la toma de datos para estaciones hidrologicas convencionales y automáticas. | i)Daños Activos Fisicos, | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Planeación operativa gestiona con las áreas operativas la cantidad de papelería técnica para las actividades de la operación de la red hidrológica | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Definición de las necesidades por áreas operativas, seguimiento a la gestión de las mismas | Subdirector Hidrología | 2021-12-15 | 2021-04-20 | Se realizó registro y actualización de los campo (celdas) impacto, causa raiz, causa inmediata, descripción del hallazgo, Evaluación del riesgo - Valoración de los controles y Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual para este riesgo de acuerdo a la nueva guía de administración de riesgos del DAFP. Este control se incluye como nuevo, por lo cual las evidencias se incluira en el 2 cuatrimestre | Se adelantó inventario de necesidades de papelería técnica en las Áreas Operativas para las actividades de la operación de la red hidrológica. Control 1. Papelería técnica. |  | En curso
[7 empty] | ii)Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Mayor | 80% | Alto | 2 | *El Grupo de Monitoreo Hidrologico de la Subdirección de hidrologia y las áreas operativas , realizan auditorias internas de la red, a traves de las listas y verificación de los equipos e instrumentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) |  | Subdirector Hidrología | 2021-12-15 | 2021-04-20 | Se realizó registro y actualización de los campo (celdas) impacto, causa raiz, causa inmediata, descripción del hallazgo, Evaluación del riesgo - Valoración de los controles y Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual para este riesgo de acuerdo a la nueva guía de administración de riesgos del DAFP. Se realizó programación de auditorías internas verificar y validar Datos Hidrológicos del año 2020 de la Red Básica Nacional. Evidencias: Programación de Auditorias. En el mes de abril/2021, se realizó auditoría interna de verificación de información hidrológica vigencia 2020 Área Operativa No. 1 0 Ibagué y Área y Área Operativa No. 9 Cali. Evidencia: Control 1. Documentos Auditoria Interna | Se adelantaron auditorías para revisar y verificar el emplazamiento, condiciones de infraestructura (limnímetros, limnígrafo, maxímetro, Caseta, sección de aforos, Tarabita, componentes de registrador automático) para su operación, al mismo tiempo que el chequeo de la toma de datos del Observador Voluntario en las estaciones hidrológicas de las Áreas Operativas No. 3, 4, 6 y 8. Evidencia: Control 2. Documentos Auditoria Interna/1. Informe Auditoría Estaciones |  | En curso
[7 empty] | i)Daños Activos Fisicos, | 365 | Media | 60% | Mayor a 500 SMLMV |  | Catastrófico | 100% | Extremo | 3 | El Grupo de redes reporta ante las autoridades competentes el hecho (pérdida del equipo) para realizar la reclamación a los seguros y de esta manera reubicar y establecer una nueva estación o instrumentos de medición. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Mayor | 75% | Alto | Reducir (mitigar) |  | Subdirector Hidrología | 2021-12-15 | 2021-04-20 | Se presenta un caso en Villavicencio de siniestro de la estación Rionegro - (Guayabetal). | Se realiza reporte y gestión de siniestro de estaciones estaciones hidrologicas automáticas. Evidencia: Control 3. Siniestro_estaciones |  | En curso
32 | Operativo | Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones (Hidrología) | Económico y reputacional | *Falta de monitoreo a la operación y mantenimiento de la red. *Falta de personal para la captura, procesamiento y verificación de datos. *Fallas en la captura, tratamiento, almacenamiento y difusión de la información hidrológica *Falta de personal para la captura, procesamiento y verificación de datos. | Generación de datos e información hidrológica inexacta e inoportunos, tomados por los observadores voluntarios y por posibles fallas en los instrumentos de medición. | Posibilidad de afectación económica y reputacional sobre la misionalidad de la entidad por una generación de datos e información hidrológica inexacta e inoportunos, tomados por los observadores voluntarios y por posibles fallas en los instrumentos de medición. | iii)Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | *El Grupo de Monitoreo Hidrologico de la Subdirección de hidrologia y las áreas operativas , realizan auditorias internas de la red, a traves de las listas y verificación de los equipos e instrumentos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Definir planes de acción con el fin de establecer las mejoras con respecto a los resultados de auditorias de la red, resultados de la validación de los datos. | Subdirector Hidrología Coordinador Grupo Monitoreo Hidrologico | 2021-12-15 | 2021-04-20 | Actualización a la Matriz de riesgos, incluyendo la redacción del riesgo, análisis de la frecuencia e impacto, calificación de cada uno de los controles y aplicación de plan de acción. Se realizó programación de auditorías internas verificar y validar Datos Hidrológicos del año 2020 de la Red Básica Nacional. Evidencias: Programación de Auditorias. En el mes de abril/2021, se realizó auditoría interna de verificación de información hidrológica vigencia 2020 Área Operativa No. 1 0 Ibagué y Área y Área Operativa No. 9 Cali. Evidencia: Control 1. Documentos Auditoria Interna | Se adelantaron auditorías para revisar y verificar el emplazamiento, condiciones de infraestructura (limnímetros, limnígrafo, maxímetro, Caseta, sección de aforos, Tarabita, componentes de registrador automático) para su operación, al mismo tiempo que el chequeo de la toma de datos del Observador Voluntario en las estaciones hidrológicas de las Áreas Operativas No. 3, 4, 6 y 8. Evidencia: Control 1. Documentos Auditoria Interna/1. Informe Auditoría Estaciones Se desarrollaron auditorías internas de verificación de información hidrológica vigencia 2020 Área las Áreas Operativas No. 1 y 9 Evidencia: Control 1. Documentos Auditoria Interna/ 2. Informe Auditoría Variables Hidrológicas. |  | En curso
[7 empty] | iii)Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | *El Grupo de Monitoreo Hidrologico realiza verificación y Validación de los datos a través de los sistemas de información del Instituto . | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  | Subdirector Hidrología Coordinador Grupo Monitoreo Hidrologico | 2021-12-15 | 2021-08-17 | Se realizó registro y actualización de los campo (celdas) impacto, causa raiz, causa inmediata, descripción del hallazgo, Evaluación del riesgo - Valoración de los controles y Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual para este riesgo de acuerdo a la nueva guía de administración de riesgos del DAFP. Actividades relacionadas a la validación de datos Hidrológicos del año 2020 de la Red Básica Nacional, a partir del inventario de la información hidrológica "primaria" registrada y medida en campo; calculada y disponible en cada Área Operativa, diagnóstico y verificación del estado de la información hidrológica registrada por los Observadores Voluntarios y registrada por los LG y estaciones automaticas, evaluación y, análisis de los datos horarios de las estaciones hidrológicas activas , de cada una de las Áreas Operativas que hayan retirado el 100% de los datos de niveles en cada una de las estaciones de su jurisdicción. Evidencia: Control 2. Verificación y Validación de datos | Se adelantaron actividades relacionadas a la validación de datos Hidrológicos del año 2020, evaluación y, análisis de los datos horarios de las estaciones hidrológicas activas de cada una de las Áreas Operativas. (Informes - meses (Abril, Mayo y Junio/2021). Evidencia: Control 2. Verificación y Validación de datos |  | En curso
[7 empty] | iii)Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Moderado | 60% | Moderado | 3 | * El Grupo de monitoreo hidrologico de la Subdirección de hidrologia, planeación operativa y automatización realizan actividades de entrenamiento a los observadores voluntarios sobre la lectura de información hidrológica | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  | Subdirector Hidrología Coordinadores de los Grupos: Monitoreo Hidrologico, Planeación Operativa y Automatización | 2021-12-15 | 2021-08-17 | Se realizó registro y actualización de los campo (celdas) impacto, causa raiz, causa inmediata, descripción del hallazgo, Evaluación del riesgo - Valoración de los controles y Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual para este riesgo de acuerdo a la nueva guía de administración de riesgos del DAFP. Este control se incluye como nuevo, por lo cual las evidencias se incluira en el 2 cuatrimestre | Durante las visitas de auditoría, se realizaron actividades de reinducción a los observadores voluntarios encargado en estaciones hidrológicas sobre la lectura de nivel en la estación a cargo. Evidencia: Control 2. Reinducción observadores |  | En curso
76 | Cumplimiento | Generación de Conocimiento e Investigación | Reputacional | Incumplimiento frente a los tiempos de respuesta de las PQRS | * Debilidad en los controles y seguimiento de PQRs, por parte de las subdirecciones. * Asignación de trámite de atención a PRQs en tiempos próximos a su vencimiento. | Probabilidad de pérdida de credibilidad del instituto, inicio de acciones disciplinarias por parte de los entes de control y posibles tutelas, además de hallazgos por parte de control interno debido al incumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRs, en las Subdirecciones del IDEAM. | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Seguimiento quincenal a las PQRS por medio de formato predeterminado, verificando evidencia de respuesta a las PQRs en cada subdirección, llamado matriz semáforo e informe mensual sobre el estado del seguimiento . Evidencia: Matriz Semáforo de seguimiento a PQRS. En esta, y una vez atención al ciudadano remite el recordatorio sobre respuesta y cercanía al vencimiento, se procede a realizar el seguimiento para que la respuesta o prórroga se emita dentro de los términos establecidos. https://drive.google.com/file/d/1fmf4tyWKxNgIs2jKe4aaC3Fda9snDABW/view?usp=sharing | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar el seguimiento correspondiente a la Matriz Semáforo PQRS de la Subdirección y capacitar al personal en el manejo de Orfeo para dar respuesta y gestión a las mismas. | Profesional del área Subdirección de Estudios Ambientales | 1/1/2021 Semanal | 2021-08-20 | Se reporta seguimiento quincenal de las PQRS (matriz excel) e informes remitidos a la Subdirectora (correo electrónico). Link: Carpeta Riesgo 76 / Subdirección ECOSISTEMAS / Seguimiento quincenal PQRS (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PJM5jo54nihYWq1GY6X2Rve03Kf64Zwt) Se realiza el seguimiento a las PQRS de la Subdirección por medio de la Matriz Semáforo. Última actualización 14-04-2021 | "Hidrología: Se realizó seguimiento a las PQRS asignadas a la Subdirección con el uso de la Matriz semaforo. Evidencia: Matriz semaforo para los meses de abril, mayo, Junio y Juilo/2021 e informe mensual seguimiento de las PQRS pendientes y atendidas para los meses de abril, mayo y Junio/2021 - Evidencia: Control 1. Seguimiento PQRS." Reporte Ecosistemas: Se presenta matriz de seguimiento a PQRS de la Subdirección de Ecosistemas, correpsondiente al periodo abril-ajulio 2021. Se presentan correos remitidos a la Subdirectora y Coordinadores, por parte del Secretario, como punto de control de PQRS; en dichos correos se remite la matriz de seguimiento con las respectivas alertas y se describen las novedades correpsondientes. Reporte : Se realizó solicitud de capacitación sobre trámite oportuno de PQRS al Grupo Atención al Cuidadano. Dicha capacitación fue realizada el día 11-06-2021 a funcionarios y contratistas de la Subdirección de Ecosistemas. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UZNnU_HPXCxE07G5KuLPEGNpSuA5wuY7 Se anexa plan de mejora formulado con el fin de fortalecer el control y seguimiento a PQRS de la Subdirección de Ecosisitemas. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J2WF7-9MhAIqIpT7Ko6t3cNy_IBpU1_6 Subdiección de estudios ambientales: En el mes de agosto, se da inicio a la modificación de la Matriz semáforo para el reporte de las PQRS. Se realiza una modificación de forma en la matriz excel, para dar alertas sobre los tiempos de respuesta en las PQRS aociadas a la Subdirección de Estudios Ambientales. Como actividad pendiente, se tiene la socialización e implementación del mismo instrumento, la cual se tiene prevsta para los meses de agosto y septiembre del presente año. Respecto a las PQRS contestadas por fuera de tiempo, la Subdirección de Estudios Ambientales, se encuentra en la formulación y aplicación de un Plan de Mejoramiento para corregir las causas de dicha falencia (5 PQRS contestadas por fuera de tiempo). El PM tiene previsto ser desarrollado desde el mes de agosto hasta octubre de 2021 |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 36% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | Realizar un (1) taller o capacitación a responsables de los trámites de PQRs en el proceso de GCI. Evidencia: La capacitación se encuentra en proceso de preparación, teniendo en cuenta que la totalidad del personal contratado en la Subdirección, inicio labores contractuales a inicio del mes de abril. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar capacitación a los responsables de los trámites de PQRS | Profesional del área | 2021-01-01 | 2021-08-20 | La evidencia se presentará en el siguiente Cuatrimestre. | Subdirección Meteorología: Como parte de las acciones del Plan de Mejoramiento de la auditoria N° INPQRS-2021- 24 se realizará capacitación por parte del gruo de Atención al ciudadano a los Coordinadores en temas relacionados con los tiempos de respuesta, cargues a ORFEO e importania del cumplimiento en la respuesta oportuna de las PQRS.. Durante el II cuatrimestre de 2021 se realizaron seis (6) capacitaciónes sobre normatividad de PQRS de las cuales Tres(3) se realizaron en el mes de abril, una (1) en mayo, una (1)en junio y una (1) en el mes de julio. |  | En curso
[7 empty] | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 365 | Media | 21.6% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 3 | Gestionar recursos para la contratación de personal de apoyo para la atención de PQRs | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Verificar los documentos para solicitud de contratación | Subdirección de Estudios Ambientales | 2021-01-01 | 2021-08-20 | La evidencia se presentará en el siguiente Cuatrimestre. | 1. Se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica del instituto la elaboración de minuta para el contrato de Prestación de Servicio Profesional del personal de apoyo a la Subdirección en atención a PQRs. Evidencia: Archivo comprimido - Un (1) memorando, un (1) formato estudio previo, una (1) Minuta Contrato No. 113, una (1) Póliza de Cumplimiento y un (1) documento de aprobación de poliza a nombre del profesional contratista Raúl Niño. Evidencia: Control 3. Contrato_Profesional |  | En curso
80 | Operativo | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones (Operaciones Estadísticas) | Reputacional | Incumplimiento de la generación de datos para la operación BMG (Balance de Masa Glaciar). | 1. Personal profesional y/o técnico insuficiente para labores de campo. 2. Hurto o daño de equipos y sensores. 3. Pérdida de datos de campo tomados análogamente e información del procesamiento. 4. Imposibilidad de ejecutar monitoreo glaciar por causas externas (alta actividad volcánica, condiciones meteorológicas, orden público, inaccesibilidad por vía terrestre, daños mecánicos en vehículos, y/o inaccesibilidad por decisión y soberanía de población local). | Probabilidad de incumplimiento en la generación de datos e información de la operación estadística Balance de Masa Glaciar, debido a factores de disponibilidad presupuestal y/o condiciones ambientales y sociales que afectan la toma de datos en campo. | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 18 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Planeación, gestión y/o ejecución eficiente de recursos para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de monitoreo glaciar y/o contratación de personal de monitoreo glaciar para oficina y en campo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar la planeación, gestión y ejecución de recursos para el monitoreo glaciar. | Subdirector (a) / Coordinador de grupo y/o Líder temático | 2021-05-01 | 2021-08-12 | N,A | Reporte Ecosistemas: En el periodo se realizó la contratación de un profesional en el área estadística, con el fin de apoyar la operación estadística Balance de masa glaciar. Adicionalmente, se está realizando la gestión para la Adquisición de insumos para la operación de Dron y un equipo de perforación de hielo y nieve para la instalación de sensores de ablación glaciar, con el fin de obtener datos para el cálculo del indicador ambiental institucional Balance de Masa Glaciar (radicado en ORFEO No. 20215000002993). Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IKrbBeiwTk17VJXPje2103ExpPzG0dmD |  | En curso
|  |  | Reputacional |  |  |  | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 18 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 2 | Realizar copias de seguridad de datos de campo tomados análogamente e información del procesamiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar copias de seguridad de datos tomados en campo | Líder temático | 2021-05-01 | 2021-08-12 | N.A | Reporte Ecosistemas: Se anexan copias de seguridad de datos de campo tomados análogamente e información del procesamiento estadístico BMG. Evidencias: Se anexa evidencia mediante envío de enlace a copia de seguridad en drive institucional del Grupo de Monitoreo de Ecosistemas de Alta Montaña. |  | En curso
|  |  | Reputacional |  |  |  | vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales | 18 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | Moderado | 60% | Moderado | 3 | Ejecución de protocolos de atención y/o planes de contingencia ante la presentación de eventos que imposibiliten la ejecución del monitoreo glaciar en campo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (compartir) | Aplicar protocolos en caso de presentarse novedades o contingencias que impidan el desplazamiento a campo y desarrollo de comisiones. | Líder temático | 2021-05-01 | 2021-08-12 | NA | Reporte Ecosistemas: Entre abril y julio del año en curso no se presentaron eventos que hayan imposibilitado la ejecución del monitoreo glaciar en campo. Sin embargo, se anexa el documento "Procedimiento de reporte de investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo", el cual se seguirá y hará efectivo en caso de presentarse una eventualidad de este tipo y que imposibilite la toma de datos in situ. |  | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN
01 |  | 15/03/2012 | Creación del documento
02 |  | 15/12/2014 | Actualización del documento
03 |  | 22/09/2015 | Actualización del documento
04 |  | 01/11/2016 | Actualización del documento
05 |  | 02/05/2017 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión del SGI
06 |  | 01/08/2020 | Actualización del documento por creación del Proceso Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales e inclusión del mapa de calor y Estratégias para el tratamiento del riesgo
07 |  | 24/03/2021 | Actualizallización de la matriz de acuerdo a la metodología de administración de riesgos del DAFP Diciembre 2020
ELABORÓ: Ana Milena Alvarez Contratista OAP Sistema de Gestión Integrado |  | REVISÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ: Telly de Jesús Month Jefe Oficina Asesora de Planeación

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN