## F-SG-004 Mapa de Riesgos
|  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS | [26 empty] | CODIGO: E-SGI-F006
VERSION: 6
FECHA: 19/11/2019
PAGINA 1 de 1
No. | Tipo | Proceso | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valor Probab Inherente | Valor Impacto Inherente | Valor Riesgo Inherente | Valoración del Riesgo | Controles | [9 empty] | Fuente de Verificación | Impacto después del control | [5 empty] | Segumiento
[12 empty] | Descripción | Naturaleza | Clase | Aplicado a | Valor Naturaleza | Valor Clase | Valor Aplica | Valor Control | Efectividad | Acción para ajustar valor del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Valor Res Probab | Valor Res Impacto | Valor Res Riesgo | Valoración del riesgo | Acciones Adelantadas | Responsable
1 | Financiero | Gestión de Almacén e Inventarios | Perdida de bienes | No hay auto control de los bienes por parte de los funcionarios | Perdida | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | Revision de los inventarios de manera mensual y aletoria de los bienes por parte del funcionario resposable de la administracion de los inventarios del instituto | Preventivo | Automatico | Probabilidad | 15 | 0 | 0 | 15 | Control Débil | Cambie el valor de la probabilidad | Acta de toma de inventario |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Estratégico | Gestión de la Planeación | Correctivo | Manual | Probabilidad
2 | Financiero | Gestión de Almacén e Inventarios | No registro en el patrimonio de los bienes recibidos por la entidad en donacion | Falta de comunicación entre las areas implicadas en las donaciones | Informacion no refleja la realidad economica | Posible | Moderado | 3 | 3 | 6 | Alto | Cruce de información trimestal con los diferentes Grupos que reciben donaciones vs el registro en el aplicativo de manejo de bienes | Correctivo | Manual | Probabilidad | 5 | 5 | 0 | 10 | Control Débil | Cambie el valor de la probabilidad | Actas de reuniones |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Operativo | Gestión de las Comunicaciones | Detectivo
3 | Operativo | Gestión Documental | Inadecuada manipulacion y administración de la documentacion Institucional por parte de las dependencias | * No contar con condiciones ténicas, y administrativas idoneas. * Desconocimiento de la normatividad vigente interna y externa. * La no radicacion de documentos en los canales habilitados para radicacion de comunicaciones. *Desconocimiento y/o renuencia del uso del Sistema de Gestión Documental por parte de los usuarios. | *Perdida de la documentación. * Sobrecostos de insumos. * Reprocesos en las actividades. * Procesos disciplinarios por perdida de documentos institucionales. | Posible | Moderado | 3 | 3 | 6 | Alto | *Seguimiento a los procedimientos, protocolos, formatos de Gestión Documental. *Seguimiento del sistema de gestión documental -ORFEO. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Formato Informe mensual del seguimiento |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Financiero | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones
4 | Operativo | Gestión Documental | No poder utilizar los aplicativos para realizar actividades de digitalización y radicación de correspondencia institucional | * Falta de energia. * Fallo en la conexión de Red interna. * Que el servidor no tenga la capacidad para el almacenamiento de las imágenes. *Fallo de conexión con el Sistema de Gestión Documental Orfeo y el Orfeoscan. | * No poder dar respuesta a las solicitudes de los usuarios interno y externos del Instituto. * Represamiento de documentos para radicar y digitalizar. * Represamiento de los documentos para archivar y organizar en físico. | Posible | Moderado | 3 | 3 | 6 | Alto | Informar a la Oficina de Informática sobre las fallas reportadas en el sistema a traves de mesas de ayuda y/o llamadas. | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | Seguimiento a mesas de ayuda |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Cumplimiento | Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales
5 | Operativo | Gestión Documental | Pérdida de la información contenida en el archivo de gestión y en el archivo técnico, y del centro de documentación. | *Factores fisico ambientales *No digitalizar documentos, libros o colecciones que se encuentren en soporte fisico. *No contar con condiciones ténicas, y administrativas idoneas. *No contar con las condiciones fisicas de seguridad para la custodia de los documentos Institucionales. | *Perdida de documentación y memoria institucional. *Perdida de la memoria institucional *Insatisfacción del usuario interno y/o externo. *Procesos disciplinarios por perdida de documentos institucionales. *Detrimiento patrimonial. | Posible | Mayor | 3 | 4 | 7 | Alto | *Seguimiento al Sistema KOHA de prestamos documentales. *Capacitaciones sobre el manejo de la documentación en los archivos *Revisión al estado de la documentación por parte de los funcionarios de archivo en terminos de deterioro y de ubicación | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | Seguimiento mensual al KOHA a través del formato de diagnostico de estado de documentación |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Tecnología | Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones
6 | Corrupción | Gestión Documental | Inadecuado uso y manejo de los documentos públicos para beneficio personal o de un tercero. | *Desconocimiento o mala aplicación de la normatividad vigente. *Desconocimiento de los procesos, procedimientos y otros documentos del Sistema de Gestión Integrado. | *Sanciones disciplinarias. *Reprocesos y perdida de tiempo. *Mala imagen del Instituto. *Pérdida de la memoria Institucional. | Poco Probable | Mayor | 2 | 4 | 6 | Alto | Inadecuado uso y manejo de los documentos públicos con beneficio personal o de terceros. | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | El coordinador y su grupo de profesionales realiza una revisión y/o actualización de los documentos y herramientas de archivo anualmente y se encarga de su socialización y seguimiento a su aplicación según el caso. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Corrupción | Generación de Conocimiento e Investigación
7 | Corrupción | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero | *Influencia de terceras personas para la vinculación del personal. *Intereses personales para favorecer un tercero | Sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales. | Poco Probable | Moderado | 2 | 3 | 5 | Medio | Estudio de la hoja de vida en los procesos de encargos con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de funciones y Competencias Laborales y dar aplicación al procedimiento establecido por la ley para la provisión de empleos. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Formato Análisis Hoja de Vida A-G-F012 *Publicaciones para provisión de encargos y nombramientos provisionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  | Seguridad digital | Servicios
8 | Seguridad digital | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Pérdida de la información | Inadecuada manipulación de las historias laborales por parte de los usuarios. | *Pérdida de la información *Falta de credibilidad en los procesos institucionales *Pérdida de imagen tanto del área como del instituto | Poco Probable | Moderado | 2 | 3 | 5 | Medio | Seguimiento al prestamos de expedientes | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Formato Control Préstamo de Expedientes A-GH-F001 |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión a la Atención al Ciudadano
9 | Operativo | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Digitalización erronea de la información en el sistema de personal y nómina | * Error en la parametrización de los conceptos salariales y de descuentos para la liquidación de nómina (Desconocimiento de las normas y procedimientos). *Fallas en el sistema de personal y de nómina del Instituto. | *Peticiones, quejas, reclamos por parte de los funcionarios afectados. *Pago de lo no debido *Pérdida de imagen tanto del área como del instituto | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | Registrar oportunamente las novedades que se presenten dentro del sistema de personal y de nómina. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Verificación y actualización Procedimiento de nómina AGH-P013. *Actualización y capacitación permanente GADTH con el fin de informar de manera oportuna la Oficina de Informatica sobre los cambios que afecten la liquidación de la nómina. *Mesas de ayuda presentadas por el GADTH |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión de Servicios Administrativos
10 | Operativo | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | No realizar las actividades planeadas dentro de los Planes y Programas de Gestión del Desarrollo del Talento Humano del Instituto. | Promulgación de leyes y decretos que implementan las políticas de austeridad del gasto público, que afectan directamente el presupuesto asignada para el buen desarrollo de las actividades indicadas en los planes y programas del Instituto | *Afectación en la calidad de servicio. * Afectación en la efectividad de servicio. *Afectación del Clima laboral *Incumplimiento a los indicadores de procesos. | Raro | Moderado | 1 | 3 | 4 | Bajo | Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano | Detectivo | Manual | Probabilidad | 20 | 5 | 0 | 25 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Cumplimiento del Plan de Bienestar Social, Estímulos e incentivos, Plan Institucional de Capacitación y Plan Anual de Vacantes y Provisión de Recursos Humanos. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión de Almacén e Inventarios
11 | Operativo | Gestión del Desarrollo del Talento Humano | Incumplimiento a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Profesionales | *Presentación de documentación incompleta e indebido diligenciamiento del formato de afiliación. *Reporte inoportuno de la novedad de traslado. | *Sanciones legales. *Sanciones pecuniarias *Posibles demandas. *Posibles multas | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | Afiliación oportuna de los funcionarios al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos profesionales teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Número de radicado del formulario de la afiliación con sello EPS y ARL. *Archivar en las historias laborales de cada funcionario los formatos de afiliación a EPS y ARL. *Con las solicitudes de traslado de EPS, una vez radicado el respectivo formulario, se comunica con la EPS para verificar el estado de este o a través de la plataforma BDUA (Base de Datos Única de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social). *Creación de expediente por funcionario. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión Jurídica y Contractual
12 | Financiero | Gestión Financiera | Realizar registros y tramites contables sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Desconocimiento de los requisitos legales para el tramite y registro de comprobantes contables manuales. | Reprocesos de actividades y aumento de carga operativa | Casi Seguro | Moderado | 5 | 3 | 8 | Extremo | Revisar cada uno de los comprobantes manuales y sus soportes | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Relacion mensual de los comprobantes aprobados o rechazados en el aplicativo Siif Nacion II, con los soportes idoneos. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión del Desarrollo del Talento Humano
13 | Corrupción | Gestión Financiera |  | Favorecimiento económico a terceros, en el tramite de las facturas y/o cuentas de cobro sin el total de los requisitos. | Requerimientos e investigaciones por parte de los entes de control. | Raro | Moderado | 1 | 3 | 4 | Bajo | Verificar el cumplimiento de los requisitos | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | Formato Lista de chequeo y revision de documentos |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión Financiera
14 | Financiero | Gestión Financiera | Inexactitud en las cifras reveladas en los Estados Financieros del Ideam. | *Entrega de forma extemporanea y sin soportes respectivos para el registro contable en el Aplicativo SIIf Nacion II. *Falta de conciliaciones entre el Grupo de Contabilidad y las dependencias que proveen la información financiera. | *Informacion financiera sin analisis pertinente *Requerimientos e investigaciones por parte de los entes de control. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Identificar la entrega mensual y oportuna de la informacion. *Realizar cada una de las conciliaciones | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | *Cronograma *Conciliaciones elaboradas y debidamente firmadas |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión Documental
15 | Cumplimiento | Gestión Financiera | Inoportunidad en la presentación de los boletines y reportes de ley. | Desconocimiento de las fechas para la presentacion de boletines y reportes de ley | Sancion por parte del ente de control u otro ente regulador | Posible | Mayor | 3 | 4 | 7 | Alto | Identificar las fechas de presentación de boletines y reportes de ley, con base a las fehas estipuladas por los entes de control. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Cronograma de entregas de reporte y soporte de recibido de los reportes |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión del Control Disciplinario Interno
16 | Seguridad digital | Gestión Financiera | Perdida, eliminacion, modificacion u ocultamiento de la informacion de la entidad que reposa en los servidores | *No elaboracion de archivos de respaldo *Falta de limitación al ingreso y manipulación de la informacion generada | Reprocesos de actividades y aumento de carga operativa | Poco Probable | Mayor | 2 | 4 | 6 | Alto | *Elaboración de copias de respaldo semanalmente. *Restricción a los permisos de uso de los archivos. | Preventivo | Automatico | Impacto | 15 | 0 | 0 | 15 | Control Débil | Cambie el valor del impacto | *Reporte de copias de respaldo por parte de la Oficina Informatica *Informe del estado de permisos de uso de la información |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Evaluación y el Mejoramiento Continuo
17 | Operativo | Servicios | Retraso en el envío de la información | * Falta de personal idoneo para prestar el servicio de pronósticos y alertas. * Indisponibilidad de recursos * Obsolecencia de los equipos (hardware y software). * Situaciones de orden público * Falla en el suministro o saturación de las telecomunicaciones (internet, enlaces datos, planta telefónica y relacionados). | * Emisión de alertas tardías para la toma de decisiones relacionadas a la gestión de riesgo. * Pérdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad. * Mayor incertidumbre en el análisis de la información. | Posible | Menor | 3 | 2 | 5 | Medio | *Realizar capacitación periodica en temas relacionados con la misión de la oficina. *Gestionar los presupuestos para la contratación del personal de la oficina y adquisición de elementos de hardware y software necesarios. | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | *Plan de capacitación ejecutado *Plan Anual de Adquisiciones ejecutado |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  | Gestión del SGI
18 | Operativo | Servicios | Falta de confiabilidad de la información. | * Fallas técnicas y naturales en fuentes de información hidrometeorológicas (estaciones, radares y y satélites meteorológicos). * Retraso o pérdida de información en la transmisión de los datos de la red. * Falta de personal idoneo para prestar el servicio de pronósticos y alertas * Obsolecencia de los equipos (hardware y software). * Actos malintencionados frente al manejo de la información que reposa en la oficina * Recolección de información fragmentada o incompleta | * Retraso para el análisis de los temáticos. * Falta de información veraz para las entidades del SINA y el SNGRD *Pérdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad *Mayor incertidumbre en el análisis de la información. | Posible | Menor | 3 | 2 | 5 | Medio | *Validación y seguimiento de los datos hidrometeorológicos preliminares recibidos por estaciones, radares y satélites, *Verificación periodica de los equipos para realizar los mantenimientos respectivos *Gestionar los presupuestos para la adquisición y/o actualización de elementos de hardware y software *Realizar respaldos de información de manera periódica en caso de falla de equipo, software o red en un servicio CLOUD o físico no atado a la red de la oficina. | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | *Planilla de bitácora de verificación de datos (estaciones hidrometeorológicas) *Formato de Bitacora *Plan Anual de Adquisiciones Ejecutado *Registro de copias de respaldo de información |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
19 | Operativo | Servicios | Manejo inapropiado de la información | * Uso de las herramientas dispuestas en la oficina para lucro personal. * Actos malintencionados frente al manejo de la información que reposa en la oficina * Entrega de información preliminar para fines privados * Elaboración de pronósticos dirigidos | *Pérdida de credibilidad de la entidad ante la comunidad *Falta de información veraz para las entidades del SINA y el SNGRD | Poco Probable | Menor | 2 | 2 | 4 | Bajo | *Carta de compromiso firmada por el equipo de trabajo (funcionarios y contratistas) relaciona con el adecuado manejo y destinos de la información de pronósticos. *Clausula de confidencialidad y manejo de la información en los contratos | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | *Carta de compromiso firmada por servidores *Nuevos contratos con clausula de confidencialidad y manejo de la información |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
20 | Operativo | Gestión Jurídica y Contractual | Inadecuada aplicación de los principios contractuales en las diferentes etapas de la contratación del Instituto | * Desconocimiento de la normatividad contractual vigente. * Deficiencias en la formulación y revisión de estudios previos. * Incumplimiento de los requisitos y tiempos establecidos en el proceso de gestión juridica y contractual. | *No provisión de los bienes y servicios requeridos por el Instituto. *Posibilidad de configurar faltas penales, fiscales y disiplinarias. | Poco Probable | Mayor | 2 | 4 | 6 | Alto | Actualización permanente en normatividad contratactual, en especial al promulgarse nuevas normas. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Listas de asistencia
21 | Operativo | Gestión Jurídica y Contractual | Incumplimiento de los terminos legales para dar respuesta a los requerimientos judiciales y extrajudiciales | * Falta de cuidado en la revisión de los terminos legales. | *Fallo judicial en contra. *Investigaciones disiplinarias. *Disminución de la satisfacción de los usuarios. | Posible | Moderado | 3 | 3 | 6 | Alto | Seguimiento y control a traves del sistema de gestión documental del Instituto por medio de la generación de alertas | Preventivo | Automatico | Probabilidad | 15 | 0 | 0 | 15 | Control Débil | Cambie el valor de la probabilidad | Reporte generado del sistema de gestión documental del Instituto
22 | Corrupción | Gestión Jurídica y Contractual | Direccionar los procesos contractuales en favorecimiento de un tercero | * Intereses particulares * Favorecimiento de intereses a terceros | Posibilidad de configurar faltas penales, fiscales y disiplinarias. | Poco Probable | Catastrófico | 2 | 5 | 7 | Alto | Verificación de los procesos a contratar en el Comité de Contratación | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Actas de comité de contratación
23 | Operativo | Gestión Jurídica y Contractual | No contar con las pruebas suficientes para ejercer una defensa tecnica y adecuada | * Falta de recursos * Falta de diligencia del apoderado | *Sentencia judicial adversa *Condena pecuniearia a la entidad | Posible | Moderado | 3 | 3 | 6 | Alto | Elaborar informe de estado de ejecución de los procesos y presentarlos en el Comité de Conciliación | Detectivo | Manual | Probabilidad | 20 | 5 | 0 | 25 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Actas de comité de conciliación
24 | Operativo | Evaluación y el Mejoramiento Continuo | El diseño del Plan Anual de Auditorias para la evalución del Sistema de control interno y la verificación del cumplimiento de objetivos y metas, se realice de forma subjetiva y sesgada. | *Priorización inadecuada de los procesos a evaluar por parte de la OCI *Presiones indebidas *Abuso de Poder *Ingerencia por parte del CICCI en la formulacion del Plan Anual de Auditorias, para favorecer un tercero | *La no detección y corrección de desviaciones al interior de la organización. *Ocultamiento de información o situaciones generadoras de riesgo en el funcionamiento del Instituto *Falta de segregación de funciones, Falta de reconocimiento de las funciones de ley de la oficina. *Perdida de Independencia en el funcionamiento y pronunciamiento de la OCI | Raro | Moderado | 1 | 3 | 4 | Bajo | *Presentación del Plan Anual de Auditoria o sus modificaciones, con los criterios para la priorización de los procesos criticos. *Presentación de los criterios tenidos en cuenta en la priorización de los procesos, al Comité Institucional de Control Interno. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Plan Anual de Auditorias *Actas del CICI
25 | Corrupción | Evaluación y el Mejoramiento Continuo | Presentar informes de auditorias, de cumplimiento y seguimiento a objetivos, metas, procesos, planes y proyectos con inconsistencias y/u omitiendo información | *Falta de capacitación, formación y debido cuidado profesional del Auditor *Conductas contrarias al Código de Etica del Auditor, por parte de los funcionarios de la OCI *Inoportunidad e inconsistencias por parte del auditado en la entrega de la informacion * Conflictos de intereses | *Nivel de desempeño bajo, se cometen errores y se extiende el tiempo de realización de la actividad *Beneficios particulares *Dificultad para la evaluación de la información,reducción en los tiempos establecidos para realizar los análisis. *Que las recomendaciones, hallazgos sean formulados de manera subjetiva. | Raro | Catastrófico | 1 | 5 | 6 | Alto | *Remitir el informe de forma previa al Jefe de la Oficina de Control Interno *Socializar y capacitar sobre el Código de Etica del Auditor *Manifestar si se posee o no impedimentos que afecte el desarrollo de la auditoría. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Correo con aprobación o devolucóon del Informe de Auditoría *Actas de reuniiones de trabajo y listas de asistencia *Formato Conflicto de intereses
26 | Estratégico | Evaluación y el Mejoramiento Continuo | Las recomendaciones formuladas no contribuyen al mejoramiento continuo y al fortalecimiento institucional | *Falta personal idoneo para emitir las recomendaciones correspondientes * Análisis subjetivo o débil de la información que soporta la auditoría. *Las recomendaciones no se entregan de forma oportuna y/o no se encuentren alineadas con los planes y objetivos de la entidad | *Recomendaciones no se encuentren justificadas (juridica, tecnica,financieramente) para sustentar una toma de decisión *La toma de decisiones no fortalece los procesos del Instituto *No se puedan implementar oportunamente medidas correctivas y/o preventivas. | Raro | Moderado | 1 | 3 | 4 | Bajo | *Conformar el grupo de auditores con servidores que tengan formación en auditorias y experiencia en auditorias de gestión. *Aprobar las observaciones o recomendaciones por parte del Lefe de la Oficina de Control Interno. *Proyectar el objetivo, alcance y cronograma del Programa de Auditoria | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Hojas de vida *Correo electrónico *Programa de Auditoria
27 | Seguridad digital | Evaluación y el Mejoramiento Continuo | Indisponibilidad de la informacion de la Oficina de Control Interno ubicada en el repositorio de Informacion, destinado para tal fin | *Manipulación de información por parte de personal externo a la Oficina. *Pérdida de informaciòn necesaria para los procesos internos de la Oficina | *Juicios a priori, conducentes a conclusiones equivocadas *Incumplimientos e inoportunidades en el desarrollo de la gestión | Raro | Moderado | 1 | 3 | 4 | Bajo | Socializar y capacitar sobre el la Polìtica de y manejo de la informacion a los auditores | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Listas de asistencia
28 | Operativo | Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones | Perdida de continuidad de la información | *Fallas en la planificación de adquisición, mantenimiento y monitoreo. * Falta de papeleria técnica e insumos. *Estaciones fuera de servicio. *Orden público *Falla en los equipos. *Observador voluntario desmotivado. *Personal técnico insufiente para labores de campo. | *Sanciones *Toma de decisiones desacertadas *Perdida de imagen institucional y credibilidad del Instituto *Limitación en el acceso de la información institucional *Incumplimiento a principios y exigencias de la politica institucional *Limitación de la capacidad para la generación de información y conocimiento. | Casi Seguro | Moderado | 5 | 3 | 8 | Extremo | *Comunicación con los observadores (Telefonica y presencial). *Auditorias internas. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Hojas de inspección *Informe de auditorias
29 | Operativo | Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones | Generación de datos hidrometereologicos y ambientales inexactos e inoportunos | *Fallas en la planificacion de adquisicion, suministro y mantenimiento de los instrumentos de medición. *Incumplimientro de las normas técnicas. *Falta de monitoreo a la operación y mantenimiento de la red. *Fallas en la captura, tratamiento, almacenamiento y difusión de datos hidrometeorologicos y ambientales *Observador voluntario desmotivado. *Falta de personal para la captura, procesamiento y verificación de datos. | *Sanciones *Toma de decisiones desacertadas *Perdida de imagen institucional y credibilidad del Instituto. *Incumplimiento a principios y exigencias de la politica institucional *Generación de conocimiento con baja confiabilidad | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Auditorias internas. *Programas de capacitación y y entrenamiento a los observadores voluntarios con mayor frecuencia. *Verificación de los datos a través de los sistemas de información del Instituto. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Informe de auditorias *Evaluaciones de los capacitados
30 | Operativo | Gestión de Servicios Administrativos | Inoportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad | Falta de seguimiento a la adquisicion de bienes y servicios para el funcionamiento de la Entidad | *Ambiente inadecuado de trabajo. *Insatisfacción del funcionario. *Fallas en la prestación del servicio. | Posible | Catastrófico | 3 | 5 | 8 | Extremo | Verificacion mensual del plan de adquisiciones, en relacion a los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del IDEAM | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Base de datos control de contratos. *Correos electronicos. *Oficios
31 | Estratégico | Gestión de Servicios Administrativos | Perdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámitre de siniestros ante la aseguradora. | *Falta de disponibilidad de personal al interior del área. *Personal insuficiente para atender requerimientos. *No contar con condiciones ténicas, administrativas y financieras necesarias. *Incumplimiento al procedimiento A-AR-P0004-PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE SINIESTROS | *Perdida de bienes del Instituto. *Fallas en la prestación del servicio. *Posible detrimento patrimonial. *Investigaciones Disciplinarias. *Investigaciones Administrativas. *Investigaciones Penales. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | Veificación fisica del expediente validando la fecha de prescipción de cada uno de los siniestros reportados | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Base de datos control de siniestros. *Correos electronicos. *Oficios
32 | Corrupción | Gestión de Servicios Administrativos | Direcionamiento de Estudios Previos para favorecer a terceros | Carencia de controles en el proceso precontractual | *Mala percepcion del IDEAM ante la opinion publica. *Acciones legales disciplinarias, penales y fiscales por parte de los entes de control | Poco Probable | Mayor | 2 | 4 | 6 | Alto | Revisar los estudios previos para la contratación del suministro de materiales, equipos, elementos o servicios que requiera la Entidad,direccionado en beneficio de un tercero en particular. | Detectivo | Manual | Impacto | 20 | 5 | 0 | 25 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | *Radicado Orfeo *Estudios previos |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
33 | Financiero | Gestión de Servicios Administrativos | Manejo indebido de caja menor del IDEAM | Incosistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor | *Peculado y detrimento patrimonial *Acciones disciplinarias por parte de los entes de control | Posible | Menor | 3 | 2 | 5 | Medio | Realizar arqueo de caja menor de manera trimestral por parte del coordinador del Grupo. | Detectivo | Manual | Impacto | 20 | 5 | 0 | 25 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | *Arqueos caja menor *Extractos bancarios |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
34 | Cumplimiento | Gestión a la Atención al Ciudadano | Incumplir los tiempos de respuesta establecidos por la norma. | Debilidades en los seguimientos por parte de las dependencias a las cuales se les asignan las PQRS | *Tutelas *Demandas Administrativas *Responsabilidad Penal y Disciplinaria *Pérdida de la credibilidad. | Casi Seguro | Moderado | 5 | 3 | 8 | Extremo | *Seguimiento mensual a las PQRS por medio de formato M-AC-F012, verificando el cargue en el sietma de gestion documental ORFEO de la evidencia de respuesta a las PQRS *Realizar talleres o capacitaciones y evaluación de estos ejercicios, sobre temas de normatividad asociada a PQRS. *Requerir de manera trimestral, por medio de memorando a las dependencias en las que se haya materializado el riesgo. *Realizar mesa de trabajo de manera trimestral, con las dependencias en las que se haya materializado el riesgo para proponer y ejecutar acciones puntuales, a las debilidades que ocasionen los imcumplimientos. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Formato M-AC-F012 y seguimiento por correo electrónico. *Lista de asistencia, fotografías, material utilizado. *Memorandos *Actas reuniones. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
35 | Estratégico | Gestión a la Atención al Ciudadano | Atención inadecuada al ciudadano | Personal no capacitado en protocolos de atención al ciudadano | *Quejas y Reclamos *Investigaciones disciplinarias *Perdida de credibilidad | Poco Probable | Menor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Realizar talleres o capacitaciones y evaluación de estos ejercicios, sobre temas de Procedimiento de Atención al Ciudadano, Guía Atención al Ciudadano, protocolos de atención y asertividad. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Encuestas NSU *Lista de asistencia, fotografías, material utilizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
36 | Corrupción | Gestión a la Atención al Ciudadano | Solicitar o aceptar pagos o cualquier otra clase de beneficio para agilizar la entrega de información | *Funcionarios predispuestos a la materialización de conductas de corrupción. *Ausencia de controles en el trámite de provisión de información | *Tutelas *Demandas Administrativas *Responsabilidad Penal y Disciplinaria *Pérdida de la credibilidad. | Raro | Mayor | 1 | 4 | 5 | Medio | *Realizar talleres o capacitaciones y evaluación de estos ejercicios, sobre temas de normatividad asociada a PQRS. *Revisión trimestral de los comportamientos en la respuesta de solicitudes para identificar comportamientos inusuales. | Correctivo | Manual | Impacto | 5 | 5 | 0 | 10 | Control Débil | Cambie el valor del impacto | *Lista de asistencia, fotografías, material utilizado. *Estadisticas del Formato F012 |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
37 | Corrupción | Gestión del Control Disciplinario Interno | Proyectar fallo contrario a las evidencias que constituyen el acervo probatorio recaudado para favorecer al indagado o al investigado. | Falta de ética y profesionalismo del funcionario instructor. | *Causal de Nulidad (Artículo 143 No. 3 del CDU) *Pérdida de credibilidad del grupo *Actuación disciplinaria por parte de la PGN. | Raro | Mayor | 1 | 4 | 5 | Medio | Seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Ley 734 de 2002 y las demas concordantes y complementarias de la misma *Formato A-CID-F005 Control y Seguimiento de expedientes, que esta en custodio de un funcionario del grupo *Formato A-CID-F006 Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos *Formato A-CID-F007 seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación, los cuales semanejan compartidos para los miembros del grupo por que la informacion tiene reserva legal. |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
38 | Corrupción | Gestión del Control Disciplinario Interno | No declararse impedido cuando exista el deber jurídico de hacerlo, con el ánimo de favorecer o perjudicar a los sujetos procesales. | Falta de ética y profesionalismo del funcionario instructor ó de la Primera Instancia Disciplinaria según el caso. | Incursión en Falta Disciplinaria Gravísima, al tenor de lo previsto en el Art. 48 No. 17 del CDU. | Raro | Mayor | 1 | 4 | 5 | Medio | *Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos, copia fisica en el expediente del memorando de declaratoria de impedimento *Seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación *Copia fisica en el expediente del Auto o Resolución aceptando o negando el impedimento por parte de la Primera Instancia Disciplinaria ó del Director General, según el caso. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Ley 734 de 2002 y las demas concordantes y complementarias de la misma *Formato A-CID-F005 Control y Seguimiento de expedientes, que esta en custodio de un funcionario del grupo *Formato A-CID-F006 Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos *Formato A-CID-F007 seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación, los cuales semanejan compartidos para los miembros del grupo por que la informacion tiene reserva legal.
39 | Operativo | Gestión del Control Disciplinario Interno | Nulidades o Prescripción de la acción disciplinaria. | *Falta de conocimiento de la ley disciplinaria *Sobrecarga laboral *Falta de personal *Reporte inoportuno de la noticia disciplinaria. | *Ineficiencia en el desarrollo del proceso. *Impunidad. | Poco Probable | Insignificante | 2 | 1 | 3 | Bajo | *Control y Seguimiento de expedientes *Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos *Seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Ley 734 de 2002 y las demas concordantes y complementarias de la misma *Formato A-CID-F005 Control y Seguimiento de expedientes, que esta en custodio de un funcionario del grupo *Formato A-CID-F006 Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos *Formato A-CID-F007 seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación, los cuales semanejan compartidos para los miembros del grupo por que la informacion tiene reserva legal.
40 | Financiero | Gestión Financiera | El Certificado Disponibilidad Presupuestal y/o Regsitros Presupuestales se expidan por un valor o Rubro diferente al solicitado. | Debilidad en la apropiación del conocimiento en los procesos de la gestion presupuestal, frente a la alineación de requerimientos como concordancia en rubro, objeto, valor, renglón etc., establecidos en la Plantilla de seguimiento contractual dispuesta para tal fin. | Integridad | Probable | Menor | 4 | 2 | 6 | Alto | Revisión del valor y de los rubros afectados, realizada por un funcionario diferente al que expide el certificado | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Reporte de indicadores de gestión presupuestal que se envía a la Oficina Asesora de Planeación *Reportes de CDP Y RP anulados de forma autonoma por el Grupo de Presupuesto.
41 | Financiero | Gestión Financiera | Inoportunidad en el registro de un compromiso | Retardo de entrega de los soportes para realizar los registros presupuestales | Integridad | Casi Seguro | Menor | 5 | 2 | 7 | Alto | Mantener Comunicación directa y permanente con las dependencias y en especial con la Oficina Asesora Jurídica, sobre los tiempos adecuados de la recepción para expedir certificaciones | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Sistema de Gestión Documental - Orfeo, donde se pueden evidenciar los tiempos de recepción y respuesta de las solicitudes allegadas al Grupo de Presupuesto.
42 | Corrupción | Gestión Financiera | Inclusión de gastos no autorizados para beneficio personal o de un tercero | Presiones indebidas y carencia de controles en el proceso presupuestal | Integridad | Raro | Mayor | 1 | 4 | 5 | Medio | Verificar la coherencia entre la solicitud y la herramienta de seguimiento contractual para la expedición del CDP | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Sistema de Gestión Documental - Orfeo, donde se pueden evidenciar los tiempos de recepción y respuesta de las solicitudes allegadas al Grupo de Presupeusto. *Plantillas de seguimiento contractual, acordes con la información SIIF Nación II.
43 | Estratégico | Gestión de las Comunicaciones | Ocultar información fundamental para el conocimiento y la toma de decisiones frente a la ciudadanía, con especial énfasis en los procesos de rendición de cuentas. | Falta de planeación estratégica y de mecanismos efectivos de control de la información, de tal manera que se omita divulgar datos que son del interés general de la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas y demás escenarios de participación ciudadana. | *Perdida de Imagen, confianza y credibilidad Institucional *Posibles acciones legales contra la entidad | Posible | Mayor | 3 | 4 | 7 | Alto | *Realizar mesas de trabajo previas a la socialzación de información relevante para el interés general *Llevar a cabo una planeación estratégica de los insumos y contenidos que serán materia de divulgación, máxime cuando se trate de rendiciones de cuentas a la ciudadanía. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad
44 | Corrupción | Gestión de las Comunicaciones | Manipulación de la información de carácter institucional (científica, técnica, misional, presupuestal, administrativa y financiera), | *Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a divulgación de la información noticiosa por parte de los funcionarios del Grupo de Comunicaciones de IDEAM *Pronunciamientos confusos para usuarios y partes interesadas sobre el IDEAM *Entrega incompleta y/o extemporánea de la información, por parte de los diferentes procesos | *Perdida de Imagen, confianza y credibilidad Institucional *Posibles acciones legales contra la entidad | Posible | Mayor | 3 | 4 | 7 | Alto |  | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
45 | Estratégico | Gestión de las Comunicaciones | Permanencia de información desactualizada en el sitio web del Ideam. | Las áreas o dependencias que son responsables de subir y administrar sus propios contenidos (documentos, informes, boletines, reportes, estudios, entre otros), no lo hacen de manera periódica y con la sistematicidad que se requiere. | Información desactualizada que desorienta y desinforma al usuario, o no lo informa en los tiempos actuales en los que se hace la consulta. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Monitorear, verificar y alertar acerca de la información desactualizada, de tal manera que se le notifique a la dependencia que corresponda para que actualice la información | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
46 | Operativo | Generación de Conocimiento e Investigación | Impresición e inexactitud de los informes y documentos emitidos por el Instituto | *No acceso al desarrollo tecnológico que facilite las investigaciones *Disponibilidad, oportunidad y calidad de los datos, una vez que depende de fuentes internas y externas. *Falta de disponibilidad de recursos. *Falta de agilidad en procesos de apoyo, particularmente en la etapa precontractual *Falta de controles y supervisión en la generación y difusión de productos finales. *Uso de información no oficial. *Desconocimiento de las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables en la emision de informes y productos. *Falta de personal personal técnico y profesional con conocimientos espeficos en las áreas misionales de la institución (Avalados por entidades internacionales). *Falta de capactiación al personal técnico y profesional para la elaboración de informes y documentos en las áreas misionales de la institución | *Falta de credibilidad, perdida de imagen institucional. *Sanciones disciplinarias, legales y penales. *Toma de decisiones desacertadas * Subestimación o sobre estimación de los resultado presentados en los informes y documentos emitidos por el Instituto | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Auditorias internas. *Revisión periódica y actualización de guias asociadas a la generación de informes y documentos, *Validación de datos e información a través de procesamiento estadístico. *Certificación en operaciones estadísticas ante el DANE *Capacitaciones y gestión con los involucrados con la generación del dato. *Capacitaciones dentro del equipo para divulgar en forma correcta la información. *Programas de capacitación y entrenamiento a los tecnicos y profesionales con mayor frecuencia. *Revisión y actualización periódica de guias para la elaboración de informes y documentos del Instituto | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Informe de auditorias *Evaluaciones de los capacitados
47 | Operativo | Generación de Conocimiento e Investigación | Perdida de continuidad de la información | *Fallas en la planificación de adquisición, mantenimiento y monitoreo. *Falta de papeleria técnica e insumos. *Estaciones fuera de servicio. *Orden público *Falla en los equipos. *Observador voluntario desmotivado. *Personal técnico insufiente para labores de campo. | *Sanciones *Toma de decisiones desacertadas *Perdida de imagen institucional y credibilidad del Instituto *Limitación en el acceso de la información institucional *Incumplimiento a principios y exigencias de la politica institucional *Limitación de la capacidad para la generación de información y conocimiento. | Casi Seguro | Moderado | 5 | 3 | 8 | Extremo | *Comunicación con los observadores (Telefonica y presencial). *Auditorias internas. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Hojas de inspección *Informe de auditorias
48 | Operativo | Generación de Conocimiento e Investigación | Generación de datos hidrometereologicos y ambientales inexactos e inoportunos | *Fallas en la planificacion de adquisicion, suministro y mantenimiento de los instrumentos de medición. *Incumplimientro de las normas técnicas. *Falta de monitoreo a la operación y mantenimiento de la red. *Fallas en la captura, tratamiento, almacenamiento y difusión de datos hidrometeorologicos y ambientales *Observador voluntario desmotivado. *Falta de personal para la captura, procesamiento y verificación de datos. | *Sanciones *Toma de decisiones desacertadas *Perdida de imagen institucional y credibilidad del Instituto. *Incumplimiento a principios y exigencias de la politica institucional *Generación de conocimiento con baja confiabilidad | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Auditorias internas. *Programas de capacitación y entrenamiento a los observadores voluntarios, tecnico y profesionales con mayor frecuencia. *Verificación de los datos a través de los sistemas de información del Instituto. *Revisión periódica y en concordancia a los protocolos, de proyectos para emprender investigaciones y/o estudios Hidrometeorológicos y Ambientales. *Validación de datos e información a través de procesamiento estadístico. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Informe de auditorias *Evaluaciones de los capacitados
49 | Operativo | Generación de Conocimiento e Investigación | Manipulación de la información Hidrometeorológica y Ambiental para beneficio particular. | *Falta de controles y supervisión en la generación y difusión de productos finales. *Uso de información no oficial. *Falta de controles y regulación en los accesos y autorizaciones de ingresos en la administración de información * Empleados on acceso al sistema de información del Instituto insatisfechos o desmotivados | *Riesgos legales *Perdida de imagen institucional *Vulneración de derechos y planificación de políticas. *Perdida de imagen institucional y credibilidad del Instituto. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Aplicación de procedimientos técnicos y verificación de los puntos de control antes de la emisión de los informes a publicar *Divulgación y oficialización de los productos *Sensibilización a empleados y acuerdos de confidencialidad en proceso de contratación y nombramientos. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Informe de auditorias *Minutas Contractuales
50 | Operativo | Servicios | Demora en las respuestas o conceptos hacia el usuario, del proceso de acreditación | *Ausencia de sistemas de información efectivos que permitan medir los tiempos de proceso. *Reprocesos en las diferentes etapas. *Toma de decisiones de todo el proceso centralizado en una sola persona | *Detrimento de la imagen institucional. *Acciones jurídicas en contra del IDEAM. | Casi Seguro | Moderado | 5 | 3 | 8 | Extremo | *Seguimiento (excel con alimentación manual) de las solicitudes que tienen fijados tiempos de respuesta y un indicador de eficacia *Asigar la responsabilidad en el profesional universitario del grupo para realizar este seguimiento y fijar como objetivo de desempeño laboral | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | *Cuadro de seguimiento de evaluaciones por lider *Sistematización del trámite
51 | Corrupción | Servicios | Respuestas en contravención con normatividad vigente, el proceso o conceptos científicos | *Deficiencias en la revisión preliminar del trámite. *Asignación de tareas jurídicas al equipo técnico. *Ausencia de políticas sobre las que se tomen decisiones sobre el trámite | *Recursos de reposición interpuestos ante los actos administrativos favorables para el usuario, acciones legales en contra del IDEAM *Detrimento de la imagen del Instituto *Decisiones no coherentes con el proceso o la legislación vigente. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | *Auto de inicio de proceso, informes técnicos y el seguimiento a las Pruebas de Evaluación de Desempeño, son controles para mantener conceptos coherentes relacionados con la acreditacion | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | *Reporte de actos administrativos Secretaria General *Comunicaciones
52 | Operativo | Servicios | No realización de visita de evaluación para acreditación | *Retrasos en transporte hacia el laboratorio evaluado. *Incapacidad del evaluador. *Restrasos en pagos de viáticos al evaluador. | *Detrimento de la imagen institucional. *Acciones jurídicas en contra del IDEAM. | Poco Probable | Insignificante | 2 | 1 | 3 | Bajo | *Cotizaciones revisadas por parte de un evaluador líder para confirmar tiempos según los muestreos, o el desplazamiento *Programación con dos meses de anticipación, programación a tiempo del PAC y de las comisiones | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | Programación
53 | Corrupción | Servicios | Decisiones ajustadas a intereses particulares | *Falta de estímulos profesionales y meritorios al interior del grupo de trabajo. *Problemas económicos financieros de los miembros del grupo de acreditación. *Deseo de éxito sobrepasando los límites profesionales y éticos. | *Acciones judiciales contra el instituto. *Detrimento de la imagen institucional. *Procesos disciplinarios, penales, administrativos y fiscales en contra de los servidores públicos del Instituto. | Probable | Catastrófico | 4 | 5 | 9 | Extremo | *Registro activo de conflico de intereses, más el registro de compromiso de confidencialidad, imparcialidad e independencia de todo el grupo. *Confirmación de impedimentos previo a la visita in situ. | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | Documentos del Sistema de Gestión
54 | Estratégico | Gestión del SGI | Incumplimiento del propósito del SGI | *Falta de seguimiento y control. *Falta de personal idóneo o capacitado. *Falta de compromiso de los Lideres de los procesos. *Falta de compromiso de los colaboradores con la sostenibilidad del SGI *Falta de cultura institucional sobre la importancia de la mejora. *Deficiencia en la formulación de indicadores de proceso. *Desconocimiento en los cambios de la normatividad respectiva. *Desconocimiento de los retos y exigencias externas de la Entidad. *Incumplimiento de la norma. | *Pérdida de reputación. *Insatisfacción de los grupos de interés por la mala prestación de los servicios. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | Jornadas de socialización y sensibilización que fortalezcan la cultura institucional, en lo referente al SGI | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Cronograma de socialización, y listados de asistencia, en la carpeta compartida de la OAP
55 | Operativo | Gestión del SGI | Manejo y conservación inadecuada de la información en la Entidad. | *Desconocimiento del SGI por parte de los usuarios del sistema *Desaparición de la información. | *Inadecuada toma de decisiones por falta de soportes. *Perdida de la memoria histórica. | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | Control de los documentos del SGI | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | *Listado maestro de documentos *Repositorio de documentos del SGI
57 | Operativo | Gestión del SGI | Materialización de los riesgos asociados a los procesos | Identificación y valoración incorrecta de los riesgos de los procesos. | *Erogaciones asociadas a los reprocesos. *Acciones judiciales y disciplinarias. | Probable | Menor | 4 | 2 | 6 | Alto | Verificación y seguimiento a los riesgos asociados a los procesos | Detectivo | Manual | Probabilidad | 20 | 5 | 0 | 25 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Evidenciar respecto a la implementación de los controles asociados a cada riesgo
58 | Estratégico | Gestión de la Planeación | Inadecuada formulación y seguimiento de los planes institucionales | *Desconocimiento de las politicas gubernamentales y del sector *Inadecuado planteamiento de las actividades propuestas para los planes *Desconocimiento de las herramientas de planeación | *Incumplimiento total o parcial de las metas *No contribuir al cumplimiento de la misión institucional en el marco de las politicas vigentes *No identificación de las desviaciones a los planes | Raro | Moderado | 1 | 3 | 4 | Bajo | *Seguimiento a la matriz de desempeño del Instituto *Cumplimiento del procedimiento del Plan de Acción | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | *Presentar a la Alta Dirección el seguimiento al Plan de Acción del IDEAM *Programar capacitaciones a la Direción en temas gerenciales
59 | Operativo | Gestión de la Planeación | Planes operativos o de acción poco coherentes con los objetivos estratégicos de la CNSC | *Falta de revisión de las actividades propuestas *Falta de conocimiento de la estrategia | *Uso inadecuado de los recursos *Falta de crecimiento y desarrollo | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | *Revisión a las actividades propuestas por las áreas en la fase de formulación *Realizar Talleres metodológicos para explicar la estrategia | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | *Revisión a las actividades propuestas por las áreas en la fase de formulación *Realizar Talleres metodológicos para explicar la estrategia
60 | Corrupción | Gestión de la Planeación | Formulación y direccionamiento de proyectos que respondan a intereses particulares | Tráfico de influencias | *Pérdida de credibilidad *Objetivos cumplidos no acordes a las necesidades institucionales | Raro | Insignificante | 1 | 1 | 2 | Bajo | Aprobación de los planes por parte de la Alta Dirección | Preventivo | Manual | Ambos | 15 | 5 | 10 | 30 | Control Fuerte | Cambie probabilidad e impacto | Actas de reunión
61 | Operativo | Servicios | Oportunidad de respuesta en la entrega de resultados a las partes interesadas. | Tiempo de rezago de información en la verificación y validación de los datos generados para la toma de decisiones. | Divulgación de Informacion sin verificación y validación de los datos generados. Pérdida de credibilidad del servicio prestado por el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM. | Posible | Menor | 3 | 2 | 5 | Medio | Análisis realizados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad aplicable, los cuales no se verifican y validan con la oportunidad de respuesta requerida, presentando demora en la digitación al módulo fisicoquímico y por tanto en el momento de las consultas no se encuentran disponibles los datos para realizar la entrega de resultados a las partes interesadas. | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Registros de laboratorio | Poco Probable | Menor | 2 | 2 | 4
62 | Corrupción | Servicios | Suministro información de la red de calidad de agua para beneficio particular. | Deficiencias en la información suministrada a las partes interesadas | Procesos Disciplinarios. Acciones legales contra el Instituto. Pérdida de Credibilidad del Instituto. | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | Suministro de información de la red de calidad de agua por parte de los funcionarios no autorizados, por fuera de los canales establecidos para tal fin, para beneficio particular. | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | Registros de Orfeo y canales de atención alciudadano | Posible | Menor | 3 | 2 | 5
63 | Administrativo | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Incumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales. | Desalineación entre las estrategias del negocio de la entidad con las de TI | incumplimientos de las metas, estrategias, objetivos institucionales Pérdidas financieras Afectación a la Imagen Institucional Sanciones con entes de Control Investigaciones Disciplinarias Reprocesos | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | Realización de Ejercicios de Arquitectura Empresarial en todos los dominios de la política de Gobierno Digital Aplicación e implementación de buenas practicas basadas en estándares internacionales - EJ. ITIL Establecer de forma adecuada el Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI | Correctivo | Manual | Probabilidad | 5 | 5 | 0 | 10 | Control Débil | Cambie el valor de la probabilidad | Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI Implementación de los proceso: Gestión de Cambios y Servicios. Creación y Generación de indicadores para el seguimiento y control del PETI |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
64 | Administrativo | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Inadecuada gestión en el cumplimiento de los niveles de servicio, acordados con el negocio para la correcta operación de los procesos críticos institucionales | Inadecuada implementación de la estrategia de TI con la estrategia institucional Falta de estandarización de procesos y Procedimientos Carencia de capacidades y recursos para la gestión de TI | Incumplimiento en los niveles de servicios pactados por el negocio Afectación en la disponibilidad y prestación de los servicios a nivel interno y externo de la entidad. Afectación a la imagen y credibilidad de la entidad. Incumplimiento al marco regulatorio que rige la entidad | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | Lograr un nivel de madurez en la implementación de buenas practicas internacionales de TI - ITIL Desarrollo de Ejercicios de Arquitectura Empresarial | Correctivo | Manual | Impacto | 5 | 5 | 0 | 10 | Control Débil | Cambie el valor del impacto | Inclusión de nuevos procesos y procedimientos referentes a los procesos de Gestión de Cambios y servicios |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
65 | Seguridad de la Información | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Degradación y afectación en los servicios esenciales de la entidad soportados en la operación de TI. | obsolescencia Tecnológica Carencia de Recursos Económicos Carencia de Mantenimientos preventivos y correctivos Errores en la actualización de componentes Fallas en la plataforma de TI | Interrupción en la operación de TI Afectación a la Imagen institucional y del proceso Sanciones con Entes de Control Pérdidas económicas Reprocesos | Posible | Moderado | 3 | 3 | 6 | Alto | Crear e Implementar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos, y su cronograma relacionado Implementar y Ejecutar un Plan de Recuperación de Desastres, acorde a contexto real de la infraestructura tecnológica del IDEAM Desarrollo de Ejercicios de Arquitectura Empresarial | Correctivo | Manual | Impacto | 5 | 5 | 0 | 10 | Control Débil | Cambie el valor del impacto | Operación por procesos de la entidad - Procesos Estratégicos |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
66 | Seguridad de la Información | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Indisponibilidad los servicios web de la entidad. | Exposición de vulnerabilidades Acciones Hostiles Ataques cibernéticos Carencia de recursos económicos para gestionar controles de seguridad | Afectación a la imagen Institucional Sanciones Legales Pérdida de credibilidad del proceso y de la entidad Pérdidas Económicas Inoportuna atención al usuario Incumplimiento de la Misión institucional | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | Estudio de necesidades sobre herramientas robustas para la detección y mitigación de vulnerabilidad en sistemas información, software e Infraestructura de TI Adquisición de certificados de seguridad para los portales web TLS Crear e implementar la base de conocimientos Fortalecer alianzas estratégicas con organismos nacionales de seguridad informática y ciberseguridad | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Operación por procesos de la entidad - Procesos Estratégicos |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
67 | Seguridad de la Información | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Daño y/o pérdida de información física de la entidad | Falta de espacios para la gestión de archivo. Inadecuada custodia y preservación de la información Física debilidad en los controles de acceso a la información Falta en la claridad de lineamientos para el control del proceso Descuido por parte los colaboradores accesos no autorizados | Reprocesos Llamados de atención a nivel de área Sanciones legales | Probable | Moderado | 4 | 3 | 7 | Alto | Controles de acceso físico - nuevos alcances a las políticas de seguridad Clasificación de la información - Creación de procedimientos Entrenamiento y sensibilización SGSI orientados a los servidores públicos Plan de Conservación y Preservación | Preventivo | Manual | Probabilidad | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Operación por procesos de la entidad - Procesos Estratégicos |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
68 | Seguridad de la Información | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Daño, Fuga y/o pérdida de información digital | Proliferación de malware Fallas en la plataforma de TI Ataques de ransomware Ataques de Phising Descuido por parte de los colaboradores Personal mal intencionado Sabotajes internos y externos | Indisponibilidad de servicios críticos (Correo Electrónico y sistemas de información de la entidad) Afectación a la Imagen Pérdida de credibilidad | Probable | Mayor | 4 | 4 | 8 | Extremo | políticas para el control del uso de medios de almacenamiento externos Control de transferencia de información digital institucional Activar e implementar las funcionalidades de auditoria de los motores de bases de datos para el control transaccionalidad de la información almacenada en estos Implementación de herramientas DLP - Data Los Prevención Proceso de generación y restauración de Backups | Correctivo | Manual | Probabilidad | 5 | 5 | 0 | 10 | Control Débil | Cambie el valor de la probabilidad | Listas de verificación seguimiento y diagnostico de los controles de seguridad Implementados Planes de auditoria e informes de resultados Informes de seguimiento al proceso de generación y restauración de backups |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
69 | Seguridad de la Información | Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Falla total o parcial en la operación de los servicios institucionales críticos. | Indisponibilidad de las instalaciones Colisión aérea Incendio Asonadas Vandalismo Ataques cibernéticos daños en la infraestructura de TI | Interrupción de los procesos críticos de la entidad Sanciones legales Perdidas económicas Afectación a la imagen institucional | Poco Probable | Mayor | 2 | 4 | 6 | Alto | Actualización de las estrategias de continuidad de negocio establecidas en el Plan de Recuperación de Desastres Ejecución de pruebas con escenarios de falla reales Actualización del BIA - Análisis de Impacto de Negocio | Preventivo | Manual | Impacto | 15 | 5 | 0 | 20 | Control Adecuado | Cambie el valor del impacto | Documentación sistema de Gestión de Continuidad del Negocio Plan de Pruebas e informes de resultados BIA de la entidad |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin control | Sin Acción |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin control | Sin Acción |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin control | Sin Acción |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Sin Dato |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin control | Sin Acción |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Sin Dato
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
[11 empty] | Sin Dato | [8 empty] | Sin control
Sin Dato
IMPACTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | 1 | Raro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2 | Improbable | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | Posible | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | Probable | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 5 | Casi Seguro | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instr. Mapa Riesgos
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Identificación del Riesgo
No. | Escriba el código del riesgo que está siendo analizado por la matriz de riesgos.
Tipo | De esta lista de valores elija el tipo de riesgo que se está evaluando. Esta lista corresponde a los valores TIPO del riesgo: Administrativo, Operativo, Financiero, Legal, Tecnológico, Seguridad de la Información, Corrupción.
Proceso | Es una lista de valores que contiene los nombres de los procesos institucionales. Elija el nombre del proceso al cual pertenecen el riesgo que se está evaluando.
Riesgo | Escriba el nombre o descripción completa del riesgo. Recuerde que el nombre o descripción del riesgo debe corresponder al posible evento que puede afectar los objetivos del proceso o alguno de los objetivos institucionales.
Causa | En este campo escriba las acciones, tareas, influencias, vulnerabilidades o amenazas que pueden hacer que se presente el riesgo que se está evaluando.
Consecuencia | En este campo escriba con detalle el efecto o resultante de que las causas permitan que el riesgos se concrete o materialice. Si esta consecuencia afecta alguno de los pilares de la seguridad de la información, al finalizar la descripción de la posible consecuencia entre parentesis escriba el o los pilares que pueden verse afectados (Confidencialidad, Integridad o Disponibilidad).
Probabilidad | Esta lista de valores muestra la posible frecuencia con que puede ocurrir o por registros históricos se conoce que el riesgo evaluado se ha manifestado en el proceso. El valor de la probabilidad que elija deberá corresponder a las definiciones o parámetros identificados en la Guía Metodologica para la Gestión del Riesgo - E-SGI-E003 vigente en el IDEAM.
Impacto | Esta lista de valores muestra los posibles daños o afectaciones con que se puede medir el riesgo evaluado en el proceso. El valor del impacto que elija deberá corresponder a las definiciones o parámetros identificados en la Guía Metodologica para la Gestión del Riesgo - E-SGI-E003 vigente en el IDEAM.
Valoración del Riesgo | Este es un campo de cálculo automático, que toma como base la equivalencia numérica de los factores de Probabilidad e Impacto seleccionados en las columnas correspondientes, para entregar el valor inherente del riesgo evaluado (antes de identificar o evaluar los controles o salvaguardas aplicables).
Controles
Descripción | En este campo se describe el control que puede aplicarse para que el riesgo evaluado no se manifieste en el proceso. También puede ser identificada una salvaguarda o mecanísmo automatizado que influya directamente sobre las causas identificadas del riesgo, para evitar su materialización. Los documentos administrativos como instructivos, guías, manuales de usuario, protocolos de trabajo, también hacen parte de los controles que pueden influir sobre el riesgo.
Naturaleza | Este campo es una lista de valores que permite identificar la naturaleza o tipo de control que se ha identificado. Estos valores pueden ser Correctivo, cuando el control está encaminado a atender alguna causa o propiemente al riesgo despúes de que se ha materializado; Preventivo, cuando el control está diseñado para evitar que alguna causa o el riesgo se presente; y Detectivo, cuando el control está diseñado para informar con antelación, cambios en las causas o en las mediciones del entorno que pueden alertar sobre la posible materialización del riesgo.
Clase | Esta lista de valores identifica la clase de control identificado. Esta clase puede ser Manual, es decir que algún servidor del Ideam debe activar el control o Automático, es decir que el control se activa sin necesidad de la intervención de una persona.
Aplicado a | Con esta lista de valores se evalúa al control respecto a su afectación sobre el valor de la Probabilidad, es decir cambiado el valor de la frecuencia; o sobre el valor del Impacto, cambiando el valor de la afectación del riesgo.
Efectividad | Este es un campo calculado, que toma en cuenta la Naturaleza, la Clase y la Aplicación del control para otorgar una valoración del control asociado al riesgo. Estre campo puede tener los valores Sin control, cuando no existe el control o el mismo no puede ser valorado en cuando a su naturaleza, clase y afectación; o Control Débil, cuando el control existente apenas es suficiente para atender el riesgo; o Control Adecuado, cuando el control existente opera de manera acertada sobre las variables del riesgo; o Control Fuerte, cuando el control opera completamente sobre las variables del riesgo.
Acción para ajustar valor del riesgo | Este campo también es calculado, su resultado le indica al evaluador del riesgo como el control identificado puede cambiar el valor de las variables del mismo, bien sea para se Cambie el valor de la probabilidad, o se Cambie el valor del impacto, o de manera paralela se Cambie el valor de probabilidad e impacto, o no se realice ningún cambio a estas variables (Sin Acción), en cuyo caso, se debería proponer un plan de tratamiento, teniendo en cuenta el valor inherente del riesgo.
Fuente de Verificación | En este campo se describe la ubicación o medio de referencia usado para validar y valorar el control que se identificó para el riesgo.
Impacto después del control
Probabilidad | En esta lista de valores que muestra la posible frecuencia con que puede ocurrir el riesgo evaluado y se deberá cambiar el valor de la probabilidad según el o los controles identificados y su respectiva valoración.
Impacto | En esta lista de valores se muestran los posibles daños o afectaciones con que se puede medir el riesgo evaluado en el proceso. El valor del impacto se deberá cambiar según el o los controles identificados y su respectiva valoración.
Valoración del riesgo | Este campo de cálculo automático, toma como base la equivalencia numérica de los factores de Probabilidad e Impacto seleccionados en las columnas correspondientes, para entregar el valor del riesgo después de identificar o evaluar los controles o salvaguardas aplicables.
Seguimiento
Acciones Adelantadas | Es la etapa en la cual se verifica el correcto funcionamiento de las actividades e instrumentos de control que permiten verificar que se están llevando a cabo correctamente y que no existan desviaciones (Por Materialización o controles en Implementación).
Responsable | Cargo de la persona que realiza el seguimiento para validar y valorar el control que se identificó para el riesgo.

## Parámetros (hidden)
PROCESOS | TIPO | Políticas de Tratamiento | Efecto de la acción
Concurso de Méritos | Estratégico | Mitigar | Eficaz
Provisión de Empleos | Operativo | Dispersar | Eficiente
Evaluación del Desempeño Laboral | Corrupción | Transferir | Efectiva
Registro Público de Carrera Administrativa | Financiero | Asumir | Sin Efecto
Vigilancia de Carrera Administrativa | Cumplimiento | Evitar
Doctrina | Tecnología
Acreditación de Universidades | Imagen
Planeación Institucional
Sistemas de Gestión
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión de Comunicaciones
Infraestructura
Talento Humano
Representación Judicial y Extrajudicial
Gestión de Recursos Tecnológicos
Gestión Documental
Gestión de Recursos Financieros
Contratación
Control Interno Disciplinario
Gestión Contable
Atención al Ciudadano
Evaluación y Seguimiento a la Gestión
Todos los procesos de la CNSC